**РІШЕННЯ**

**Коломийської міської ради**

**(43  сесія)**

8  демократичного скликання

від 23.03.2023р.  № 2593-43/2023-43

**Про     виконання     Плану**

**реалізації             Стратегії**

**розвитку      Коломийської**

**територіальної громади на**

**2020 - 2023 роки за 2022 рік**

Заслухавши інформацію управління економіки міської ради про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади на 2020-2023 роки  за 2022 рік та керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

**вирішила:**

1. Інформацію про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади  на 2020-2023 роки  за 2022 рік  взяти до відома (додається).

2. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії з питань бюджету, інвестицій, соціально-економічного розвитку та зовнішньо-економічних відносин (Ігор КОСТЮК).

**Міський голова                                                   Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

Додаток до

                 рішення міської ради

                                      від 23.03.2023 р. №2593-43/2023

**Про виконання Плану реалізації Стратегії розвитку Коломийської територіальної громади**

**на 2020-2023 роки  за 2022 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оперативна ціль** | **Проект** | **Завдання** | **Дата початку** | **Планова дата виконання** | **Статус виконання** | **Фактична дата виконання** | **Коментарі** | **Кошторис згідно плану реалізації,         тис. грн.** | **Профінансовано  у 2022 році, тис.грн.** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Стратегічний напрямок А: «Коломийська міська об’єднана територіальна громада – регіональний економічний та туристичний центр Прикарпаття»** |
| **Стратегічна ціль**: А.1. Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення  інвестицій |
| Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | Відведення земель для створення індустріального парку | Вдосконалення управління земельними ресурсами | 2020 | 2022 | Виконано | 2022 | Для потреб створення індустріального парку у місті Коломиї є сформовані дві земельні ділянки: кадастровий номер 2610600000:30:002:0010 площею 8,4838 га на вулиці Івана Шарлая та кадастровий номер 2610600000:30:002:0009 площею 22,6124 га на вулиці Івана Шарлая. Земельні ділянки сформовані у попередні роки. Фінансування робіт щодо відведення земельних ділянок у 2022 році не здійснювалося. | 1500,00в т.ч. 2022р. -500,0 | 0 |  |
| Інвентаризація земель міста | Вдосконалення управління земельними ресурсами | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | Протягом 2022 року укладено 12 договорів на виконання землевпорядних робіт із інвентаризації земель міста на загальну суму 149567, 60 грн. | 1500,00  в т.ч. 2022р. -500,0 | 50,0 |  |
| **Стратегічна ціль**: А.2. Розвиток підприємницького потенціалу мешканців |
| Розвиток нової високотехнологічної промисловості через залучення інвестицій | Часткова компенсація відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами МСП | Створення нових інвестиційних продуктів | 2020 | 2022 | Не виконано | 2022 | На часткову компенсацію відсотків за кредитами, отриманими суб’єктами МСП кошти з міського бюджету не виділялись. | 600,00в т.ч. 2022р. -300,0 | 0 |  |
| **Стратегічна ціль**: А.3 Розвиток туристичного потенціалу |
| Розвиток туристичного потенціалу | Всеукраїнсь-кий фольклорний фестиваль «Писанка» | Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг | 2020 | 2022 | Не виконано | 2022 | Не проводився у зв’язку з воєнним станом | 1050,00в т.ч. 2022р. -350,0 | 0 |  |
| Всеукраїнсь-кий відкритий фестиваль народної хореографії «Покутські витоки» | Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг | 2020 | 2022 | Не виконано | 2022 | Не проводився у зв’язку з воєнним станом | 1050,00в т.ч. 2022р. -350,0 | 0 |  |
| Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського | Розвиток і диверсифікація туристичних продуктів та підвищення якості туристичних послуг | 2020 | 2022 | Виконано | 2022 | Проведено з залученням викладачів та учнів Коломийських музичних шкіл,,Музею історії міста Коломиї, артистів Коломийської Малої філармонії, артистів Івано-Франківської обласної філармонії ім.І.Маланюк.почесних засновників Фестивалю Н.Кос,Ю Ясіновського,О.Козаренка             У. Мандрусяк,Гостей Львівськго Музично-меморіального музею ім.С.Крушельницької  | 750,00в т.ч. 2022р. -250,0 | 7,5 |  |
| Проведення «Дня села Воскресинці» | Промоція громади | 2020 | 2022 | Не виконано | 2022 | Не проводився у зв’язку з воєнним станом | 225,00в т.ч. 2022р. -75,0 | 0 |  |
| Розробка та виготовлення промоційних матеріалів з метою популяризації Коломийської міської об’єднаної територіальної громади | Промоція громади | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | Частково виконано у 2020 – 2021 роки, у 2022 році на вказані заходи фінансування не було. | 800,0в т.ч. 2022р. -200,0 | 0 |  |
| **Стратегічний напрямок Б: «Коломийська міська ОТГ – громада якісного середовища»** |
| **Статегічна ціль:**Б.1.  Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури |
| Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури | Капітальний ремонт вул. Січових Стрільців вс. Воскресинці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | Частково виконано у попередніх роках | 15000,0 в т.ч. 2022р. -5000,0 | 0 |  |
| Капітальний ремонт вул. Шевченка вс. Воскресинці | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Не виконано | 2022 |  | 15000,0в т.ч. 2022р. -5000,0 | 0 |  |
| Капітальний ремонт вул. Міцкевича(від вул. Миколайчука до межі ОТГ) вм. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Виконано | 2023 | Проведено ремонт проїжджої частини вулиці від вулиці Миколайчука до межі міста | 12155,00  в т.ч. 2022р. – 3000,0 | 3798,2 |  |
| Капітальний ремонт ключових пішохідних зон, тротуарів вм. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2023 | Частково виконано | 2023 | Проведено ремонт пішохідної зони від площі Відродження до центрального ринку, частково тротуари по вулиці Чайковського. | 135000,0  в т.ч. 2022р. – 43000,0 | 1953,9 |  |
| Капітальний ремонт вул. Старицького вм. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | Влаштовано дорожній одяг та нижній шар а/б покриття проїжджої частини на вулиці протяжністю 800 м/п | 10000,00  в т.ч. 2022р. – 3000,0 | 11597,1 |  |
| Будівництво тротуару по вул. Петлюри в м. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Не виконано | 2022 |  | 5000,00  в т.ч. 2022р. – 2000,0 | 0 |  |
| Капітальний ремонт вул. Франка вм. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Не виконано | 2022 |  | 16000,00  в т.ч. 2022р. – 5000,0 | 0 |  |
| Реконструкція вулиці Б. Хмельницького (від вул. Петлюри до вул. Пушкіна) вм. Коломия | Реконструкція доріг та тротуарів | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | Проведено ремонт проїжджої частини протяжністю 850 м/п | 10000,0 в т.ч. 2022р. – 3000,0 | 8463,8 |  |
| Капітальний ремонт тротуару по вул. Українська в с. Саджавка | Реконструкція доріг та тротуарів | 2022 | 2022 | Не виконано | 2022 |  | 400,0в т.ч. 2022р. – 400,0 | 0 |  |
| Забезпечення безпеки дорожнього руху  способом влаштування кільцевих розв’язок на магістральних вулицях міста | Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури | 2021 | 2023 | Не виконано | 2023 |  | 13500,0  в т.ч. 2022р. – 5000,0 | 0 |  |
| Створення комунального громадського транспорту | Вдосконалення транспортної мережі та інфраструктури | 2020 | 2022 | Не виконано | 2022 |  | 15000,0  в т.ч. 2022р. – 5000,0 | 0 |  |
| Будівництво каналізаційних мереж і очисних споруд вс. Воскресинці | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2022 | Не виконано | 2022 |  | 16500,0  в т.ч. 2022р. – 5500,0 | 0 |  |
| Будівництво каналізаційного колектора -уникнення підтоплень | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2021 | 2022 | Не виконано | 2022 |  | 20,0в т.ч. 2022р. – 8,0 | 0 |  |
| Підвищення безпеки та швидкості реагування  на аварійні ситуації у водопровідно-каналізаційному господарстві | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | Придбано* екскаватор-навантажувач - 3780,0 тис. грн.
* спеціалізований автомобіль – аварійно-ремонтна майстерня (перераховано аванс) -  1329,0 тис. грн.
 | 25000,0в т.ч. 2022р. – 13000,0 | 5109,0 |  |
| Реконструкція каналізаційних мереж м. Коломия | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | Реконструкція каналізаційних мереж по вул. Николишина, району «Вінцентівка» | 80000,00 в т.ч. 2022р. – 30000,0 | 528,9 |  |
| Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд м. Коломия | Будівництво та модернізація мереж водопостачання і водовідведення | 2020 | 2020 | Виконано | 2022 | Заміна аеротенів на очисних спорудах в с. Корнич | 28000,0   в т.ч. 2022р. – 0 | 16037,2 |  |
| Створення  та впровадження геоінформацій-ної системи | Розвиток та модернізація інженерної інфраструктури | 2022 | 2022 | Не виконано | 2022 |  | 1500,0 в т.ч. 2022р. – 1500,0 | - |  |
| **Статегічна ціль:**Б.2.Підвищення рівня енергоефективності |
| Підвищення рівня енергоефектив-ності | Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2023 | Частково виконано | 2023 | Відновлення вуличного освітлення в селах Воскресинці, Іванівці та в м. Коломия | 15000,0  в т.ч. 2022р. – 3750,0 | 691,0 |  |
| Енергоаудит будівель бюджетної сфери Коломийської міської ОТГ | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2022 | Виконано | 2022 | За результатами обстежень  будівель комунальної власності  працівником управління економіки міської ради спільно з представниками балансоутримувачів приміщень складено опитувальні листи: інформацію про кожну  будівлю – об’єкт енергетичного аудиту, де висвітлено загальні відомості  про об’єкт енергоаудиту; наявність документації; дані по вузлам обліку та вартості енергоресурсів; система освітлення і встановлене обладнання;  система опалення;  система побутового гарячого водопостачання; система вентиляції | 150,0в т.ч. 2022р. – 50,0 | 0 |  |
| Встановлення вуличного освітлення в с. Саджавка | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2021 | 2023 | Частково виконано | 2023 | Частково виконано у попередніх роках | 2000,0в т.ч. 2022р. – 650,0 | 0 |  |
| Встановлення вуличного освітлення в с. Товмачик | Вдосконалення системи енергоменеджменту | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | Частково виконано у попередніх роках | 1529,0в т.ч. 2022р. – 500,0 | 0 |  |
| Термомодернізація будівлі Народного дому с. Воскресинці | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2021 | 2021 | Виконано | 2022 | Перекрито дах, замінено на енергозберігаючі вікна та двері | 2200,0 в т.ч. 2022р. - 0 | 2377,3 |  |
| Капітальний ремонт дахового покриття Саджавського  адміністративного будинку | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2022 | 2022 | Не виконано | 2022 |  | 400,0в т.ч. 2022р. – 400,0 | 0 |  |
| Термомодер-нізація будівлі Саджавського  ліцею | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2022 | 2023 | Не виконано | 2023 |  | 3700,0в т.ч. 2022р. – 1700,0 | 0 |  |
| Капітальний ремонт дахового покриття будівлі Саджавського  дитячого садочка «Дударик» | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2022 | 2022 | Не виконано | 2022 |  | 450,0в т.ч. 2022р. – 450,0 | 0 |  |
| Термомодер-нізація будівель бюджетних установ Коломийської міської ОТГ | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | Частково виконано в попередніх роках | 130,0 в т.ч. 2022р. – 50,0 | 0 |  |
| Програма підтримки ОСББ у сфері запровадження енергоефективних заходів | Впровадження енергоефективних заходів у будівлях громадського призначення, бюджетних установах та тих, що є у власності фізичних осіб | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | Термін програми закінчився у 2021 році. Частково виконано у попередніх роках. | 9000,0в т.ч. 2022р. – 3000,0 | 0 |  |
| **Статегічна ціль:**Б.4. Розвиток безпечного громадського простору |
|  | Будівництво спортивного майданчика з штучним покриттям(с.Товмачик) | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель  | 2020 | 2022 | Не виконано | 2022 |  | 1200,0   в т.ч. 2022р. – 500,0 | 0 |  |
| Капітальний ремонт (перекриття даху) Товмачицького ліцею | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2020 | Виконано | 2022 | Перекрито дах ліцею металопрофілем, зроблена водостічна система | 1300,0 в т.ч. 2022р. – 0 | 1578,4 |  |
| Капітальний ремонт вул. Шкільна в с. Товмачик | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | Проведено ремонт частини площею 2063,3 м.кв | 5000,0    в т.ч. 2022р. – 500,0 | 1033,6 |  |
| Реставраційно-ремонтні роботи нежитлового приміщення по вул. С. Петлюри,11 в м. Коломия | Будівництво нових та/або реконструкція існуючих громадських будівель | 2020 | 2021 | Частково виконано | 2022 | Виготовлено ПКД, проведена система опалення, ремонт підлоги, ремонт даху, придбання енергозберігаючих вікон та дверей. | 17175,8 в т.ч. 2022р. - 0 | 6515,5 |  |
| Благоустрій спальних районів | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2020 | 2023 | Частково виконано | 2023 | Проведено ремонт міжквартальних проїздів Винниченка, 1; Січових Стрільців, 23,25; Лисенка, 1; Мазепи, 272; Петлюри, 38, 42;Стефаника, 5, 2А; Валова, 45;Коновальця, 19;Мазепи, 290;Стефаника,1; С.Стрільців, 39, 34. | 160000,0   в т.ч. 2022р. – 40000,0 | 10606,8 |  |
| Реконструкція берего-укріплення лівого берега р. Прут в районі ЗАТ «Колопапір» вм. Коломиї | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2021 | 2022 | Не виконано | 2022 |  | 21000,0   в т.ч. 2022р. – 11000,0 | 0 |  |
| Притулок для безпритульних тварин | Покращення благоустрою мікрорайонів міста та сільських населених пунктів | 2020 | 2023 | Частково виконано | 2023 | Частково виконано у попередніх роках | 38078,0  в т.ч. 2022р. – 12000,0 | 0 |  |
| Капітальний ремонт споруд парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия | Облаштування парків та відпочинкових зон | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | Впорядковано 30 га парку ім. Т.Шевченка, озера біля парку та дамби ріки Прут. Також впорядковано береги озера біля парку ім. Шевченка (ліквідовано аварійні дерева, чагарники, самосівні кущі та вивезено сміття) | 60000,0  в т.ч. 2022р. – 30000,0 | 800,0 |  |
| **Статегічна ціль**: Б.5. Розвиток соціальної та освітньої інфраструктури й послуг |
| Розвиток соціальної та освітньої інфраструктурий послуг | Модернізація приміщення Єдиного центру надання реабілітаційних і соціальних послуг міста Коломиї | Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг | 2020 | 2022 | Виконано | 2022 | Проведено поточний ремонт приміщення Єдиного ЦНРСП м. Коломиї по вул. Я. Пстрака, 2в. Створено новий інклюзивний простір для осіб з інвалідністю. | 2400,0 в т.ч. 2022р. – 500,0 | 500,0 |  |
| Соціальне містечко в Коломийській міській ОТГ | Удосконалення роботи та розширення сфери послуг Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення реконструкції та будівництва Соціального містечка за рахунок благодійних коштів ТОВ «Леоні». | 22500,00  в т.ч. 2022р. – 9500,0 | 383,0 |  |
| Будівництво кладовища по вул. Довбуша в м. Коломия | Облаштування місць поховання | 2020 | 2023 | Частково виконано | 2022 | Заасфальтовано доріжки протяжністю 950 м/п | 20000,00  в т.ч. 2022р. – 5000,0 | 2280,5 |  |
| Розвиток освітньої інфраструктурий послуг | Створення нового освіт-нього простору «Нове українське дошкілля» | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 | В рамках фінансування Нового українського довкілля старші групи ЗДО отримали меблі (ліжка, дитячі стінки, стільчики);  дидактичні розвивальні ігри; здійснено передплату електронних журналів методичного спрямування. | 1200,00   в т.ч. 2022р. – 500,0 | 0 |  |
| Створення медіатеки | Розвиток освітньої інфраструктури  | 2020 | 2022 | Частково виконано | 2022 |   В умовах воєнного стану процес створення медіатек в закладах освіти було припинено | 2100,00  в т.ч. 2022р. – 600,0 | 0 |  |
| Створення шахових клубів | Розвиток освітньої інфраструктури | 2020 | 2022 | Частково виконано частково виконано | 2022 | В умовах воєнного стану не здійснювалася закупівля інвентаря для шахового відділення по вул. Чайковського,33.  | 900,00   в т.ч. 2022р. – 300,0 |   0 |  |

**Всього завдань на 2022 рік:  49**

**Кількість завдань, які виконано:                      8 - 16 %**

**Кількість завдань, які частково виконано:   23 - 47 %**

**Кількість завдань, які не виконано:                 18 – 37 %**

**Міський голова                                                                       Богдан СТАНІСЛАВСЬКИЙ**

2011-2023 © Всі права застережено.