## TitleList
Інформація про використання публічних коштів під час будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів дорожньої інфраструктури та хід виконання проектів
uid | updatedDate | object | roadId | roadKilometerMarker | type | describtion | roadCategory | roadType | streetCategory | streetType | length | area | CATUTTC | addressAdminUnitL1 | addressAdminUnitL2 | addressAdminUnitL3 | finalCost | statusTime | statusFin | coatingType | warrantyPeriod | worksStartType | worksStartDate | worksStartId | objectClass | permitUrl | permitText | declarationDate | declarationNumber | declarationUrl | declarationText | acceptanceActDate | acceptanceActNumber | acceptanceActUrl | acceptanceActText | qualityMonitoringDate | qualityMonitoringNumber | qualityMonitoringUrl | qualityMonitoringText | customerName | customerId | supervisorName | supervisorId | supervisorPersonPosition | supervisorPersonName | supervisorSertificat | approvDocName | approvDocNumber | approvDocDate | approvDocUrl | approvDocText | totalBudgetSum | totalBudgetCurrency | stateBudgetSum | stateBudgetCurrency | localBudgetSum | localBudgetCurrency | SFRDSum | SFRDCurrency | otherSources | otherSourcesSum | otherSourcesCurrency | grafUrl | grafText | contractotName | contractorId | contractorContractNumber | contractorContractDate | contractSubject | contractorContractCost | contractorContractCurrency | contractorContractPayment | contractorContractPaymentCurrency | contractorTenderId | contractorLitId | projectorName | projectorId | projectorContractNumber | projectorContractDate | projectorContractSubject | projectorContractCost | projectorContractCurrency | projectorContractPayment | projectorContractPaymentCurrency | projectTenderId | projectLitId | engineerName | engineerId | engineerContractNumber | engineerContractDate | engineerContractSubject | engineerContractCost | engineerContractCurrency | engineerContractPayment | engineerContractPaymentCurrency | engineerTenderId | engineerLitId
Ідентифікатор проекту | Дата оновлення | Об'єкт робіт | Індекс дороги | Кілометрова прив`язка | Вид робіт | Опис проекту | Категорія дороги | Значення дороги | Категорія вулиці | Значення вулиці | Протяжність ділянки ремонту (в км) | Площа ділянки ремонту (м²) | Код КАТОТТГ | Країна | Область | Район | Остаточна вартість робіт за проектом (грн) | Статус проекту (поточний) відносно графіку виконання робіт | Статус проекту (поточний) відносно витрачених коштів (%) | Тип покриття | Гарантійний термін покриття, років | Тип документу про початок робіт | Дата документу про початок робіт | Реєстраційний номер документу | Клас наслідків об`єкту | Посилання на e-construction | Текст | Дата декларації про готовність об'єкту до експлуатації | Номер декларації про готовність об'єкту до експлуатації | Посилання на декларацію про готовність об'єкту до експлуатації | Текст | Дата акту прийняття робіт | Номер акту прийняття робіт | Посилання на акт прийняття робіт | Текст | Дата протоколу останнього проведеного моніторингу якості | Номер протоколу останнього проведеного моніторингу якості | Протокол моніторингу якості (посилання) | Текст | Замовник Назва | Замовник ЄДРПОУ | Назва установи, яка здійснює технічний нагляд | Код ЄДРПОУ установи, яка здійснює технічний нагляд | Посада особи, яка здійснює технічний нагляд | Прізвище, ім’я та по батькові особи, яка здійснює технічний нагляд | Номер Сертифікату інженера технагляду, який здійснює нагляд | Назва документу, яким затверджено проведення робіт | Номер документу яким затверджено проведення робіт | Дата документу яким затверджено проведення робіт | Посилання на документ яким затверджено проведення робіт | Текст | Загальна сума фінансування (грн) | Код валюти | Сума фінансування з Державного бюджету (грн) | Код валюти | Сума фінансування з Місцевого бюджету (грн) | Код валюти | Сума фінансування з Державного фонду реконструкції та розвитку | Код валюти | Інші джерела фінансування | Сума фінансування із інших джерел (грн) | Код валюти | Посилання на графічні матеріали | Текст | Назва організації Підрядника | Код ЄДРПОУ організації Підрядника | Номер договору з Підрядником | Дата договору з Підрядником | Предмет договору | Вартість договору з Підрядником | Код валюти | Оплата за договором | Код валюти | Ідентифікатор тендера Виконання робіт | Ідентифікатор лоту тендера виконання робіт | Назва організації Проектанта | Код ЄДРПОУ організації Проектанта | Номер договору з Проектантом | Дата договору з Проектантом | Предмет договору | Вартість договору з Проектантом | Код валюти | Оплата за договором | Код валюти | Ідентифікатор тендера виготовлення проектно-кошторисної документації | Ідентифікатор лоту тендера виготовлення проектно-кошторисної документації | Назва організації Інженера | Код ЄДРПОУ організації Інженера | Номер договору з Інженером | Дата договору з Інженером | Предмет договору | Вартість договору з Інженером | Код валюти | Оплата за договором | Код валюти | Ідентифікатор тендера Інженер | Ідентифікатор лоту тендера на Інженера
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | поточний ремонт | Ремонт міжквартальних проїздів між буд.№18 та буд.№20 по вулиці Богуна в м.Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 716.0, 319.0 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 2131726,00 | виконано | 100.0 | асфальтобетон, тротуарна плитка | 3.0 | Договір на виконання робіт | 2024-03-19 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | 2024-07-19, 2024-08-22 | 1-29, 2-29 | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | ПП "Шляховик" | 32285026 | інженер з технічного нагляду | Павлюк М.М. | АТ 010940 | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 1217061 | UAH | null | null | 1217060.9 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ПП Северин Н | 44211717 | 129 | 2024-06-21 | Ремонт міжквартальних проїздів між буд.№18 та буд.№20 по вулиці Богуна в м.Коломиї | 1195011.81 | UAH | 1195011.81 | UAH | UA-2024-05-24-009611-a | null | ФОП Гринишин О.М. | 3034113339 | 41 | 2024-03-19 | Ремонт міжквартальних проїздів між буд.№18 та буд.№20 по вулиці Богуна в м.Коломиї | 5340 | UAH | 5340 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | поточний ремонт | Ремонт міжквартальних проїздів біля буд.№26,28,30 по вулиці Богуна в м.Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 254.5 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 2698824,00 | поточний | 50.0 | тротуарна плитка | 3.0 | Договір на виконання робіт | 2024-03-19 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | 2024-07-25, 2024-10-01 | 1-151, 2-151 | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | ПП "Шляховик" | 32285026 | інженер з технічного нагляду | Павлюк М.М. | АТ 010940 | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 692844 | UAH | null | null | 692844 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ПП Северин Н | 44211717 | 130 | 2024-06-24 | Ремонт міжквартальних проїздів біля буд.№26,28,30 по вулиці Богуна в м.Коломиї | 677970.39 | UAH | 677970.39 | UAH | UA-2024-05-24-009394-a | null | ФОП Гринишин О.М. | 3034113339 | 39 | 2024-03-19 | Ремонт міжквартальних проїздів біля буд.№26,28,30 по вулиці Богуна в м.Коломиї | 5340 | UAH | 5340 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | поточний ремонт | Ремонт міжквартальних проїздів по вулиці Мазепи,236 в м.Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 628.0 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 1030768,00 | поточний | 50.0 | тротуарна плитка | 3.0 | Договір на виконання робіт | 2024-08-15 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | 2024-09-09 | 1-167 | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | ФОП Палійчук О.І. | 2461019017 | інженер з технічного нагляду | Палійчук О.І. | АТ010128 | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 537731 | UAH | null | null | 537731 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ПП Северин Н | 44211717 | 167 | 2024-08-15 | Ремонт міжквартальних проїздів по вулиці Мазепи,236 в м.Коломиї | 529881.44 | UAH | 529881.44 | UAH | UA-2024-07-19-007820-a | null | ФОП Гринишин О.М. | 3034113339 | 217 | 2023-08-07 | Ремонт міжквартальних проїздів по вулиці Мазепи,236 в м.Коломиї | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | поточний ремонт | Ремонт міжквартальних проїздів по вулиці Заньковецької,12 в м.Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 446.7 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 2705701,00 | виконано | 100.0 | тротуарна плитка | 3.0 | Договір на виконання робіт | 2024-02-14 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | 2024-05-23 | 1/49 | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | ПП "Шляховик" | 32285026 | інженер з технічного нагляду | Павлюк М.М. | АТ 010940 | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 1130840.89 | UAH | null | null | 1130840.89 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ТОВ ПБС | 32872788 | 49 | 2024-03-29 | Ремонт міжквартальних проїздів по вулиці Заньковецької,12 в м.Коломиї | 1108948.55 | UAH | 1108948.55 | UAH | UA-2024-03-01-007058-a | null | ТОВ "Проект 98" | 44649444 | 22 | 2024-02-14 | Ремонт міжквартальних проїздів по вулиці Заньковецької,12 в м.Коломиї | 8330 | UAH | 8330 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | поточний ремонт | Ремонт міжквартальних проїздів по вулиці Заньковецької,12 в м.Коломиї (коригування) | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 1244.0, 474.0 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 1244960,00 | виконано | 100.0 | асфальтобетон, тротуарна плитка | 3.0 | Договір на виконання робіт | 2024-07-01 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | 2024-09-16 | 1-154 | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | ПП "Шляховик" | 32285026 | інженер з технічного нагляду | Павлюк М.М. | АТ 010940 | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 3315 | UAH | null | null | 3315 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ТОВ ПБС | 32872788 | 154 | 2024-07-25 | Ремонт міжквартальних проїздів по вулиці Заньковецької,12 в м.Коломиї коригування | 1061075.17 | UAH | 0 | UAH | UA-2024-03-01-007058-a | null | ТОВ "Проект 98" | 44649444 | 135 | 2024-07-01 | Ремонт міжквартальних проїздів по вулиці Заньковецької,12 в м.Коломиї (коригування) | 3315 | UAH | 3315 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | поточний ремонт | Ремонт міжквартальних проїздів біля буд.№10,12,14,16 по вулиці Богуна в м.Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 2247.8, 843.8 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 4400174,00 | виконано | 100.0 | асфальтобетон, тротуарна плитка | 3.0 | Договір на виконання робіт | 2024-06-27 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | 2024-10-03 | 325 | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | ФОП Палійчук О.І. | 2461019017 | інженер з технічного нагляду | Палійчук О.І. | АТ010128 | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 3817266 | UAH | null | null | 3817266 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ТОВ "ХХІ Століття-плюс" | 30051316 | 133 | 2024-06-27 | Ремонт міжквартальних проїздів біля буд.№10,12,14,16 по вулиці Богуна в м.Коломиї | 4011800 | UAH | 3817266 | UAH | UA-2024-06-07-008259-a | null | ФОП Гринишин О.М. | 3034113339 | 375 | 2023-11-03 | Ремонт міжквартальних проїздів біля буд.№10,12,14,16 по вулиці Богуна в м.Коломиї | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | поточний ремонт | Ремонт міжквартальних проїздів біля буд.№9,11,13 по вулиці Бандери в м.Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 2270.3 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 4212694,00 | поточний | 98.0 | тротуарна плитка | 3.0 | Договір на виконання робіт | 2024-10-11 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | 2024-11-06, 2024-11-11 | 1-228, 2-228 | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | ПП "Шляховик" | 32285026 | інженер з технічного нагляду | Павлюк М.М. | АТ 010940 | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 1568913.39 | UAH | null | null | 1568913.39 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ТОВ "Нова Ера Буд" | 45080932 | 228 | 2024-10-11 | Ремонт міжквартальних проїздів біля буд.№9,11,13 по вулиці Бандери в м.Коломиї | 3883038.62 | UAH | 1551300.27 | UAH | UA-2024-09-18-011998-a | null | ТОВ "Проект 98" | 44649444 | 319 | 2023-10-17 | Ремонт міжквартальних проїздів біля буд.№9,11,13 по вулиці Бандери в м.Коломиї | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | поточний ремонт | Ремонт міжквартальних проїздів біля буд.№27,29 по вулиці Січових Стрільців та біля буд.№2 по вулиці Лисенка в м.Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 2469.0 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 4689672,00 | виконано | 100.0 | тротуарна плитка | 3.0 | Договір на виконання робіт | 2024-07-31 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | 2024-09-05, 2024-10-03, 2024-10-21, 2024-11-04 | 1-160, 2-160, 3-160, 4-160 | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | ПП "Шляховик" | 32285026 | інженер з технічного нагляду | Павлюк М.М. | АТ 010940 | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 2640735.06 | UAH | null | null | 2640735.06 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ТОВ "Місто БУД" | 33455090 | 160 | 2024-07-31 | Ремонт міжквартальних проїздів біля буд.№27,29 по вулиці Січових Стрільців та біля буд.№2 по вулиці Лисенка в м.Коломиї | 4315695.32 | UAH | 2603809.06 | UAH | UA-2024-07-03-001375-a | null | ТОВ "Проект 98" | 44649444 | 298 | 2023-10-17 | Ремонт міжквартальних проїздів біля буд.№27,29 по вулиці Січових Стрільців та біля буд.№2 по вулиці Лисенка в м.Коломиї | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | поточний ремонт | Ремонт міжквартальних проїздів між буд.№16, 20, 22, 26 по по вулиці Лисенка в м.Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 2984,00 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 5748620,00 | виконано | 100.0 | асфальтобетон | 3.0 | Договір на виконання робіт | 2024-07-09 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | ФОП Попович І.М. | 2019603598 | інженер з технічного нагляду | Попович І.М. | АТ 010728 | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 21360 | UAH | null | null | 21360 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ТОВ ПБС | 32872788 | 143 | 2024-07-09 | Ремонт міжквартальних проїздів між буд.№16, 20, 22, 26 по по вулиці Лисенка в м.Коломиї | 3659957.97 | UAH | 0 | UAH | UA-2024-09-05-011607-a | null | ПП ПВК КБ, ТОВ "ЕКСПЕРТИЗА МВК" | 39345683 | 7-п/64, 40436-22/63 | 2024-04-08 | Ремонт міжквартальних проїздів між буд.№16, 20, 22, 26 по по вулиці Лисенка в м.Коломиї | 14952. 00, 6408.00 | UAH | 14952. 00, 6408.00 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | поточний ремонт | Ремонт міжквартальних проїздів між буд.№44,54-56 по вулиці Чайковського в м.Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 3266.7, 754.3 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 8181767,00 | поточний | 20.0 | асфальтобетон, тротуарна плитка | 3.0 | Договір на виконання робіт | 2024-09-02 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | 2024-11-10 | 1-02-1-1 | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | ФОП Тишківський С. В. | 1890905931 | інженер з технічного нагляду | Тишківський С. В. | АТ 007999 | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 578098.56 | UAH | null | null | 578098.56 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ТОВ "ВГР СЕРВІС" | 22194022 | 177 | 2024-09-02 | Ремонт міжквартальних проїздів між буд.№44,54-56 по вулиці Чайковського в м.Коломиї | 4038873.28 | UAH | 571016.03 | UAH | UA-2024-07-09-008243-a | null | ФОП Гринишин О.М. | 3034113339 | 191 | 2023-07-28 | Ремонт міжквартальних проїздів між буд.№44,54-56 по вулиці Чайковського в м.Коломиї | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | поточний ремонт | Ремонт міжквартальних проїздів по вулиці Бандери, 38 в м.Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 2568.85 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 6404967,00 | не виконано | 0 | асфальтобетон | null | Договір | 2024-07-04 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | null | null | null | null | null | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 39823 | UAH | null | null | 39823 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Ремонт міжквартальних проїздів по вулиці Бандери, 38 в м.Коломиї | null | null | null | null | null | null | ТОВ "Проект 98" | 44649444 | 139.176 | 2024-07-04, 2024-08-27, | Ремонт міжквартальних проїздів по вулиці Бандери, 38 в м.Коломиї | 39823 | UAH | 39823 | UAH | UA-P-2024-07-05-003784-a, UA-P-2024-08-27-010609-a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | поточний ремонт | Ремонт міжквартальних проїздів по вул. Січових Стрільців,29В в м.Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 85.0 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 199825,00 | не виконано | 0 | тротуарна плитка | null | Договір на виконання робіт | 2024-10-07 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | null | null | null | null | null | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 9840 | UAH | null | null | 9840 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Ремонт міжквартальних проїздів по вул. Січових Стрільців,29В в м.Коломиї | null | null | null | null | null | null | ТОВ "Проект 98" | 44649444 | 222 | 2024-10-07 | Ремонт міжквартальних проїздів по вул. Січових Стрільців,29В в м.Коломиї | 9840 | UAH | 9840 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Вулиця | null | null | капітальний ремонт | Капітальний ремонт вул. Кобилянської в м.Коломиї. Коригування | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 2807.6, 1157.6 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 8149534,00 | виконано | 100.0 | асфальтобетон, тротуарна плитка | 10.0 | Договір на виконання робіт | 2024-03-10 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | 2024-08-14, 2024-08-21 | 2/к-к, 3/к-к | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | ПП "Шляховик" | 32285026 | інженер з технічного нагляду | Павлюк М.М. | АТ 010940 | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 2619629.33 | UAH | null | null | 2619629.33 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ТОВ "БМБУД" | 41037833 | 2/37 | 2024-03-10 | Капітальний ремонт вул. Кобилянської в м.Коломиї. Коригування | 4448654.11 | UAH | 2619629.33 | UAH | UA-2023-02-10-010662-a | null | ФОП Гринишин О.М. | 3034113339 | 152 | 2022-08-26 | Капітальний ремонт вул. Кобилянської в м.Коломиї. Коригування | null | null | null | null | UA-2022-08-26-005969-a | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Вулиця | null | null | капітальний ремонт | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Едельвейсів в місті Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 9843.5 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 18406827,00 | поточний | 70.0 | асфальтобетон | 10.0 | Договір на виконання робіт | 2024-04-05 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | 2024-09-17 | 1-59 | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | ФОП Палійчук О.І. | 2461019017 | інженер з технічного нагляду | Палійчук О.І. | АТ 010128 | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 5104013.08 | UAH | null | null | 5104013.08 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ТОВ ПБС | 32872788 | 59 | 2024-05-04 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Едельвейсів в місті Коломиї | 15800000 | UAH | 5037958.3 | UAH | UA-2024-03-14-007260-a | null | ФОП Гринишин О.М. | 3034113339 | 259 | 2023-09-19 | Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Едельвейсів в місті Коломиї | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Вулиця | null | null | капітальний ремонт | Капітальний ремонт дорожнього покриття від будинку № 391 по вул.Довбуша в м. Коломиї до автомобільної дороги загального користування Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 7625.3 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 13418912,00 | виконано | 100.0 | асфальтобетон | 10.0 | Договір на виконання робіт | 2024-04-29 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | 2024-06-18 | 106-02-1-02-01-01, 106-02-1-02-02-01, 106-02-1-02-03-01 | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | ПП "Шляховик" | 32285026 | інженер з технічного нагляду | Павлюк М.М. | АТ 010940 | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 11316332.01 | UAH | null | null | 11316332.01 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ТОВ "ХХІ Століття-плюс" | 30051316 | 86 | 2024-04-29 | Капітальний ремонт дорожнього покриття від будинку № 391 по вул.Довбуша в м. Коломиї до автомобільної дороги загального користування Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига | 11178896.4 | UAH | 11177868 | UAH | UA-2024-03-18-005842-a | null | ФОП Гринишин О.М. | 3034113339 | 289 | 2023-10-03 | Капітальний ремонт дорожнього покриття від будинку № 391 по вул.Довбуша в м. Коломиї до автомобільної дороги загального користування Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Вулиця | null | null | капітальний ремонт | Капітальний ремонт вул. Маковея в м. Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 4849.2 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 12334478,00 | не виконано | 0 | асфальтобетон | null | Договір | 2024-10-07 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | null | null | null | null | null | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 46118 | UAH | null | null | 46118 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Капітальний ремонт вул. Маковея в м. Коломиї | null | null | null | null | null | null | ФОП Гринишин О.М. | 3034113339 | 226 | 2024-10-07 | Капітальний ремонт вул. Маковея в м. Коломиї | 46118 | UAH | 46118 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Вулиця | null | null | капітальний ремонт | Капітальний ремонт вул. І.Шарлая в м. Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 26613.00 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 62445693,00 | поточний | 10.0 | асфальтобетон | 10.0 | Договір на виконання робіт | 2024-08-02 | null | СС2 | null | null | null | null | null | null | 2024-10-03 | 154 | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | ФОП Палійчук О.І. | 2461019017 | інженер з технічного нагляду | Палійчук О.І. | АТ 010128 | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 1354936.03 | UAH | null | null | 1354936.03 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ТОВ "ХХІ Століття-плюс" | 30051316 | 161 | 2024-08-02 | Капітальний ремонт вул. І.Шарлая в м. Коломиї | 39999999 | UAH | 1337397.46 | UAH | UA-2024-07-03-000778-a | null | ТОВ "Проф-груп Проект" | 43393476 | 107 | 2023-05-24 | Капітальний ремонт вул. І.Шарлая в м. Коломиї | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Вулиця | null | null | капітальний ремонт | Капітальний ремонт вул. Нижанківського в м. Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 1085.00 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 996181,00 | виконано | 100.0 | асфальтобетон | 10.0 | Договір на виконання робіт | 2024-11-04 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | ПП "Шляховик" | 32285026 | інженер з технічного нагляду | Павлюк М.М. | АТ 010940 | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | ТзОВ "Автомагістраль-ІФ" | 39053510 | 255 | 2024-11-04 | Капітальний ремонт вул. Нижанківського в м. Коломиї | 936937.2 | UAH | null | null | UA-2024-11-04-004028-a | null | ФОП Гринишин О.М. | 3034113339 | 254 | 2024-11-04 | Капітальний ремонт вул. Нижанківського в м. Коломиї | 14240 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | капітальний ремонт | Капітальний ремонт проїзду від вул.Хмельницького до вул. Циганкова в м.Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 1903,00 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 5774695,00 | не виконано | 0 | асфальтобетон | null | Договір | 2024-10-15 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | null | null | null | null | null | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 25080 | UAH | null | null | 25080 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Капітальний ремонт проїзду від вул.Хмельницького до вул. Циганкова в м.Коломиї | null | null | null | null | null | null | ТОВ "Проф-груп Проект" | 43393476 | 232 | 2023-10-14 | Капітальний ремонт проїзду від вул.Хмельницького до вул. Циганкова в м.Коломиї | 39936 | UAH | 25080 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | капітальний ремонт | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинку №36 по вул.Крип'якевича в м. Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 890.0, 185.0 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 1498671,00 | виконано | 100.0 | асфальтобетон, тротуарна плитка | 10.0 | Договір на виконання робіт | 2024-10-15 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | ФОП Сілецький Р.Б. | 2619019933 | інженер з технічного нагляду | Сілецький Р.Б. | АТ 0116131 | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 39536 | UAH | null | null | 39536 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ТОВ "ХХІ Століття-плюс" | 30051316 | 233 | 2024-10-15 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинку №36 по вул.Крип'якевича в м. Коломиї | 1402234.8 | UAH | null | null | UA-2024-10-15-002709-a | null | ТОВ "Проф-груп Проект" | 43393476 | 196 | 2024-09-11 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинку №36 по вул.Крип'якевича в м. Коломиї | 39536 | UAH | 39536 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | капітальний ремонт | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинку №274 по вул.Мазепи в м. Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 680.0, 280.0 | UA26080070010075786 | Україна | Івано-Франківська | Коломийський | 1499464,00 | поточний | 70.0 | асфальтобетон, тротуарна плитка | 10.0 | Договір на виконання робіт | 2024-01-01 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | ФОП Сілецький Р.Б. | 2619019933 | інженер з технічного нагляду | Сілецький Р.Б. | АТ 0116131 | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 39789 | UAH | null | null | 39789 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ТОВ "ХХІ Століття-плюс" | 30051316 | 238 | 2024-10-15 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинку №274 по вул.Мазепи в м. Коломиї | 1396305.6 | UAH | null | null | UA-2024-10-16-004382-a | null | ТОВ "Проф-груп Проект" | 43393476 | 192 | 2024-09-11 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинку №274 по вул.Мазепи в м. Коломиї | 39789 | UAH | 39789 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | капітальний ремонт | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинку №288А по вул.Мазепи в м. Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 705.0, 10.0 | UA26080070010075786 | Україна | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1116141,00 | виконано | 99.0 | асфальтобетон, тротуарна плитка | 10.0 | Договір на виконання робіт | 2024-09-11 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | ФОП Сілецький Р.Б. | 2619019933 | інженер з технічного нагляду | Сілецький Р.Б. | АТ 0116131 | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 39547 | UAH | null | null | 39547 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ТОВ "ХХІ Століття-плюс" | 30051316 | 234 | 2024-10-15 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинку №288А по вул.Мазепи в м. Коломиї | 1024647.6 | UAH | null | null | UA-2024-10-15-013185-a | null | ТОВ "Проф-груп Проект" | 43393476 | 193 | 2024-09-11 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинку №288А по вул.Мазепи в м. Коломиї | 39547 | UAH | 39547 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | капітальний ремонт | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинку №270 по вул.Мазепи в м. Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 1108.0 20.0 | UA26080070010075786 | Україна | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1489721,00 | не виконано | 0 | асфальтобетон, тротуарна плитка | null | Договір | 2024-09-11 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради | 31692820 | null | null | null | null | null | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 39699 | UAH | null | null | 39699 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ТОВ "ХХІ Століття-плюс" | 30051316 | 236 | 2024-10-15 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинку №270 по вул.Мазепи в м. Коломиї | 1401392.4 | UAH | null | null | UA-2024-10-15-008889-a | null | ТОВ "Проф-груп Проект" | 43393476 | 191 | 2024-09-11 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинку №270 по вул.Мазепи в м. Коломиї | 39699 | UAH | 39699 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | капітальний ремонт | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинку №272 по вул.Мазепи в м. Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 825.0 | UA26080070010075786 | Україна | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1214350,00 | не виконано | 0 | асфальтобетон | null | Договір | 2024-09-11 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради |  | null | null | null | null | null | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 39335 | UAH | null | null | 39335 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ТОВ "ХХІ Століття-плюс" | 30051316 | 239 | 2024-10-15 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинку №272 по вул.Мазепи в м. Коломиї | 1135731.6 | UAH | null | null | UA-2024-10-16-008106-a | null | ТОВ "Проф-груп Проект" | 43393476 | 194 | 2024-09-11 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинку №272 по вул.Мазепи в м. Коломиї | 39335 | UAH | 39335 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | капітальний ремонт | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинку №268 по вул.Мазепи в м. Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 505.0 | UA26080070010075786 | Україна | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 684889,00 | не виконано | 0 | асфальтобетон | null | Договір | 2024-09-11 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради |  | null | null | null | null | null | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 39440 | UAH | null | null | 39440 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ТОВ "ХХІ Століття-плюс" | 30051316 | 237 | 2024-10-15 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинку №268 по вул.Мазепи в м. Коломиї | 619880.4 | UAH | null | null | UA-2024-10-15-013185-a | null | ТОВ "Проф-груп Проект" | 43393476 | 195 | 2024-09-11 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля будинку №268 по вул.Мазепи в м. Коломиї | 39440 | UAH | 39440 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null
null | null | Міжквартальний проїзд | null | null | капітальний ремонт | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля буд. №141,141А по вул. Хмельницького в м.Коломиї | null | null | житлова вулиця | загальноміська | null | 680.0 | UA26080070010075786 | Україна | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 770999,00 | не виконано | 0 | асфальтобетон | null | Договір | 2024-09-11 | null | СС1 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Управління комунального господарства Коломийської міської ради |  | null | null | null | null | null | Рішення виконавчого комітету Коломийської міської ради Про схвалення проекту рішення міської ради "Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік" | 316 | 2023-12-19 | http://nbkolrada.gov.ua/dt/562252/ | Про бюджет Коломийської міської територіальної громади на 2024 рік | 40039 | UAH | null | null | 40039 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | ТОВ "ХХІ Століття-плюс" | 30051316 | 235 | 2024-10-15 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля буд. №141,141А по вул. Хмельницького в м.Коломиї | 692067.6 | UAH | null | null | UA-2024-10-15-011416-a | null | ТОВ "Проф-груп Проект" | 43393476 | 198 | 2024-09-11 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів біля буд. №141,141А по вул. Хмельницького в м.Коломиї | 40039 | UAH | 40039 | UAH | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null