## звіт з 01.01.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1. | 3100000 |  |  | Управління комунального господарства Коломийської міської ради
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 3100000 |  |  | Управління комунального господарства Коломийської міської ради
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 8311 | 0511 |  | Охорона та раціональне використання природних ресурсів
| (код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | захист життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища
2 | раціональне використання і відтворення природних ресурсів
5. Мета бюджетної програми
Покращення екологічної ситуації та естетичного вигляду міста
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
– охорона навколишнього середовища
– недопущення забруднення стічними госпфекальними стоками водойм, водовідвідних канав
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Охорона навколишнього середовища
| 1.Провести очищення русел річок |  |  |  | 179999 | 179999 |  | 179999 | 179999 |  | 0 | 0
| 2.Проведення берегоукріплення р.Чорний потік біля будинку №94 по вул.Мазепи |  |  |  | 4060 | 4060 |  | 4058.53 | 4058.53 |  | -1.47 | -1.47
| 3.Посадка саджанців декоративних дерев |  |  |  | 79696 | 79696 |  | 79695.3 | 79695.3 |  | -0.7 | -0.7
Раціональне поводження з побутовими з відходами
| 2.1.Встановити урни |  |  |  | 63549.09 | 63549.09 |  | 63547.36 | 63547.36 |  | -1.73 | -1.73
| Недопущення забруднення стічними госпфекальними стоками водойм, водовідвідних канав |  |  | 10: 0; 11: 0
| 1.1.Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Николишина в м. Коломиї |  |  |  | 701000 | 701000 |  | 672314.6 | 672314.6 |  | -28685.4 | -28685.4
| 1.2. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Войнаровського в м. Коломиї |  |  |  | 706595 | 706595 |  | 189753.45 | 189753.45 |  | -516841.55 | -516841.55
| 1.3. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Довбуша в м.Коломия (за рахунок субвенції із обласного бюджету) |  |  |  | 584652 | 584652 |  | 584632.32 | 584632.32 |  | -19.68 | -19.68
| 1.4. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Левицького в м. Коломия ( в тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації) (за рахунок субвенції із обласного бюджету) |  |  |  | 419789 | 419789 |  | 419788.75 | 419788.75 |  | -0.25 | -0.25
| 1.5. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Бетховена та вул. Соборній в м. Коломиї (за рахунок субвенції із обласного бюджету) |  |  |  | 375794 | 375794 |  | 375794 | 375794 |  | 0 | 0
| 1.6. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Спортивній та вул. Молодіжній у с. Королівка Коломийської територіальної громади (в тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації) (за рахунок субвенції із обласного бюджету) |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 97724.11 | 97724.11 |  | -2275.89 | -2275.89
2.Провести реконструкцію каналізаційних мереж
| 2.1.Реконструкція системи роздільної каналізації по вул. Довженка в м. Коломия (за рахунок субвенції із обласного бюджету) |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 99608.9 | 99608.9 |  | -391.1 | -391.1
| Усього |  |  |  | 3315134.09 | 3315134.09 |  | 2766916.32 | 2766916.32 |  | -548217.77 | -548217.77
Розбіжності пов’язані із фактичним виконанням робіт по охороні навколишнього природного середовища. По об`єкту "Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Войнаровського в м. Коломиї" оплачено фактично виконані роботи, роботи планується провести у 2022 році. Решта об`єктів проіфінансовано відповідно до наданих актів виконаних робіт
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| "Охорона навколишнього природного середовища на 2021-2025 роки" |  |  |  | 2043134.09 | 2043134.09 |  | 2040443.77 | 2040443.77 |  | -2690.32 | -2690.32
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.Провести очищення русел річок
1 | затрат
| Обсяг видатків на проведення очищення русел річок | грн | план видатків |  | 179999 | 179999 |  | 179999 | 179999 |  | 0 | 0
| Загальна протяжність русел річок | м.п. | Інвентаризація об’єктів |  | 18800 | 18800 |  | 18800 | 18800 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
2 | продукту
| Кількість русел річок, які плануються очистити | м.п. | План робіт |  | 2261.294 | 2261.294 |  | 796 | 796 |  | -1465.294 | -1465.294
Розбіжності повязані із збільшенням вартості робіт
3 | ефективності
| Середня вартість очистки 1 м.п. русла | грн. | розрахунок |  | 79.6 | 79.6 |  | 226.1294 | 226.1294 |  | 146.5294 | 146.5294
Розбіжності повязані із збільшенням вартості робіт, оскільки використовувалась експлуатація механізмів
4 | якості
| відсоток очищення русел від загальної протяжності | % | розрахунок |  | 12.0282 | 12.0282 |  | 4.234 | 4.234 |  | -7.7941 | -7.7941
Розбіжності повязані із збільшенням вартості робіт
Завдання виконано не в повному обсязі
1.2.Проведення берегоукріплення р.Чорний потік біля будинку №94 по вул.Мазепи
1 | затрат
| обсяг видатків на проведення берегоукріплення р.Чорний потік біля будинку №94 по вул.Мазепи | грн. | Кошторис |  | 4060 | 4060 |  | 4058.53 | 4058.53 |  | -1.47 | -1.47
Розбіжності відсутні
2 | продукту
| кількість заходів з проведення берегоукріплення р.Чорний потік біля будинку №94 по вул.Мазепи | од. | План робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
3 | ефективності
| середня вартість проведення 1 заходу по берегоукріпленню р.Чорний потік біля будинку №94 по вул.Мазепи | грн. | розрахунок |  | 4060 | 4060 |  | 4058.53 | 4058.53 |  | -1.47 | -1.47
Розбіжності не суттєві
4 | якості
| відсоток виконання завдання по проведенні берегоукріплкення р.Чорний потік біля будинку №94 по вул.Мазепи | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
Завдання виконано в повному обсязі
1.3. Посадка саджанців декоративних дерев
1 | затрат
| Обсяг видатків на садіння саджанців декоративних дерев | грн. | План робіт |  | 79696 | 79696 |  | 79695.3 | 79695.3 |  | -0.7 | -0.7
Розбіжності відсутні
2 | продукту
| Кількість саджанців, які планується посадити | шт. | План робіт |  | 43 | 43 |  | 43 | 43 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
3 | ефективності
| Середня вартість посадки 1 саджанця декоративних дерев | грн. | розрахунок |  | 1853.3953 | 1853.3953 |  | 1853.3791 | 1853.3791 |  | -0.016279 | -0.016279
Розбіжності не суттєві
4 | якості
| збільшення вартості зелених насаджень | грн. | розрахунок |  | 79696 | 79696 |  | 79695.3 | 79695.3 |  | -0.7 | -0.7
Розбіжності не суттєві
Завдання виконано в повному обсязі
2 | Раціональне поводження з побутовими з відходами
2.1.Встановити урни
1 | затрат
| Обсяг видатків на встановлення урн | грн. | План робіт |  | 63549.09 | 63549.09 |  | 63547.36 | 63547.36 |  | -1.73 | -1.73
Розбіжності не суттєві
2 | продукту
| Кількість урн, які планується встановити | шт. | План робіт |  | 9 | 9 |  | 9 | 9 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
3 | ефективності
| середня вартість встановлення 1 урни | грн. | розрахунок |  | 7061.01 | 7061.01 |  | 7060.8178 | 7060.8178 |  | -0.19222 | -0.19222
Розбіжності не суттєві
4 | якості
| відсоток виконання завдання по встановленні урн | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
Завдання виконано в повному обсязі
Недопущення забруднення стічними госпфекальними стоками водойм, водовідвідних канав
1.1.Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Николишина в м. Коломиї
1 | затрат
| Обсяг видатків на проведення нового будівництва каналізаційної мережі по вул.Николишина в м.Коломиї | грн. | рішення міської ради від 24.12.2020 року № 125-4/2020 |  | 701000 | 701000 |  | 672314.6 | 672314.6 |  | -28685.4 | -28685.4
Профінансовано фактично виконані роботи
2 | продукту
| Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити для проведення будівництва каналізаційної мережі по вул.Николишина | од. | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Протяжність каналізації, яку планується побудувати по вул.Николишина | м | план робіт |  | 346 | 346 |  | 348 | 348 |  | 2 | 2
Розбіжності не суттєві
3 | ефективності
| середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації для будівництва каналізаційної мережі по вул.Николишина | грн | розрахунок |  | 54128 | 54128 |  | 54127.77 | 54127.77 |  | -0.23 | -0.23
| середня вартість будівництва 1 м.п. каналізаційної мережі по вул.Николишина | грн | розрахунок |  | 1869.5723 | 1869.5723 |  | 1776.3989 | 1776.3989 |  | -93.1733 | -93.1733
Профінансовано фактично виконані роботи
4 | якості
| відсоток виконання завдання по новому будівництві каналізаційної мережі по вул.Николишина в м.Коломиї | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
Завдання виконано в повному обсязі із економією коштів
1.2. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Войнаровського в м. Коломиї
1 | затрат
| Обсяг видатків на проведення нового будівництва каналізаційної мережі по вул.Войнаровського в м.Коломиї | грн. | рішення міської ради від 09.12.2021 року №1516-23/2021 |  | 706595 | 706595 |  | 189753.45 | 189753.45 |  | -516841.55 | -516841.55
Профінансовано фактично виконані роботи
2 | продукту
| Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити для проведення будівництва каналізаційної мережі по вул.Войнаровського | од. | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Протяжність каналізації, яку планується побудувати по вул.Войнаровського | м | план робіт |  | 301 | 301 |  | 63 | 63 |  | -238 | -238
Профінансовано фактично виконані роботи
3 | ефективності
| середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації для будівництва каналізаційної мережі по вул.Войнаровського | грн | розрахунок |  | 54159 | 54159 |  | 54158.95 | 54158.95 |  | -0.05 | -0.05
| середня вартість будівництва 1 м.п. каналізаційної мережі по вул.Войнаровського | грн | розрахунок |  | 2167.5615 | 2167.5615 |  | 2152.2937 | 2152.2937 |  | -15.2678 | -15.2678
Профінансовано фактично виконані роботи
4 | якості
| відсоток виконання завдання по новому будівництві каналізаційної мережі по вул.Войнаровського в м.Коломиї | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 26.8546 | 26.8546 |  | -73.1454 | -73.1454
Профінансовано фактично виконані роботи.Планується продовжити роботи у 2022 році
Завдання виконано не в повному обсязі
1.3.Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Довбуша в м.Коломия (за рахунок субвенції з обласного бюджету) (за рахунок субвенції із обласного бюджету)
1 | затрат
| обсяг видатків на проведення нового будівництва каналізаційної мережі по вул.Довбуша в м.Коломия(за рахунок субвенції з обласного бюджету) | грн | рішення міської ради від 09.12.2021 року №1516-23/2021 |  | 584652 | 584652 |  | 584632.32 | 584632.32 |  | -19.68 | -19.68
Профінансовано фактично виконані роботи
2 | продукту
| Протяжність каналізації, яку планується побудувати по вул.Довбуша в м.Коломия | м | план робіт |  | 197 | 197 |  | 197 | 197 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
3 | ефективності
| середня вартість будівництва 1 м.п. каналізаційної мережі по вул Довбуша в м. Коломия | грн | розрахунок |  | 2967.7766 | 2967.7766 |  | 2967.6768 | 2967.6768 |  | -0.099898 | -0.099898
Розбіжності несуттєві
4 | якості
| відсоток виконання завдання з нового будівництва каналізаційної мережі по вул Довбуша в м. Коломия | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
Завдання виконано в повному обсязі
1.4.Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Левицького в м. Коломиї (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації) (за рахунок субвенції з обласного бюджету)
1 | затрат
| Обсяг видатків на проведення нового будівництва каналізаційної мережі по вул.Левицького в м.Коломиї (за рахунок субвенції з обласного бюджету) | грн | рішення міської ради від 09.12.2021 року №1516-23/2021 |  | 419789 | 419789 |  | 419788.75 | 419788.75 |  | -0.25 | -0.25
Профінансовано фактично виконані роботи
2 | продукту
| Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити для проведення будівництва каналізаційної мережі по вул.Левицького | од. | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| Протяжність каналізації, яку планується побудувати по вул.Левицького | м | план робіт |  | 340 | 340 |  | 340 | 340 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
3 | ефективності
| середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації для будівництва каналізаційної мережі по вул.Левицького | грн | розрахунок |  | 44374 | 44374 |  | 44370.58 | 44370.58 |  | -3.42 | -3.42
| середня вартість будівництва 1 м.п. каналізаційної мережі по вул Левицького в м.Коломия | грн | розрахунок |  | 1104.1618 | 1104.1618 |  | 1104.1711 | 1104.1711 |  | 0.0093235 | 0.0093235
Розбіжності несуттєві
4 | якості
| відсоток виконання завдання по новому будівництві каналізаційної мережі по вул. Левицького в м.Коломиї | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 99.9999 | 99.9999 |  | -5.9554e-05 | -5.9554e-05
Розбіжності відсутні
Завдання виконано в повному обсязі
1.5. Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Бетховена та вул. Соборній в м.Коломиї (за рахунок субвенції з обласного бюджету)
1 | затрат
| Обсяг видатків на проведення нового будівництва каналізаційної мережі по вул.Бетховена та вул.Соборній в м.Коломиї (за рахунок субвенції з обласного бюджету) | грн. | рішення міської ради від 22.07.2021 року №931-17/2021 |  | 375794 | 375794 |  | 375794 | 375794 |  | 0 | 0
Профінансовано фактично виконані роботи
2 | продукту
| Протяжність каналізації, яку планується побудувати по вул.Соборній та вул.Бетховена | м | план робіт |  | 223.0231 | 223.0231 |  | 304.5 | 304.5 |  | 81.4769 | 81.4769
За рахунок зменшення вартості матеріалів проведено більший обсяг робіт
3 | ефективності
| середня вартість нового будівництва 1 м.п. каналізаційної мережі по вул.Соборній та вул.Бетховена | грн | розрахунок |  | 1685 | 1685 |  | 1234.1346 | 1234.1346 |  | -450.8654 | -450.8654
За рахунок зменшення вартості матеріалів проведено більший обсяг робіт
4 | якості
| відсоток виконання завдання по новому будівництві каналізаційної мережі по вул.Бетховена та вул.Соборній в м.Коломиї | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
Завдання виконано в повному обсязі
1.6.Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Спортивній та вул. Молодіжній у с. Королівка Коломийської територіальної громади (в тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації) (за рахунок субвенції з обласного бюджету)
1 | затрат
| Обсяг видатків на проведення нового будівництва каналізаційної мережі по вул. Спортивній та вул. Молодіжній у с. Королівка Коломийської територіальної громади (в тому числі виготовлення проектно – кошторисної документації) | грн. | рішення міської ради від 22.07.2021 року №931-17/2021 |  | 100000 | 100000 |  | 97724.11 | 97724.11 |  | -2275.89 | -2275.89
Профінансовано фактично виконані роботи
2 | продукту
| Кількість проектно-кошторисної документації, яку планується виготовити для проведення будівництва каналізаційної мережі по вул. Спортивній та вул. Молодіжній у с. Королівка Коломийської територіальної громади | од. | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
3 | ефективності
| середня вартість виготовлення 1 проектно-кошторисної документації для будівництва каналізаційної мережі по вул. Спортивній та вул. Молодіжній у с. Королівка | грн | розрахунок |  | 100000 | 100000 |  | 97724.11 | 97724.11 |  | -2275.89 | -2275.89
Профінансовано фактично виконані роботи
4 | якості
| відсоток виконання завдання по новому будівництві каналізаційної мережі по вул. Спортивній та вул. Молодіжній у с. Королівка | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
Завдання виконано в повному обсязі з економією коштів
2.1.Реконструкція системи роздільної каналізації по вул. Довженка в м. Коломия (за рахунок субвенції із обласного бюджету)
1 | затрат
| Обсяг видатків на реконструкцію системи роздільної каналізації по вул.Довженка | грн. | рішення міської ради від 22.07.2021 року №931-17/2021 |  | 100000 | 100000 |  | 99608.9 | 99608.9 |  | -391.1 | -391.1
Профінансовано фактично виконані роботи
2 | продукту
| протяжність системи роздільної каналізації по вул.Довженка, на якій планується провести реконструкцію | м.п. | план робіт |  | 40 | 40 |  | 81 | 81 |  | 41 | 41
За рахунок зменшення вартості матеріалів проведено більший обсяг робіт
3 | ефективності
| середня вартість проведення реконструкції 1 м.п. системи роздільої каналізації по вул.Довженка | грн. | розрахунок |  | 2500 | 2500 |  | 1229.7395 | 1229.7395 |  | -1270.2605 | -1270.2605
Розбіжність пов’язана із зменшенням вартості матеріалів ніж в проектно-кошторисній документації
4 | якості
| відсоток виконання завдання по а реконструкції системи роздільної каналізації по вул.Довженка | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
Завдання виконано в повному обсязі
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
____________
Впродовж 2021 року по програмі "Охорони навколишнього природного середовища на 2021-2025 роки" забезпечено очищення русел річок, посадки декоративних дерев, будівництво та реконструкцію каналізаційних мереж. Забезпечено екологічне благополуччя населення міста Коломиї. Профінансовано кошти у сумі 2 766 916,32 грн із 3 315 134,05 грн, що складає 83,46%.
Начальник управління комунального господарства
Андрій РАДОВЕЦЬ
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Начальник відділу економічного аналізу та планування управління комунального господарства |  |  |  | 8: Ольга ГАВДУНИК
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Note on I68: Автор: 15.07.-32996,88 14.09.-19998,94 12.10.-16999,48 23.12.-29998,08
Note on I127: Автор: 25.05.-220252,91 роботи 25.05.-2062,31 технагляд