## звіт з 01.01.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на __2021_ рік
1. | 3100000 |  |  | Управління комунального господарства Коломийської міської ради
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 3110000 |  |  | Управління комунального господарства Коломийської міської ради
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 7370 | 0490 |  | Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
| (код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | здійснення заходів, які сприяють соціально-економічному розвитку адміністративно-територіальної одиниці
5. Мета бюджетної програми |  |  | Забезпечення розвитку інфраструктури території
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | – забезпечення розвитку інфраструктури території
2 | – недопущення забруднення стічними госпфекальними стоками водойм, водовідвідних канав
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Забезпечення розвитку інфраструктури території
| Провести нове будівництво світлофора по вул.Карпатській в м.Коломиї |  |  |  | 105000 | 105000 |  | 104211.69 | 104211.69 |  | -788.31 | -788.31
| Провести нове будівництво майданчика для системи підземного збору і зберігання сміття в м.Коломиї |  |  |  | 697000 | 697000 |  | 48274 | 48274 |  | -648726 | -648726
| Провести нове будівництво водопроводу в с.Королівка Коломийської територіальної громади |  |  |  | 1712200 | 1712200 |  | 1599733.72 | 1599733.72 |  | -112466.28 | -112466.28
| Провести нове будівництво водопроводу від буд.№21а до буд.№55 по вул.Шарлая в м.Коломиї |  |  |  | 61000 | 61000 |  | 49405.94 | 49405.94 |  | -11594.06 | -11594.06
| Провести нове будівництво водопроводу від вул.Гордієнка до вул.Косачівської в м.Коломиї |  |  |  | 363000 | 363000 |  | 49620.21 | 49620.21 |  | -313379.79 | -313379.79
| Провести нове будівництво водопроводу по вул.Косачівській в м.Коломиї |  |  |  | 61000 | 61000 |  | 59733.83 | 59733.83 |  | -1266.17 | -1266.17
| Провести нове будівництво водопроводу по вул.Топоровського в м.Коломиї |  |  |  | 61000 | 61000 |  | 49445.04 | 49445.04 |  | -11554.96 | -11554.96
| Провести нове будівництво водопроводу по вул.Павлюка ,Дорошенка,Граничній в м.Коломиї |  |  |  | 61000 | 61000 |  | 49743.46 | 49743.46 |  | -11256.54 | -11256.54
| Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Білейчука в с.Воскресинці Коломийської територіальної громади |  |  |  | 100000 | 100000 |  | 36000 | 36000 |  | -64000 | -64000
| Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Довбуша в м. Коломиї |  |  |  | 521000 | 521000 |  | 0 | 0 |  | -521000 | -521000
| Усього |  |  |  | 3742200 | 3742200 |  | 2046167.89 | 2046167.89 |  | -1696032.11 | -1696032.11
Розбіжності повязані із відсутністю фінансування
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Забезпечення розвитку інфраструктури території
1.1 Провести нове будівництво світлофора по вул.Карпатській в м.Коломиї
1 | затрат
| Обсяг видатків на нове будівництво світлофора по вул. Карпатській | грн. | рішення міської ради від 20.02.2020 р. № 4426-59/2020 |  | 105000 | 105000 |  | 104211.69 | 104211.69 |  | -788.31 | -788.31
Профінансовано фактично виконані роботи.
2 | продукту
| Кількість світлофорних об`єктів, які планується побудувати по вул.Карпатській | од. | кошторис проекту |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
3 | ефективності
| середня вартість будівництва 1 світлофорного об`єкта по вул.Карпатській | грн | рішення міської ради від 20.02.2020 р. № 4426-59/2020 |  | 105000 | 105000 |  | 104211.69 | 104211.69 |  | -788.31 | -788.31
Профінансовано фактично виконані роботи
4 | якості
| відсоток виконання завдання по бу-дівництві світлофора по вул.Кар-патській в м.Коломиї | % | Розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутністі
Завдання виконано в повному обсязі.
1.2.Провести нове будівництво майданчика для системи підземного збору і зберігання сміття в м.Коломиї
затрат
| Обсяг видатків на нове будівництво майданчика для системи підземного збору і зберігання сміття | грн. | Кошторис видатків |  | 697000 | 697000 |  | 48274 | 48274 |  | -648726 | -648726
Профінансовано фактично виконані роботи. Планується продовжити виконання у 2022 році
продукту
| Кількість робочих проектів, необхідних для нового будівництва майданчика для системи підземного збору і зберігання сміття | од. | кошторис проекту |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| кількість майданчиків для системи підземного збору і зберігання сміття , які планується побудувати | од. | кошторис проекту |  | 1 | 1 |  | 0 | 0 |  | -1 | -1
Профінансовано фактично виконані роботи - виготовлено проектно-кошторисну документаці, укладено договір на виконання робіт
ефективності
| середня вартість виготовлення 1 проекту на нове будівництво майданчика для системи підземного збору і зберігання сміття | грн | Розрахунок |  | 30000 | 30000 |  | 48274 | 48274 |  | 18274 | 18274
| середня вартість будівництва 1 майданчика для системи підземного збору і зберігання сміття | грн | Розрахунок |  | 667000 | 667000 |  | 0 | 0 |  | -667000 | -667000
Профінансовано фактично виконані роботи
якості
| відсоток виконання завдання по будівництві майданчика для системи підземного збору і зберігання сміття в м.Коломиї | % | Розрахунок |  | 100 | 100 |  | 6.9 | 6.9 |  | -93.1 | -93.1
Профінансовано фактично виконані роботи
Завдання виконано не в повному обсязі. Плануєть продовжити виконання робіт у 2021 році
1.3.Провести нове будівництво водопроводу в с.Королівка Коломийської територіальної громади
затрат
| Обсяг видатків на нове будівництво водопроводу в с.Королівка Коломийської територіальної громади | грн. | Кошторис видатків |  | 1712200 | 1712200 |  | 1599733.72 | 1599733.72 |  | -112466.28 | -112466.28
Профінансовано фактично виконані роботи.
продукту
| кількість робочих проектів, необхідних для нового будівництва водопроводу в с.Королівка | од. | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| протяжність водопроводу в с.Королівка,який планується побудувати | м | план робіт |  | 1375 | 1375 |  | 1375 | 1375 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутністі
ефективності
| середня вартість виготовлення 1 проекту на нове будівництво водопроводу в с.Королівка | грн | Розрахунок |  | 100000 | 100000 |  | 49384 | 49384 |  | -50616 | -50616
| середня вартість будівництва 1 м водопроводу в с.Королівка | грн | Розрахунок |  | 1172.5091 | 1172.5091 |  | 1127.5271 | 1127.5271 |  | -44.982 | -44.982
За рахунок зменшення вартості матеріалів проведено більший обсяг робіт
якості
| відсоток виконання завдання по новому будівництву водопроводу в с.Королівка | % | Розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
Профінансовано фактично виконані роботи.
Завдання виконано
1.4.Провести нове будівництво водопроводу від буд.№21а до буд.№55 по вул.Шарлая в м.Коломиї
затрат
| Обсяг видатків на нове будівництво водопроводу від буд.№21а до буд.№55 по вул.Шарлая | грн. | Кошторис видатків |  | 61000 | 61000 |  | 49405.94 | 49405.94 |  | -11594.06 | -11594.06
У звязку з відсутністю фінансування неоплачена експертиза проектної документації
продукту
| кількість робочих проектів, необхідних для нового будівництва водопроводу від буд.№21а до буд.№55 по вул.Шарлая | од. | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
У звязку з відсутністю фінансування неоплачена експертиза проектної документації
ефективності
| середня вартість виготовлення 1 проекту на нове будівництво водопроводу від буд.№21а до буд.№55 по вул.Шарлая | грн | Розрахунок |  | 61000 | 61000 |  | 49405.94 | 49405.94 |  | -11594.06 | -11594.06
У звязку з відсутністю фінансування неоплачена експертиза проектної документації
якості
| відсоток виконання завдання по новому будівництву водопроводу від буд.№21а до буд.№55 по вул.Шарлая | % | Розрахунок |  | 100 | 100 |  | 80.9933 | 80.9933 |  | -19.0067 | -19.0067
Розбіжності повязані із відсутністю фінансування
Завдання виконано не в повному обсязі.
1.5.Провести нове будівництво водопроводу від вул.Гордієнка до вул.Косачівської в м.Коломиї
затрат
| Обсяг видатків на нове будівництво водопроводу від вул.Гордієнка до вул.Косачівської | грн. | Кошторис видатків |  | 363000 | 363000 |  | 49620.21 | 49620.21 |  | -313379.79 | -313379.79
Розбіжності повязані із відсутністю фінансування
продукту
| кількість робочих проектів, необхідних для нового будівництва водопроводу від вул.Гордієнка до вул.Косачівської | од. | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
| протяжність водопроводу від вул.Гордієнка до вул.Косачівської, який планується побудувати | м | план робіт |  | 156.5 | 156.5 |  | 0 | 0 |  | -156.5 | -156.5
Розбіжності повязані із відсутністю фінансування
ефективності
| середня вартість виготовлення 1 проекту на нове будівництво водопроводу від вул.Гордієнка до вул.Косачівської | грн | Розрахунок |  | 50000 | 50000 |  | 49620.21 | 49620.21 |  | -379.79 | -379.79
| середня вартість будівництва 1 м водопроводу від вул.Гордієнка до вул.Косачівської | грн | Розрахунок |  | 2000 | 2000 |  | 0 | 0 |  | -2000 | -2000
Розбіжності повязані із відсутністю фінансування
якості
| відсоток виконання завдання по новому будівництву водопроводу від вул.Гордієнка до вул.Косачівської | % | Розрахунок |  | 100 | 100 |  | 13.6695 | 13.6695 |  | -86.3305 | -86.3305
Розбіжності повязані із відсутністю фінансування
Завдання виконано не в повному обсязі. Плануєть продовжити виконання робіт у 2022 році
1.6.Провести нове будівництво водопроводу по вул.Косачівській в м.Коломиї
затрат
| Обсяг видатків на нове будівництво водопроводу по вул.Косачівській | грн. | Кошторис видатків |  | 61000 | 61000 |  | 59733.83 | 59733.83 |  | -1266.17 | -1266.17
Розбіжності повязані із економією коштів
продукту
| кількість робочих проектів, необхідних для нового будівництва водопроводу по вул.Косачівській | од. | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутністі
ефективності
| середня вартість виготовлення 1 проекту на нове будівництво водопроводу по вул.Косачівській | грн | Розрахунок |  | 61000 | 61000 |  | 59733.83 | 59733.83 |  | -1266.17 | -1266.17
Розбіжності повязані із економією коштів
якості
| відсоток виконання завдання по новому будівництву водопроводу по вул.Косачівській | % | Розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
Завдання виконано в повному обсязі
1.7.Провести нове будівництво водопроводу по вул.Топоровського в м.Коломиї
затрат
| Обсяг видатків на нове будівництво водопроводу по вул.Топоровського | грн. | Кошторис видатків |  | 61000 | 61000 |  | 49445.04 | 49445.04 |  | -11554.96 | -11554.96
У звязку з відсутністю фінансування неоплачена експертиза проектної документації
продукту
| кількість робочих проектів, необхідних для нового будівництва водопроводу по вул.Топоровського | од. | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
У звязку з відсутністю фінансування неоплачена експертиза проектної документації
ефективності
| середня вартість виготовлення 1 проекту на нове будівництво водопроводу по вул.Топоровського | грн | Розрахунок |  | 61000 | 61000 |  | 49445.04 | 49445.04 |  | -11554.96 | -11554.96
У звязку з відсутністю фінансування неоплачена експертиза проектної документації
якості
| відсоток виконання завдання по новому будівництву водопроводу по вул.Топоровського | % | Розрахунок |  | 100 | 100 |  | 81.0574 | 81.0574 |  | -18.9426 | -18.9426
Розбіжності повязані із відсутністю фінансування
Завдання виконано не в повному обсязі
1.8.Провести нове будівництво водопроводу по вул.Павлюка, Дорошенка, Граничній в м.Коломиї
затрат
| Обсяг видатків на нове будівництво водопроводу по вул.Павлюка, Дорошенка, Граничній | грн. | Кошторис видатків |  | 61000 | 61000 |  | 49743.46 | 49743.46 |  | -11256.54 | -11256.54
У звязку з відсутністю фінансування неоплачена експертиза проектної документації
продукту
| кількість робочих проектів, необхідних для нового будівництва водопроводу по вул.Павлюка,Дорошенка,Граничній | од. | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
У звязку з відсутністю фінансування неоплачена експертиза проектної документації
ефективності
| середня вартість виготовлення 1 проекту на нове будівництво водопроводу по вул.Павлюка, Дорошенка, Граничній | грн | Розрахунок |  | 61000 | 61000 |  | 49743.46 | 49743.46 |  | -11256.54 | -11256.54
У звязку з відсутністю фінансування неоплачена експертиза проектної документації
якості
| відсоток виконання завдання по новому будівництву водопроводу по вул.Павлюка, Дорошенка, Граничній | % | Розрахунок |  | 100 | 100 |  | 81.5467 | 81.5467 |  | -18.4533 | -18.4533
Розбіжності повязані із відсутністю фінансування
Завдання виконано не в повному обсязі
1.9.Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Білейчука в с.Воскресинці Коломийської територіальної громади
затрат
| Обсяг видатків на нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Білейчука в с.Воскресинці Коломийської територіальної громади | грн. | Кошторис видатків |  | 100000 | 100000 |  | 36000 | 36000 |  | -64000 | -64000
У звязку з відсутністю фінансування оплачено інженерно-геодезичні вишукувальні роботи
продукту
| кількість робочих проектів, необхідних для нового будівництва каналізаційної мережі по вул.Білейчука в с.Воскресинці Коломийської територіальної громади | од. | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
У звязку з відсутністю фінансування оплачено інженерно-геодезичні вишукувальні роботи
ефективності
| середня вартість виготовлення 1 проекту на нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Білейчука в с.Воскресинці Коломийської територіальної громади | грн | Розрахунок |  | 100000 | 100000 |  | 36000 | 36000 |  | -64000 | -64000
У звязку з відсутністю фінансування оплачено інженерно-геодезичні вишукувальні роботи
якості
| відсоток виконання завдання по новому будівництву каналізаційної мережі по вул.Білейчука в с.Воскресинці Коломийської територіальної громади | % | Розрахунок |  | 100 | 100 |  | 36 | 36 |  | -64 | -64
Розбіжності повязані із відсутністю фінансування
Завдання виконано не в повному обсязі
1.10. Провести нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Довбуша в м. Коломиї
затрат
| Обсяг видатків на нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Довбуша | грн. | Кошторис видатків |  | 521000 | 521000 |  | 0 | 0 |  | -521000 | -521000
Розбіжності повязані із відсутністю фінансування
продукту
| Протяжність каналізації, яку планується побудувати по вул.Довбуша в м.Коломиї | м | план робіт |  | 148.5 | 148.5 |  | 0 | 0 |  | -148.5 | -148.5
Розбіжності повязані із відсутністю фінансування
ефективності
| середня вартість будівництва 1 м.п. каналізаційної мережі по вул Довбуша в м. Коломиї | грн | розрахунок |  | 3508.4175 | 3508.4175 |  | 0 | 0 |  | -3508.4175 | -3508.4175
Розбіжності повязані із відсутністю фінансування
якості
| відсоток виконання завдання з нового будівництва каналізаційної мережі по вул Довбуша в м. Коломиї | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 0 | 0 |  | -100 | -100
Розбіжності повязані із відсутністю фінансування
Завдання не виконано
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Впродовж 2021 року проводилися роботи розвитку інфраструкутури міста. Однак через відсутність фінансування профінансовано 2 046 167,89 грн із запланованих 3 742 200,0 грн. Планується продовжити роботи у 2022 році. . Виконання заходів складає 55%
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Начальник управління комунального господарства
Андрій РАДОВЕЦЬ
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Начальник відділу економічного аналізу та планування управління комунального господарства |  |  |  | 8: Ольга ГАВДУНИК
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)