## звіт з 01.01.2020
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)
Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2021 рік
1. | 3100000 |  |  | Управління комунального господарства Коломийської міської ради
| (код) |  |  | (найменування головного розпорядника)
2. | 3110000 |  |  | Управління комунального господарства Коломийської міської ради
| (код) |  |  | (найменування відповідального виконавця)
3. | 3117691 | 0490 |  | Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
| (код) | (КФКВК) |  | (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
N з/п | Ціль державної політики
1 | створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля
5. Мета бюджетної програми |  | Підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення розвитку інфраструктури території
6. Завдання бюджетної програми
N з/п | Завдання
1 | – покращення благоустрою міста, забезпечення його естетичного вигляду
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень
N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* |  |  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |  |  | Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.Покращення благоустрою міста, забезпечення його естетичного вигляду
| Провести поточний ремонт автобусних зупинок в с.Корнич |  |  |  | 38000 | 38000 |  | 38000 | 38000 |  | 0 | 0
| Провести встановлення та ремонт лавок |  |  |  | 49000 | 49000 |  | 49000 | 49000 |  | 0 | 0
| Провести капітальний ремонт автобусної зупинки по вул.Мазепи, 263 в м.Коломиї |  |  |  | 134190 | 134190 |  | 134190 | 134190 |  | 0 | 0
| Усього |  |  |  | 221190 | 221190 |  | 221190 | 221190 |  | 0 | 0
Профінансовано фактично виконані роботи. Відсоток виконання складає 100%
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
гривень
N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми |  |  | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Касові видатки (надані кредити з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Програма «Благоустрій Коломийської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки» |  |  |  | 221190 | 221190 |  | 221190 | 221190 |  | 0 | 0
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 3: Затверджено у паспорті бюджетної програми; 6: Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету); 9: Відхилення
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.Покращення благоустрою міста, забезпечення його естетичного вигляду
1.1. Провести поточний ремонт автобусних зупинок в с.Корнич
1 | затрат
| Обсяг видатків на поточний ремонт автобусних зупинок в с.Корнич | грн | кошторис |  | 38000 | 38000 |  | 38000 | 38000 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
2 | продукту
| кількість автобусних зупинок в с.Корнич,які планується відремонтувати | шт | план робіт |  | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
3 | ефективності
| Середня вартість ремонту 1 автобусної зупинки в с.Корнич | грн | розрахунок |  | 9500 | 9500 |  | 9500 | 9500 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
4 | якості
| відсоток виконання завдання по поточному ремонту автобусних зупинок в с.Корнич | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
Завдання виконано в повному обсязі
1.2.Провести встановлення та ремонт лавок
1 | затрат
| Обсяг видатків на встановлення та ремонт лавок | грн | кошторис |  | 49000 | 49000 |  | 49000 | 49000 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
2 | продукту
| кількість лавок,які планується відремонтувати, встановити | шт | план робіт |  | 8 | 8 |  | 6 | 6 |  | -2 | -2
Розбіжності відсутні
3 | ефективності
| Середня вартість встановлення,ремонту 1 лавки | грн | розрахунок |  | 6125 | 6125 |  | 8166.6667 | 8166.6667 |  | 2041.6667 | 2041.6667
Розбіжності виникли через встановлення лавок більших розмірів
4 | якості
| відсоток виконання завдання по встановленню,ремонту лавок | % | розрахунок |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
Завдання виконано в повному обсязі
1.3. Провести капітальний ремонт автобусної зупинки по вул.Мазепи, 263 в м.Коломиї
1 | затрат
| Обсяг видатків на капітальний ремонт автобусної зупинки по вул.Мазепи,263 в м.Коломиї | грн | кошторис |  | 134190 | 134190 |  | 134190 | 134190 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
2 | продукту
| кількість зупинок по вул.Мазепи,263 на яких планується проведення капітального ремонту | шт. | план робіт |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
3 | ефективності
| середня вартість капітального ремонту 1 зупинки по вул. Мазепи,263 | грн | розрахунок |  | 134190 | 134190 |  | 134190 | 134190 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
4 | якості
| відсоток виконання завдання по капітальному ремонті автобусної зупинки по вул.Мазепи, 263 | % | розрахунок |  | 92.45 | 92.45 |  | 92.45 | 92.45 |  | 0 | 0
Розбіжності відсутні
Завдання виконано в повному обсязі
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Впродовж 2021 року виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади виконано робіт на суму 221 190,0 грн із запланованих 221 190,0 грн.Виконання складає 100%.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Начальник управління комунального господарства
Андрій РАДОВЕЦЬ
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Начальник відділу економічного аналізу та планування управління комунального господарства |  |  |  | 8: Ольга ГАВДУНИК
[6 empty] | (підпис) |  |  | (ініціали/ініціал, прізвище)
Note on I37: Автор: 04.05.-48540,40 15.07.-36181,07 02.09.-35454,35 09.12.-29812,60