|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм |  |  |  |
|  | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 0100000 |  | Коломийська міська рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 0110000 |  | Коломийська міська рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 0112152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК МБ) | (КФКВК)1 | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мета бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реалізації державної політики в сфері охорони здоров'я населення Коломийщини, надання організаційної та фінансової допомоги у виконанні завдань щодо захисту населення від інфекційних хвороб та завдань, що передбачені законодавством стосовно протидії захворюванню на туберкульоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) |  |
|  | № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | разом |  |
|  | 1. | Міська комплексна Програма Здоров’я громади на 2019-2023 роки | 1 211 000,00 | 0,00 | 1 211 000,00 | 1 210 819,47 |  | 0,00 |  | 1 210 819,47 |  | 180,53 |  |  | 0,00 |  | 180,53 |  |
|  | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: У зв’язку зі зміною оптово-відпускної ціни на деякі медикаменти відповідно до Національного переліку та виникнення економії коштів за результатами проведених процедур закупівлі медичного обладнання для амбулаторних кабінетів лікарського прийому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (грн.) |  |
|  | № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Залишок на початок року | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | власних надходжень | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. | інших надходжень | х |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Надходження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | власні надходження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | надходження позик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. | повернення кредитів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. | інші надходження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Залишок на кінець року | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | власних надходжень | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. | інших надходжень | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.3. | «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис. грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  |  | Виконано |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | разом |  |
|  | Міська комплексна Програма Здоров’я громади на 2019-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрати на забезпечення виконання Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 « Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» шляхом відшкодування рецептів (грн.) | 650 019,62 | 0,00 | 650 019,62 | 649 896,09 |  | 0,00 | 649 896,09 | 123,53 |  |  | 0,00 |  | 123,53 |  |
|  |  | Затрати на закупівлю тест-смужок, голок для індивідуальних глюкометрів, інсулінових шприців для дітей, хворих на цукровий діабет (грн.) | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Придбання сумішей спеціального лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років (грн.) | 196 594,08 | 0,00 | 196 594,08 | 196 594,08 |  | 0,00 | 196 594,08 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Витрати на придбання медичного обладнання для амбулаторних кабінетів лікарського прийому (грн.) | 139 309,00 | 0,00 | 139 309,00 | 139 252,00 |  | 0,00 | 139 252,00 | 57,00 |  |  | 0,00 |  | 57,00 |  |
|  |  | Придбання імунобіологічних препаратів за епідемічними показами (вакцини для профілактики сказу «Індіраб») (грн.) | 19 876,00 | 0,00 | 19 876,00 | 19 876,00 |  | 0,00 | 19 876,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Придбання туберкуліну для провед6ення туберкуліно-діагностики дітям (грн.) | 55 201,30 | 0,00 | 55 201,30 | 55 201,30 |  | 0,00 | 55 201,30 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: У зв’язку зі зміною оптово-відпускної ціни на деякі медикаменти відповідно до Національного переліку та виникнення економії коштів за результатами проведених процедур закупівлі медичного обладнання для амбулаторних кабінетів лікарського прийому. Інші кошти профінансовані в межах затверджених витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість осіб, які підпадають під забезпечення виконання Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 « Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (ос.) | 7978 | 0 | 7978 | 7978 |  | 0 | 7978 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Кількість закуплених тест-смужок, голок для індивідуальних глюкометрів, інсулінових шприців для дітей, хворих на цукровий діабет (шт.) | 33800 | 0 | 33800 | 33800 |  | 0 | 33800 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Кількість придбаних сумішей спеціального лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років (шт.) | 67 | 0 | 67 | 67 |  | 0 | 67 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Кількість придбаного медичного обладнання / інструментарію для амбулаторних кабінетів лікарського прийому (шт.) | 100 | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Кількість осіб, яким за епідемічними показами необхідна вакцини для профілактики сказу «Індіраб» (ос.) | 15 | 0 | 15 | 15 |  | 0 | 15 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Кількість дітей, які підлягають для проведення туберкулінодіагностики (ос.) | 6 300 | 0 | 6 300 | 6 300 |  | 0 | 6 300 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжності відсутні, забезпечено потребу в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість відшкодованого рецепту на одну особу, яка підпадає під забезпечення виконання Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (грн.) | 81,48 |  | 81,48 | 81,46 |  |  | 81,46 | 0,02 |  |  | 0,00 |  | 0,02 |  |
|  |  | Середня вартість закуплених тест-смужок, голок для індивідуальних глюкометрів, інсулінових шприців для дітей, хворих на цукровий діабет (грн.) | 4,44 |  | 4,44 | 4,44 |  |  | 4,44 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Середня вартість придбаного спеціального харчування на одну дитину, хвору на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років (грн.) | 2934,24 |  | 2934,24 | 2934,24 |  |  | 2934,24 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Середня вартість медичного інструментарію / обладнання (грн.) | 1393,09 |  | 1393,09 | 1392,52 |  |  | 1392,52 | 0,57 |  |  | 0,00 |  | 0,57 |  |
|  |  | Середня вартість однієї дози вакцини для профілактики сказу «Індіраб» (грн.) | 1325,07 |  | 1325,07 | 1325,07 |  |  | 1325,07 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Середня вартість вакцинації на одну дитину для проведення туберкулінодіагностики (грн.) | 8,76 |  | 8,76 | 8,76 |  |  | 8,76 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: У зв’язку зі зміною оптово-відпускної ціни в розрізі одиниць на деякі медикаменти відповідно до Національного переліку та виникнення економії коштів за результатами проведених процедур закупівлі медичного обладнання в розрізі одиниць для амбулаторних кабінетів лікарського прийому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Підвищення рівня забезпечення пільгових категорій населення м. Коломиї безкоштовним лікуванням на амбулаторному етапі згідно Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 (%) | 60 | 0,00 | 60 | 60 |  | 0,00 | 60 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Покращення якості життя дітей, хворих на цукровий діабет (%) | 25 | 0,00 | 25 | 25 |  | 0,00 | 25 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Покращення якості надання медичної допомоги дітям, хворим на фенілкетонурію (%) | 75 | 0,00 | 75 | 75 |  | 0,00 | 75 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Покращення якості лікування амбулаторних хворих у комфортних умовах (%) | 100 | 0,00 | 100 | 100 |  | 0,00 | 100 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Зменшення захворюваності на сказ (%) | 25 | 0,00 | 25 | 25 |  | 0,00 | 25 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Зменшення кількості захворюваності серед дитячого населення (%) | 35 | 0,00 | 35 | 35 |  | 0,00 | 35 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності відсутні, забезпечено потребу в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Показники | Попередній рік |  |  |  | Звітний рік |  |  |  | Відхилення виконання |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (у відсотках) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | разом |  |
|  |  | Видатки (надані кредити) | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 210 819,47 |  | 0,00 | 1 210 819,47 | 302,70 |  |  | 0,00 |  | 302,70 |  |
|  | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: причиною відхилення є збільшення росту ціни за одну дозу згідно держзакупівель і оптово-роздрібних цін у країні та нефінансуванням даної програми протягом попередніх років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Міська комплексна Програма Здоров’я громади на 2019-2023 роки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 819,47 |  | 0,00 | 1 210 819,47 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів є затвердження даної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затрати на забезпечення виконання Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 « Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» шляхом відшкодування рецептів (грн.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 896,09 |  | 0,00 | 649 896,09 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Затрати на закупівлю тест-смужок, голок для індивідуальних глюкометрів, інсулінових шприців для дітей, хворих на цукровий діабет (грн.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |  | 0,00 | 150 000,00 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Придбання сумішей спеціального лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років (грн.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 594,08 |  | 0,00 | 196 594,08 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Витрати на придбання медичного обладнання для амбулаторних кабінетів лікарського прийому (грн.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 252,00 |  | 0,00 | 139 252,00 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Придбання імунобіологічних препаратів за епідемічними показами (вакцини для профілактики сказу «Індіраб») (грн.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 876,00 |  | 0,00 | 19 876,00 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Придбання туберкуліну для провед6ення туберкуліно-діагностики дітям (грн.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 201,30 |  | 0,00 | 55 201,30 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  | У зв’язку зі зміною оптово-відпускної ціни на деякі медикаменти відповідно до Національного переліку та виникнення економії коштів за результатами проведених процедур закупівлі медичного обладнання для амбулаторних кабінетів лікарського прийому. Інші кошти профінансовані в межах затверджених витрат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість осіб, які підпадають під забезпечення виконання Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 « Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (ос.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7978 |  | 0 | 7978 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Кількість закуплених тест-смужок, голок для індивідуальних глюкометрів, інсулінових шприців для дітей, хворих на цукровий діабет (шт.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33800 |  | 0 | 33800 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Кількість придбаних сумішей спеціального лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років (шт.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 |  | 0 | 67 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Кількість придбаного медичного обладнання / інструментарію для амбулаторних кабінетів лікарського прийому (шт.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |  | 0 | 100 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Кількість осіб, яким за епідемічними показами необхідна вакцини для профілактики сказу «Індіраб» (ос.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 |  | 0 | 15 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Кількість дітей, які підлягають для проведення туберкулінодіагностики (ос.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 |  | 0 | 6 300 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  | Причиною відхилення є те, що дана програма не фінансувалася протягом попереднього року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість відшкодованого рецепту на одну особу, яка підпадає під забезпечення виконання Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (грн.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,46 |  | 0,00 | 81,46 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Середня вартість закуплених тест-смужок, голок для індивідуальних глюкометрів, інсулінових шприців для дітей, хворих на цукровий діабет (грн.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,44 |  | 0,00 | 4,44 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Середня вартість придбаного спеціального харчування на одну дитину, хвору на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років (грн.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2934,24 |  | 0,00 | 2934,24 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Середня вартість медичного інструментарію / обладнання (грн.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1392,52 |  | 0,00 | 1392,52 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Середня вартість однієї дози вакцини для профілактики сказу «Індіраб» (грн.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1325,07 |  | 0,00 | 1325,07 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Середня вартість вакцинації на одну дитину для проведення туберкулінодіагностики (грн.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,76 |  | 0,00 | 8,76 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  | Причиною відхилення є те, що дана програма не фінансувалася протягом попереднього року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Підвищення рівня забезпечення пільгових категорій населення м. Коломиї безкоштовним лікуванням на амбулаторному етапі згідно Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 |  | 0,00 | 60 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Покращення якості життя дітей, хворих на цукровий діабет (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 |  | 0,00 | 25 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Покращення якості надання медичної допомоги дітям, хворим на фенілкетонурію (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 |  | 0,00 | 75 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Покращення якості лікування амбулаторних хворих у комфортних умовах (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |  | 0,00 | 100 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Зменшення захворюваності на сказ (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 |  | 0,00 | 25 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Зменшення кількості захворюваності серед дитячого населення (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 |  | 0,00 | 35 | 100,00 |  |  | 0,00 |  | 100,00 |  |
|  | Причиною відхилення є те, що дана програма не фінансувалася протягом попереднього року. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.5. | «Виконання інвестиційних (проектів) програм»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |  | План на звітний період з урахуванням змін |  | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |  |
|  | 1. | Надходження всього: | х |  |  |  |  |  | х | х |  |
|  |  | Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  |  |  | х | х |  |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  |  |  | х | х |  |
|  |  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  |  |  | х | х |  |
|  |  | Інші джерела | х |  |  |  |  |  | х | х |  |
|  | Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | х |  |  |  |  |  | х | х |  |
|  | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Всього за інвестиційними проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Інвестиційний проект (програма) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Інвестиційний проект (програма) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | х |  |  |  |  |  | х | х |  |
| 5.6. | «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | «Стан фінансової дисципліни»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дебіторської та кредиторської заборгованостей, у тому числі прострочених платежів, по бюджетних програмах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я (Міська комплексна Програма «Здоров’я громади на 2019-2023 роки-немає |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Узагальнений висновок щодо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | актуальності бюджетної програми |  |  | При проведенні оцінки та реалізації бюджетних програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виявлено: що Міська цільова Програма «Здоров’я громади на 2019-2023 роки» має низький ступінь задоволення потреб, оскільки не містить групи результативних показників ефективності за попередній рік. Однак програма залишається актуальною для подальшої її реалізації враховуючи те, що вона об’єднала завдання і заходи Програми забезпечення амбулаторного лікування окремих категорій населення міста Коломиї на 2018 – 2022 роки. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювалися. Програма забезпечення амбулаторного лікування окремих категорій населення міста Коломиї на 2018 – 2022 роки не фінансувалась у 2018 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Досягнуто рівня мети та виконання завдань бюджетних програм "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я" при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорти бюджетної Програми затверджувалися вчасно, використання бюджетних коштів проводилося в межах бюджетних призначень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | У зв’язку з виконанням даної програми було надано реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення на профілактику і спеціалізовану допомогу у відповідності до світових стандартів; організаційну та фінансову допомогу у виконанні завдань щодо медичної допомоги населенню в забезпеченні гарантій доступу населення до надання первинної медичної допомоги на державному рівні для підвищення рівня здоров`я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності, безпосередньо онкологічними захворюваннями, шизофренія та епілепсія; хвороба Паркінсона; дитячий церебральний параліч; учасників ВВВ та учасників АТО; дітей, хворих на фенілкетонурію, муковісцидоз, ювенільний ревматоїдний артрит; людей з груп ризику та інших незахищених груп населення; Також виконанням завдань даної програми спрямовано кошти на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення на профілактику і спеціалізовану допомогу у відповідності до світових стандартів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корисності бюджетної програм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За підсумками впровадження бюджетних Програм досягнуто середніх соціально-економічних показників та результатів ефективності. Всі заходи по використанню програм були виконані згідно плану. Виконання даної програми дало можливість покращити якість життя та підвищити рівень доступності пацієнтів пільгових категорій, зокрема: - онкологічно хворих; - шизофренія та епілепсія; хвороба Паркінсона - дитячий церебральний параліч; - учасників ВВВ та учасників АТО, - дітей, хворих на фенілкетонурію, муковісцидоз, ювенільний ревматоїдний артрит, - людей з груп ризику та інших незахищених груп населення. Також покращити якість надання медичної допомоги на амбулаторному етапі дітям віком до 1 року, дітям-інвалідам; забезпечити медикаментозний супровід хворих, які перебувають на апараті штучної нирки; забезпечити розхідними матеріалами дітей, хворих на цукровий діабет, поліпшення контролю за рівнем глюкози крові даної категорії дітей, зниження рівню ускладнень від цукрового діабету у дітей, надавши вчасно первинну медико-санітарну допомогу та безкоштовне або з частковим відшкодуванням вартості лікарських засобів медикаментів, які продовжать тривалість і якість життя як дорослого, так і дитячого населення міста Коломиї та добровільно приєднаних сільських територіальних громад. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | довгострокових наслідків бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Міська програма «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» буде реалізовуватися і надалі через міську комплексну Програму «Здоров’я громади на 2019-2023 роки». Результати, досягнуті за період виконання Програми, будуть використовуватися у наступних бюджетних періодах, зокрема для підвищення рівня життя населення та зниження наявності значної кількості онкологічних хворих осіб, серед населення міста Коломиї |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заступник начальника відділу економічного аналізу

та стратегічного планування міської ради                                  ___________                                Ольга Палагнюк
                                                                                                                              (підпис)                                      (ініціали та прізвище)

Марія БУРТИК

| Розрахунок ефективності бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період |  |  | Звітний період |  |  |
|  | Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |
| Міська цільова Програма «Здоров’я громади на 2019-2023 роки» |  |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності 1 |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість одного відшкодованого рецепту (грн.) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 81,46 | 81,46 | 1,000 |
| Середня вартість закуплених тест-смужок, голок для індивідуальних глюкометрів, інсулінових шприців для дітей, хворих на цукровий діабет (грн.) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 4,44 | 4,44 | 1,000 |
| Середня вартість придбаного спеціального харчування на одну дитину, хвору на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років (грн.) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2934,24 | 2934,24 | 1,000 |
| Середня вартість медичного інструментарію / обладнання (грн.) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1392,52 | 1392,52 | 1,000 |
| Середня вартість однієї дози вакцини для профілактики сказу «Індіраб» (грн.) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 1325,07 | 1325,07 | 1,000 |
| Середня вартість вакцинації на одну дитину для проведення туберкулінодіагностики (грн.) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 8,76 | 8,76 | 1,000 |
| Середній рівень виконання плану |  |  | 0,000 |  |  | 1,000 |
| Показник якості 1 |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення рівня забезпечення пільгових категорій населення м. Коломиї безкоштовним лікуванням на амбулаторному етапі згідно Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 (%) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 60 | 60 | 1,000 |
| Покращення якості життя дітей, хворих на цукровий діабет (%) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 25 | 25 | 1,000 |
| Покращення якості надання медичної допомоги дітям, хворим на фенілкетонурію (%) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 75 | 75 | 1,000 |
| Покращення якості лікування амбулаторних хворих у комфортних умовах (%) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 100 | 100 | 1,000 |
| Зменшення захворюваності на сказ (%) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 25 | 25 | 1,000 |
| Зменшення кількості захворюваності серед дитячого населення (%) | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 35 | 35 | 1,000 |
| Середній рівень виконання плану |  |  | 0,000 |  |  | 1,000 |
| Ефективність програми | Іеф=(1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)*100/6=100 + Іяк=(1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)*100/6=100 + Іін= Іефзвіт(1,000+1,000+1,000+1,000+1,000+1,000)/6=1) Іефбаз(0+0+0+0+0+0)/6)<0,850=0 |  |  |  |  | 200,00 |
| У зв’язку із відсутністю результативних показників за попередній рік для даної програми |  |  |  |  |  | =200,00-25 =175 |
| Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |
| КПКВКМБ | Назва бюджетної програми |  |  | Кількість нарахованих балів |  |  |
|  |  |  |  | висока ефективність | середня ефективність | низька ефективність |
| 0112152 | Програма 1 Міська цільова Програма «Здоров’я громади на 2019-2023 роки» |  |  |  |  | 175 |