|  |
| --- |
| Додатокдо Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм  |

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**

**за 2019 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_\_**0100000**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(код) |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                      (найменування головного розпорядника) |
| 2. | \_\_**0110000**\_\_\_\_\_\_\_(код) |   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Коломийська міська рада** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                       (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | \_**0117640** \_\_\_\_\_\_\_\_(код) | \_\_**0470\_**\_\_(КФКВК) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **Заходи з енергозбереження** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                  (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт , наданих послуг; скорочення рівня невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів; відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів та води в бюджетних установах; проведення щоденного енергомоніторингу в бюджетних установах міста за результатами якого проведення енергоаудиту в найбільш енергоємних установах міста. Проведення відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: (грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом | загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом | загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) на заходи з енергозбереження | 1874 967 | - | 1874 967 | 1874 967 | - | 1874 967 | - | - | - |
|  | в т.ч.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оплата послуг (крiм комунальних) | 1874 967 | - | 1874 967 | 1874 967 | - | 1874 967 | - | - | - |
|   | **Підтримка впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки**  | **1 851 927** | **-** | **1 851 927** | **1 851 927** | **-** | **1 851 927** | **-** | **-** | **-** |
|  | Здійснення відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів   | 1 851 927 | - | 1 851 927 | 1 851 927 | - | 1 851 927 | - | - | - |
|   | **Підтримка програми енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки** | **23040** | **-** | **23040** | **23040** | **-** | **23040** | **-** | **-** | **-** |
|  | Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
|  | Оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу бюджетних установах міста (забазепечення супроводу ІСЕ) | 23040 | - | 23040 | 23040 | - | 23040 | - | - | - |
|  | Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

 (тис. грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| 1. | Залишок на початок року | х |  | х |
|  | в т.ч.  |  |  |  |
| 1.1 | власних надходжень  | х |  | х |
| 1.2 | інших надходжень | х |  | х |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |
| 2. | Надходження |  |  |  |
|  | в т.ч.  |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження |  |  |  |
| 2.2 | Надходження позик |  |  |  |
| 2.3 | повернення кредитів  |  |  |  |
| 2.4 | інші надходження |  |  |  |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових |
| 3. | Залишок на кінець року | х |  |  |
|  | в т.ч.  |  |  |  |
| 3.1 | власних надходжень  | х |  |  |
| 3.2 | інших надходжень | х |  |  |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року |

5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:

(тис. грн.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано | Відхилення |
| загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом | загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом | загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) на заходи з енергозбереження | 1874 967 | - | 1874 967 | 1874 967 | - | 1874 967 | - | - | - |
|  | в т.ч.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Програма енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки** |
| **Завдання** Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста, оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ). |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на проведення енергоаудиту в бюджетних установах | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Видатки на оплату послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ) | 23040 | - | 23040 | 23040 | - | 23040 | - | - | - |
|  |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість бюджетних установ міста в яких буде проведено енергоаудит | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Кількість послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу бюджетних установах міста (забазепечення супроводу ІСЕ) | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 2.3 | Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Середня вартість витрат на проведення енергоаудиту | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Середня вартість витрат на підтримку інформаційної системи енергетичного моніторингу | 23040 | - | 23040 | 23040 | - | 23040 | - | - | - |
| 3.3 | Проведення заходів, передбачених Європейською ініціативою “Угода мерів”, приурочених до Днів енергії або Днів участі міста в Угоді для популяризації енергозбереження серед дітей дошкільного та шкільного віку, молоді та інших верств населення міста | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4.** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Зменшення споживання енергоресурсів | 25 | - | 25 | 25 | - | 25 | - | - | - |
| Виконання даних заходів призвело до підвищення енергоефективності житлових бюдівель та скорочення витрат енергоносіїв у житловому господарстві. Підвищило соціальну активність населееня на прикладі ОСББ. дало можливість зменшити енергоємності використання одиниці продукції, виконаних робіт та відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів та води в бюджетних установах |
| **Програма підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки** |
| **Завдання** Проведення відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження | 1 851 927 | - | 1 851 927 | 1 851 927 | - | 1 851 927 | - | - | - |
|  |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість отримувачів відшкодування на заходи з енергозбереження | 37 | - | 37 | 37 | - | 37 | - | - | - |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Середні витрати на відшкодування заходів з енергозбереження  | 50052.08 | - | 50052.08 | 50052.08 | - | 50052.08 | - | - | - |
| **4.** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток відшкодованої суми кредиту | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |
| Виконання даних заходів підвищило соціальну активність населееня на прикладі ОСББ. Зокрема проведенено відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів . Кількість ОСББ яким здійснено відшкодування з міського бюджету склало 37 одиниць на суму 1 851 927 гривень. |

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Попередній рік | Звітний рік | Відхилення виконання (у відсотках) |
| загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом | загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом | загальнийфонд | спеціальнийфонд | разом |
| 1. | Видатки (надані кредити) на заходи з енергозбереження | 887537,20 | - | 887537,20 | 1 874 967.00 | - | 1 874 967.00 | 211.26 | - | 211.26 |
|  | в т.ч.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оплата послуг (крiм комунальних) | 887537,20 | - | 887537,20 | 1 874 967.00 | - | 1 874 967.00 | 211.26 | - | 211.26 |
| Виконання даних заходів підвищило соціальну активність населееня на прикладі ОСББ. Зокрема проведенено відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів . Кількість ОСББ яким здійснено відшкодування з міського бюджету склало у 2019 році 37 одиниць на суму 1 851 927 гривень.(у 2018 році 19 одиниць на суму 808337,20 грн) |
| **Програма енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки** |
| **Завдання** Проведення енергоаудиту в бюджетних установах міста, оплата послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ). |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на проведення енергоаудиту в бюджетних установах | 60000 | - | 60000 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Видатки на оплату послуг з підтримки інформаційної системи енергетичного моніторингу в бюджетних установах міста (забезпечення супроводу ІСЕ) | 19200 | - | 19200 | 23 040 | - | 23 040 | 120 | - | 120 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року , пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість комунальних будівель, в яких проведено реконструкцію систем енергоспоживання | 24 | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року , пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби |
| 2.2 | Безперебійне функціонування інформаційної системи енергетичного моніторингу | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 100 |
|  |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Середня вартість витрат на проведення одного організаційного заходу з енергоаудиту | 2500 | - |  2500 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Середня вартість витрат на підтримку інформаційної системи | 19200 | - | 19200 | 23 040 | - | 23 040 | 120 | 0 | 120 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року , пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби |
| **4.** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Зменшення споживання енергоресурсів | 20 | - | 20 | 25 | - | 25 | 5 | - | 5 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року , пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби |
| **Програма підтримки впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки** |
| **Завдання** Проведення відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на здійснення заходів з енергозбереження | 808337,20 | 0 | 808337,20 | 1 851 927 |  | 1 851 927 | 229.10 | 0 | 229.10 |
| Виконання даних заходів підвищило соціальну активність населееня на прикладі ОСББ. Зокрема проведенено відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів . Кількість ОСББ яким здійснено відшкодування з міського бюджету склало у 2019 році 37 одиниць на суму 1 851 927 гривень.(у 2018 році 19 одиниць на суму 808337,20 грн) |
| **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кількість залучених ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів | 19 | 0 | 19 | 37 | 0 | 37 | 194.74 | 0 | 194.74 |
| Виконання даних заходів підвищило соціальну активність населееня на прикладі ОСББ .Кількість ОСББ, яким здійснено відшкодування з міського бюджету зросло на 18 одиниць  |
| **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Витрати на відшкодування заходів з енергозбереження | 42544,06 | - |  42544,06 | 50052.08 |  | 50052.08 | 117.65 | 0 | 117.65 |
| **4.** | **якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Відсоток відшкодованої суми кредиту | 30 | - | 30 | 30 | - | 30 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5. | «Виконання інвестиційних (проектів) програм»:  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Код** | **Показники** | **Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього** | **План на звітний період з урахуванням змін** | **Виконано за звітний період** | **Відхилення** | **Виконано всього** | **Залишок фінансування на майбутні періоди** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
|  | 1. | **Надходження всього:** | х |   |   |   | х | х |
|  |   | Бюджет розвитку за джерелами | х |   |   |   | х | х |
|  |   | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |   |   |   | х | х |
|  |   | Запозичення до бюджету | х |   |   |   | х | х |
|  |   | Інші джерела | х |   |   |   | х | х |
|  | *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника* |
|  | 2. | **Видатки бюджету розвитку всього:** | х |   |   |   | х | х |
|  | *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника* |
|  | *Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків* |
|  | 2.1. | **Всього за інвестиційними проектами** |   |   |   |   |   |   |
|  |   | ***Інвестиційний проект (програма) 1*** |   |   |   |   |   |   |
|  | *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника* |
|  |   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |   |   |   |   |   |   |
|  |   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |   |   |   |   |   |   |
|  |   | ... |   |   |   |   |   |   |
|  |   | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** |   |   |   |   |   |   |
|  | *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника* |
|  |   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |   |   |   |   |   |   |
|  |   | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |   |   |   |   |   |   |
|  |   | ... |   |   |   |   |   |   |
|  | 2.2. | **Капітальні видатки з утримання бюджетних установ** | х |   |   |   | х | х |

5.5 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено

5.6 «Стан фінансової дисципліни»:

6 . Узагальнений висновок щодо:

При проведенні оцінки та реалізації бюджетної програми «Заходи з енергозбереження» в рамках програм «Програма впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки» , «Програма енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки»   виявлено,що дана програма має високий ступінь задоволення місцевих потреб і залишається актуальною для подальшої її реалізації. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались.

**ефективності бюджетної програми**

Досягнуто високого рівня мети та виконання завдань бюджетної програми «Заходи з енергозбереження» при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів.

Зменшення динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів ,пояснюється тим, що фінансування проектів проводиться на підставі розмірів бюджетних призначень, затверджених рішеннями про формування бюджету на кожен рік зокрема, змінюються напрями фінансування у зв’язку із виникненням потреби. Відповідно до методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм ,оскільки програма не містить групи результативних показників ефективності та якості за звітний бюджетний період, зменшується розрахунково відповідно шкала ефективності.

Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорти бюджетної програми затверджувались вчасно,використання бюджетних коштів проводилось в межах бюджетних призначень.

**корисності бюджетної програми**.

На виконання даної бюджетної програми використано 1 874 967,00гривень, при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема проведеннено відшкодування частини суми кредиту, залученого ОСББ у кредитно-фінансових установах на впровадження енергозберігаючих заходів . Кількість ОСББ яким здійснено відшкодування з міського бюджету склало 37 одниниць на суму 1 874 967,00 гривень.(у 2018 році 19 одиниць на суму 808337,20 грн)

 Виконання даних заходів призвело до підвищення енергоефективності житлових бюдівель та скорочення витрат енергоносіїв у житловому господарстві. Підвищило соціальну активність населееня на прикладі ОСББ. дало можливість зменшити енергоємності використання одиниці продукції, виконаних робіт та відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів та води в бюджетних установах.довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма «Заходи з енергозбереження» буде реалізовуватись і надалі. Результати,досягнуті за період виконання даної програми будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах.

**Заступник начальника відділу економічного аналізу**

**та стратегічного планування міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ольга Палагнюк**
Васкул

 (підпис) (ініціали та прізвище)

 **Розрахунок ефективності бюджетної програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показники | Попередній період | Звітний період |
| Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено | Виконано | Виконання плану |
| **«Програма енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки»** |
| **Показник ефективності 1**Середня вартість витрат на проведення одного організаційного заходу з енергозбереження\* | 2500 | 2500 | 1,000 | - | - | - |
| **Показник ефективності 2** Середня вартість витрат на підтримку інформаційної системи | 19200 | 19200 | 1,000 |  | 23 040 | 1,000 |
| **Середній рівень виконання плану** |  |  | **1,000** |  |  | **0,500** |
| **Показник якості** **1** Зменшення споживання енергоресурсів | 20 | 20 | 1 | 25 | 25 | 1,000 |
| **Середній рівень виконання плану** |  |  | **1,000** |  |  | **1,000** |
| **Ефективність програми** |   **Іеф=(1,000+0)=1\*100/2=50** **Іяк=1,000\*100/1=100****Іін=Іефзвіт=(1,000+0)=1/2=0,500:****Іефбаз=(1,000+1,000)=2/2=1****0,500:1=0,500=<0.850=0** | **150** |
| **«Програма впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки»** |
| **Показник ефективності 1**Середні витрати на відшкодування заходів з енергозбереження | 43013,21 | 42544,06 | 0,989 | 50052.08 | 50052.08 | 1,000 |
| **Середній рівень виконання плану** |  |  | **0,989** | **-** | **-** | **1,000** |
| **Показник якості 1**Відсоток відшкодованої суми кредиту | 30 | 30 | 1,000 | 30 | 30 | 1,000 |
| **Середній рівень виконання плану** |  |  | **1,000** |  |  | **1,000** |
| **Ефективність програми** |   **Іеф=1,000\*100=100** **Іяк=1,000\*100=100****Іін=Іефзвіт=1,000:****Іефбаз 0,989=****1:0,989=1,011>=1=25** | **=100+100+25****=225** |
| **Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **КПКВКМБ** | **Назва бюджетної програми** | **Кількість нарахованих балів** |
| **висока ефективність** | **середня ефективність** | **низька ефективність** |
| 0117640 | **Програма енергоефективності та енергозбереження міста Коломиї на 2016-2020 роки** |  |  | **150** |
| 0117640 | **Програма впровадження енергозберігаючих заходів у місті Коломиї на 2018-2020 роки** | **225** |  |  |