Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. ____0100000___________ ______ Коломийська міська рада __________________________ (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника) 2. ____0110000___________ ______ Коломийська міська рада ___________________ (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця) 3. ____0110180_________ __0133_________ __ Інша діяльність у сфері державного управління __ (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 4. Мета бюджетної програми: зміцнення засад громадянського суспільства, розвиток демократії; зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування; поліпшення умов для забезпечення життєдіяльності та соціального захисту населення міста, надання йому соціальних та адміністративних послуг на належному рівні; розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |
| 1 | Завдання 1 Розвиток місцевого самоврядування у місті Коломиї на 2018 – 2022 роки | 830,14 | 0 | 830,14 | 644,25 | 0 | 644,25 | 185,89 | 0 | 185,89 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів у зв»язку із тим, що оплата проводилась згідно накладних та актів виконаних робіт .Деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались прийому і обслуговування іноземних представників і делегацій, представників і делегацій областей України, підприємств, організацій та установ та не проводились інші заходи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Діяльність депутата у виборчому окрузі (витрати, пов’язані із здійсненням заходів соціально – економічного характеру), допомога на лікування | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 | Представницькі видатки: проведення прийому і обслуговування іноземних представників і делегацій, представників і делегацій областей України, підприємств, організацій та установ | 42,57 | 0,00 | 42,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,57 | 0,00 | 42,57 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались прийому і обслуговування іноземних представників і делегацій, представників і делегацій областей України, підприємств, організацій та установ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Висвітлення роботи міської ради в засобах масової інформації | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 209,56 | 0,00 | 209,56 | 38,44 | 0,00 | 38,44 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році не повністю виконано поліграфічні послуги з макетування, верстки та виготовлення Бюлетеня по інформуванню роботи Коломийської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Членські внески до Асоціації, членом яких є міська рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Членські внески до Асоціації «Енергоефективності міста України» | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.4.2 | Членські внески до Асоціації міст України | 35,43 | 0,00 | 35,43 | 35,43 | 0,00 | 35,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.4.3 | Членські внески для надання юридичних консультацій та адвокатських послуг діяльності пулу адвокатів | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів оплачено членських внесків тільки 20 000 ,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Створення відповідних умов діяльності депутатів у міській раді (придбання канцтоварів) | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 4,36 | 0,00 | 4,36 | 13,64 | 0,00 | 13,64 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів придбано тільки 60 пачок паперу на суму 4360 грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства (друк та розміщення буклетів, плакатів, сіті – лайтів, білбордів та іншої друкованої продукції) | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 3,15 | 0,00 | 3,15 | 16,85 | 0,00 | 16,85 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів виготовлено соціальну рекламу на суму 3 154,5 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Замовлення та придбання нагрудних знаків «Депутат міської ради», друк депутатських посвідчень, друк довідника депутата (на початку кожного нового демократичного скликання міської ради) | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 2,47 | 0,00 | 2,47 | 2,53 | 0,00 | 2,53 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році проведено закупівлю ,шляхом підбору постачальника на ринку за найвигіднішими цінами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Інші видатки (судові витрати) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1 | Судові видатки | 43,69 | 0,00 | 43,69 | 15,04 | 0,00 | 15,04 | 28,65 | 0,00 | 28,65 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році більшість судових справ виграно на користь міської ради ,відповідно судовий збір оплачували сторони-відповідачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.2 | Нотаріальні послуги | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1.8.3 | Проведення експертизи | 34,65 | 0,00 | 34,65 | 11,44 | 0,00 | 11,44 | 23,21 | 0,00 | 23,21 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів у звязку із тим що оплата проводилась згідно актів отриманих робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Завдання 2 Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки | 0,00 | 1739,91 | 1739,91 | 0,00 | 249,72 | 249,72 | 0,00 | 1490,19 | 1490,19 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів у зв»язку із тим, що оплата проводилась згідно актів виконаних робіт, та результатів проведених торгів через авторизований майданчик закупівель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капітальний ремонт пішохідної зони біля будинків по вулиці Б.Хмельницького, 1 та 1а в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2 | Будівництво скейт-парку у парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва ім. Кирила Трильовського в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.3 | Будівництво скейт-парку по вул.О.Кобилянської, 8 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.4 | Придбання комплекту спортивного обладнання скейт-парку | - | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 249,72 | 249,72 | - | 0,28 | 0,28 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів у зв»язку із тим, що оплата проводилась згідно проведених торгів через авторизовані майданчики закупівель. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Капітальний ремонт між квартальних проїздів по вулицях Яворницького-Крип’якевича в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 398,50 | 398,50 | - | 0 | 0 | - | 398,50 | 398,50 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів у зв»язку із тим, що оплата проводилась згідно актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Палія, 28 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 354,68 | 354,68 | - | 0 | 0 | - | 354,68 | 354,68 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів у зв»язку із тим, що оплата проводилась згідно актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Придбання контейнерів для твердих побутових відходів | - | 337,35 | 337,35 | - | 0 | 0 | - | 337,35 | 337,35 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів у зв»язку із тим, що оплата проводилась згідно актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Капітальний ремонт дятячого та спортивного майданчиків по вул. Українська,68 в селі Саджавка, Надвірнянського району, Івано-Франківської області | - | 399,38 | 399,38 | - | 0 | 0 | - | 399,38 | 399,38 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів у зв»язку із тим, що оплата проводилась згідно актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Завдання 3 Інша діяльність органів місцевого самоврядування | - | 2245,09 | 2245,09 | 0,00 | 2219,74 | 2219,74 | 0,00 | 25,35 | 25,35 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів у зв»язку із тим, що оплата проводилась згідно актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капітальний ремонт вул.Палія, облаштування тротуарів, розширення зони паркування по вул.Палія 26-30 в м.КоломияІвано-Франківської області | - | 987,06 | 987,06 | - | 987,06 | 987,06 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3.2. | Капітальний ремонт (встановлення) стаціонарних бетонних тенісних та шахових столів у відпочинкових зонах та житлових масивах міста (1.Парк Шевченка (р-н футбольне поле); 2.Шевченківське озеро (р-н футбольне поле); 3.Міст через р.Прут (р-н. волейбольна площадка); 4.Студентський сквер (Яма); 5.Міське озеро (зона відпочинку); 6.вул. Мазепи 248 (футбольний майданчик); 7.вул. С.Стрільців 25 (р-н Ткацьке озеро); 8.вул. Довбуша 117-119; 9.вул. Леонтовича; 10.територія біля школи №5) в. м. Коломия Івано-Франківської області | - | 387,53 | 387,53 | - | 387,53 | 387,53 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3.3. | Капітальний ремонт міжбудинкового проїзду до дворової території по вул. Заньковецької в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 400,00 | 400,00 | - | 400,00 | 400,00 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3.4. | Капітальний ремонт території двору (Прибудинкова територія по вул. Шкрумеляка 38, 36А та Бандери 17, 15) в. м. Коломия Івано-Франківської області | - | 445,14 | 445,14 | - | 445,14 | 445,14 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 3.5 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Лисенка в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 11,97 | 11,97 | - | 0 | 0 | - | 11,97 | 11,97 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів у зв»язку із тим, що оплата проводилась згідно актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Капітальний ремонт міжквартального проїзду Валова Коновальця (перехрестя вулиць Валова-Коновальця (Валова буд.19 - Коновальця буд. 21) в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 13,39 | 13,39 | - | 0 | 0 | - | 13,39 | 13,39 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів у зв»язку із тим, що оплата проводилась згідно актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»:

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Залишок на початок року | х |  | х |
|  | в т.ч. |  |  |  |
| 1.1 | власних надходжень | х |  | х |
| 1.2 | інших надходжень | х |  | х |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |  |  |  |  |
| 2. | Надходження | 3 985, 004 | 2469,459 | 1 515, 545 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
| 2.1 | власні надходження | 3 985, 004 | 2469,459 | 1 515, 545 |
| 2.2 | надходження позик |  |  |  |
| 2.3 | повернення кредитів |  |  |  |
| 2.4 | інші надходження |  |  |  |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових |  |  |  |  |
| 3. | Залишок на кінець року | х |  |  |
|  | в т.ч. |  |  |  |
| 3.1 | власних надходжень | х |  |  |
| 3.2 | інших надходжень | х |  |  |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року |  |  |  |  |

5.3 «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»:

(тис. грн.)

| № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Інша діяльність у сфері державного управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 1. Розвиток місцевого самоврядування у місті Коломиї на 2018 – 2022 роки | 830 137,00 | 0 | 830 137,00 | 644251,7 | 0 | 644251,74 | 185885,26 | 0 | 185885,26 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів у зв»язку із тим, що оплата проводилась згідно накладних та актів виконаних робіт .Деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались прийому і обслуговування іноземних представників і делегацій, представників і делегацій областей України, підприємств, організацій та установ та не проводилист інші заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень | 310 000,00 | - | 310 000,00 | 310 000,00 | - | 310 000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на допомогу на лікування та іншої матеріальної допомоги | 310 000,00 | - | 310 000,00 | 310 000,00 | - | 310 000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість наданих допомог на лікування та ін..матеріальних допомог | 130 | - | 130 | 130 | - | 130 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на надану одну матеріальну допомогу | 2 384,62 | - | 2 384,62 | 2 384,62 | - | 2 384,62 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень забезпеченості населення матеріальною допомогою відповідно до поданих заяв | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2.Використання коштів на «Представницькі витрати» | 42 573,50 | - | 42 573,50 | 0 | - | 0 | 42 573,50 | - | 42 573,50 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим ,що у 2020 році із запланованих коштів у зв»язку із тим, що оплата проводилась згідно накладних та актів виконаних робіт .Деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались прийому і обслуговування іноземних представників і делегацій, представників і делегацій областей України, підприємств, організацій та установ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг коштів, спрямованих на прийом делегацій | 42 573,50 | - | 42 573,50 | 0 | 0 | 0 | 42 573,50 | - | 42 573,50 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість делегацій, прийнятих міською радою | 5 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість прийому однієї делегації | 8 514,70 | - | 8 514,70 | 0 | 0 | 0 | 8 514,70 | - | 8 514,70 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток прийнятих делегацій до запланованих | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 100 |
|  | 1.3. Висвітлення роботи міської ради в засобах масової інформації | 248 000 | - | 248 000 | 209560 | 0 | 209560 | 38440 | 0 | 38440 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що видатки на друк інформаційного бюлетеня «Ратуша» здійснювалось на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник затрат | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на оплату висвітлення роботи міської ради (НТК). | 99 500,00 | - | 99 500,00 | 99 500,00 | - | 99 500,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Видатки на оплату висвітлення роботи міської ради (РАІ). | 99 500,00 | - | 99 500,00 | 99 500,00 | - | 99 500,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Видатки на друк інформаційного бюлетеня «Ратуша» | 49 000,00 | - | 49 000,00 | 10560 | - | 10560 | 38440 | 0 | 38440 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що видатки на друк інформаційного бюлетеня «Ратуша» здійснювалось на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Кількість проведених прямих ефірів (НТК) | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість проведених прямих ефірів (РАІ) | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | Кількість виданих інформаційних бюлетенів «Ратуша» | 49 000 | - | 49 000 | 10560 | - | 10560 | 38440 | 0 | 38440 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що видатки на друк інформаційного бюлетеня «Ратуша» здійснювалось на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник ефективності | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Середня вартість одного ефіру (НТК) | 6 633,33 | - | 6 633,33 | 6 633,33 | - | 6 633,33 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середня вартість одного ефіру (РАІ) | 9950 | - | 9950 | 9950 | - | 9950 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на виготовлення одного примірника інформаційного бюлетеня «Ратуша» | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток ознайомленого населення міста з роботою міської ради | 100 |  | 100 | 21,55 | 0 | 21,55 | 78,45 | 0 | 78,45 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що видатки на друк інформаційного бюлетеня «Ратуша» здійснювалось на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Членські внески до Асоціації членом яких є міська рада | 91 426,50 | - | 91 426,50 | 71426,5 | 0 | 71426,5 | 20000 | 0 | 20000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник затрат | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Видатки на оплату членських внесків м. Коломиї до Асоціації міст України | 35 426,50 | - | 35 426,50 | 35 426,50 | - | 35 426,50 | 0 | 0 | 0 |
|  | Видатки на оплату внесків до Асоціації «Енергоефективні міста України» | 16 000,00 | - | 16 000,00 | 16 000,00 | - | 16 000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Видатки на оплату внесків для надання юридичних консультацій та адвокатських послуг діяльності пулу адвокатів | 40 000,00 | - | 40 000,00 | 20000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що видатки на друк інформаційного бюлетеня «Ратуша» здійснювалось на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість пролонгованих угод | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показник ефективності | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на оплату членських внесків м. Коломиї до Асоціації міст України | 35 426,50 | - | 35 426,50 | 35 426,50 | - | 35 426,50 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на оплату внесків до Асоціації «Енергоефективні міста України» | 16000 | - | 16000 | 16000 | - | 16000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на оплату внесків для надання юридичних консультацій та адвокатських послуг діяльності пулу адвокатів | 40 000,00 | - | 40 000,00 | 40 000,00 | - | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показник якості | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Відсоток збільшення в економіку міста | 15 | - | 15 | 15 | - | 15 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.5. Створення відповідних умов діяльності депутатів у міській раді (придбання канцтоварів) | 18 000 | - | 18 000 | 4360 | 0 | 4360 | 13640 | 0 | 13640 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів придбано паперу для друку у кількості 60 пачок по ціні 72,00 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання офісного паперу | 17000 | - | 17000 | 4360 | 0 | 4360 | 12640 | 0 | 12640 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів придбано паперу для друку у кількості 60 пачок по ціні 72,00 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання ручок | 400 | - | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | - | 400 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів освоєно тільки на придбання паперу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Витрати на придбання файлів | 600 | - | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | - | 600 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів освоєно тільки на придбання паперу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних пачок офісного паперу | 184 | - | 184 | 60 | 0 | 60 | 124 | 0 | 124 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів придбано паперу для друку у кількості 60 пачок по ціні 72,00 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних ручок | 80 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | - | 80 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів освоєно тільки на придбання паперу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість придбаних файлів | 600 | - | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | - | 600 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів освоєно тільки на придбання паперу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на одну пачку паперу | 92 | - | 92 | 72 | 0 | 72 | 22 | - | 22 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів придбано паперу для друку у кількості 60 пачок по ціні 72,00 грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на одну ручку. | 5 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів освоєно тільки на придбання паперу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один файл. | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів освоєно тільки на придбання паперу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості канцтоварами | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | 100 |
|  | 1.6. Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства (друк та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції) | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 3154,5 | 0 | 3154,5 | 16845,5 | 0 | 16845,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів виготовлено 1 соціальну рекламу із 5 запланованих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник затрат | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на друк та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 3154,5 | 0 | 3154,5 | 16845,5 | 0 | 16845,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів виготовлено 1 соціальну рекламу із 5 запланованих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість наданих послуг щодо друку та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції | 5 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів виготовлено 1 соціальну рекламу із 5 запланованих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник ефективності | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на одну послугу | 4 000,00 | - | 4 000,00 | 3154,5 | 0 | 3154,5 | 845,5 | 0 | 845,5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів виготовлено 1 соціальну рекламу із 5 запланованих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | 100 | - | 100 | 15,77 | 0 | 15,77 | 84,23 | 0 | 84,23 |
|  | 1.7. Замовлення та придбання нагрудних знаків «Депутат міської ради», друк депутатських посвідчень, друк довідника депутата (на початку кожного нового демократичного скликання міської ради) | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 2470,25 | 0 | 2470,25 | 2529,75 | 0 | 2529,75 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів проведено закупівлю ,шляхом підбору постачальника на ринку за найвигіднішими цінами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг спрямованих коштів на оплату нагрудних знаків «Депутат міської ради» | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 2470,25 | 0 | 2470,25 | 2529,75 | 0 | 2529,75 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів проведено закупівлю ,шляхом підбору постачальника на ринку за найвигіднішими цінами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість нагрудних знаків «Депутат міської ради» | 40 | - | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів проведено закупівлю ,шляхом підбору постачальника на ринку за найвигіднішими цінами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на один нагрудний знак «Депутат міської ради» | 125 | - | 125 | 61,76 | 0 | 61,76 | 63,24 | 0 | 63,24 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів проведено закупівлю ,шляхом підбору постачальника на ринку за найвигіднішими цінами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток забезпеченості | 100 | - | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.8. Інші видатки (судові витрати) | 95137 | - | 95137 | 43280,49 | 0 | 43280,49 | 51856,51 | 0 | 51856,51 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році більшість судових справ виграно на користь міської ради ,відповідно судовий збір оплачували сторони-відповідачі та оплата послуг здійснювалась згідно актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Судові видатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг спрямованих коштів на оплату судового збору | 43687,72 | - | 43687,72 | 15039,69 | 0 | 15039,69 | 28648,03 | 0 | 28648,03 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році більшість судових справ виграно на користь міської ради ,відповідно судовий збір оплачували сторони-відповідачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість справ представництво по яких буде здійснювати міська рада | 103 | - | 103 | 104 | 0 | 104 | 1 | - | 1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році фактично прийнято участь у 104 судових спроавах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на одну судову справу | 424,15 | - | 424,15 | 144,61 | 0 | 144,61 | 279,54 | - | 279,54 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році більшість судових справ виграно на користь міської ради ,відповідно судовий збір оплачували сторони-відповідачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток виграних справ до загальної кількості справ представництво по яких здійснює міська рада | 70 | - | 70 | з85 | 0 | 85 | 0 | - | 0 |
|  | Нотаріальні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг спрямованих коштів на оплату нотаріальних послуг | 16800 | - | 16800 | 16800 | - | 16800 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість наданих нотаріальних послуг | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на одну нотаріальну послугу | 8400 | - | 8400 | 8400 | - | 8400 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток оплачених нотаріальних послуг отриманих міською радою | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведення експертизи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг спрямованих коштів на проведення експертизи | 34649,28 | - | 34649,28 | 11440,8 | 0 | 11440,8 | 23208,48 | 0 | 23208,48 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість послуг з проведення експертизи | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на проведення експертизи | 34649,28 | - | 34649,28 | 11440,8 | 0 | 11440,8 | 23108,48 | 0 | 23108,48 |
|  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток оплачених послуг проведення експертизи отриманих міською радою | 100 | - | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Завдання 2. Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки | 0 | 1739912 | 1739912 | 249720 | 0 | 249720 | 1490192 | 0 | 1490192 |
| 1 | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт пішохідної зони біля будинків по вулиці Б.Хмельницького, 1 та 1а в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обсяг видатків на будівництво скейт-парку у парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва ім. Кирила Трильовського в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обсяг видатків на будівництво скейт-парку по вул.О.Кобилянської, 8 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Придбання комплекту спортивного обладнання скейт-парку | - | 250 000 | 250 000 | 249720 | 0 | 249720 | 180 | 0 | 180 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата за товар здійснювалась на підставі накладних за результатами відкритих торгів через авторизовані майданчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт між квартальних проїздів по вулицях Яворницького-Крип’якевича в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 398 500 | 398 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 500 | 398 500 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Палія, 28 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 354 684 | 354 684 | 0 | 0 | 0 | - | 354 684 | 354 684 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на придбання контейнерів для твердих побутових відходів | - | 337 350 | 337 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 350 | 337 350 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків по вул. Українська,68 в селі Саджавка, Надвірнянського району, Івано-Франківської області | - | 399 378 | 399 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 378 | 399 378 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується влаштувати, встановити | - | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на капітальний ремонт пішохідної зони біля будинків по вулиці Б.Хмельницького, 1 та 1а в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на будівництво скейт-парку у парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва ім. Кирила Трильовського в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на будівництво скейт-парку по вул.О.Кобилянської, 8 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на придбання комплекту спортивного обладнання скейт-парку | - | 250 000 | 250 000 | 249720 | 0 | 249720 | 180 | 0 | 180 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата за товар здійснювалась на підставі накладних за результатами відкритих торгів через авторизовані майданчики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на капітальний ремонт між квартальних проїздів по вулицях Яворницького-Крип’якевича в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 398 500 | 398 500 | 0 | 0 | 0 | - | 398 500 | 398 500 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Палія, 28 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 354 684 | 354 684 | 0 | 0 | 0 | - | 354 684 | 354 684 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на придбання контейнерів для твердих побутових відходів | - | 337 350 | 337 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337500 | 337500 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на капітальний ремонт дятячого та спортивного майданчиків по вул. Українська,68 в селі Саджавка, Надвірнянського району, Івано-Франківської області | - | 399 378 | 399 378 | 0 | 0 | 0 | - | 399 378 | 399 378 |
| 4 | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток завершеності капітального ремонту пішохідної зони біля будинків по вулиці Б.Хмельницького, 1 та 1а в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Відсоток завершеності будівництва скейт-парку у парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва ім. Кирила Трильовського в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Відсоток завершеності будівництва скейт-парку по вул.О.Кобилянської, 8 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Відсоток завершеності придбання комплекту спортивного обладнання скейт-парку | - | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Відсоток завершеності капітального ремонту між квартальних проїздів по вулицях Яворницького-Крип’якевича в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток завершеності капітального ремонту прибудинкової території по вулиці Палія, 28 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 100 | 100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток завершеності придбання контейнерів для твердих побутових відходів | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток завершеності на капітальний ремонт дятячого та спортивного майданчиків по вул. Українська,68 в селі Саджавка, Надвірнянського району, Івано-Франківської області | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Завдання 3. Інша діяльність органів місцевого самоврядування | 0 | 2245091,5 | 2245091,5 | 0 | 2219739 | 2219739 | 0 | 25353 | 25353 |
| 1 | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт вул.Палія, облаштування тротуарів, розширення зони паркування по вул.Палія 26-30 в м.КоломияІвано-Франківської області |  | 987 063,76 | 987 063,76 | 0 | 987 063,76 | 987 063,76 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт (встановлення) стаціонарних бетонних тенісних та шахових столів у відпочинкових зонах та житлових масивах міста (1.Парк Шевченка (р-н футбольне поле); 2.Шевченківське озеро (р-н футбольне поле); 3.Міст через р.Прут (р-н. волейбольна площадка); 4.Студентський сквер (Яма); 5.Міське озеро (зона відпочинку); 6.вул. Мазепи 248 (футбольний майданчик); 7.вул. С.Стрільців 25 (р-н Ткацьке озеро); 8.вул. Довбуша 117-119; 9.вул. Леонтовича; 10.територія біля школи №5) в. м. Коломия Івано-Франківської області |  | 387 534,74 | 387 534,74 | 0 | 387 534,74 | 387 534,74 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт міжбудинкового проїзду до дворової території по вул. Заньковецької в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 400 000,00 | 400 000,00 | 0 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт території двору (Прибудинкова територія по вул. Шкрумеляка 38, 36А та Бандери 17, 15) в. м. Коломия Івано-Франківської області |  | 445 140,00 | 445 140,00 | 0 | 445 140,00 | 445 140,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуару по вул. Лисенка в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 11 966 | 11 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11966 | 11966 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартального проїзду Валова Коновальця (перехрестя вулиць Валова-Коновальця (Валова буд.19 - Коновальця буд. 21) в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 13 387 | 13 387 | 0 | 0 | 0 | - | 13 387 | 13 387 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість об’єктів, які планується влаштувати, встановити | - | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на капітальний ремонт вул.Палія, облаштування тротуарів, розширення зони паркування по вул.Палія 26-30 в м.КоломияІвано-Франківської області |  | 987 063,76 | 987 063,76 |  | 987 063,76 | 987 063,76 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на капітальний ремонт (встановлення) стаціонарних бетонних тенісних та шахових столів у відпочинкових зонах та житлових масивах міста (1.Парк Шевченка (р-н футбольне поле); 2.Шевченківське озеро (р-н футбольне поле); 3.Міст через р.Прут (р-н. волейбольна площадка); 4.Студентський сквер (Яма); 5.Міське озеро (зона відпочинку); 6.вул. Мазепи 248 (футбольний майданчик); 7.вул. С.Стрільців 25 (р-н Ткацьке озеро); 8.вул. Довбуша 117-119; 9.вул. Леонтовича; 10.територія біля школи №5) в. м. Коломия Івано-Франківської області |  | 387 534,74 | 387 534,74 |  | 387 534,74 | 387 534,74 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на капітальний ремонт міжбудинкового проїзду до дворової території по вул. Заньковецької в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 400 000,00 | 400 000,00 |  | 400 000,00 | 400 000,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на капітальний ремонт території двору (Прибудинкова територія по вул. Шкрумеляка 38, 36А та Бандери 17, 15) в. м. Коломия Івано-Франківської області |  | 445 140,00 | 445 140,00 |  | 445 140,00 | 445 140,00 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на капітальний ремонт тротуару по вул. Лисенка в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 11 966 | 11 966 | 0 | 0 | 0 | - | 11 966 | 11 966 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на капітальний ремонт міжквартального проїзду Валова Коновальця (перехрестя вулиць Валова-Коновальця (Валова буд.19 - Коновальця буд. 21) в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 13 387 | 13 387 | 0 | 0 | 0 | - | 13 387 | 13 387 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток завершеності капітального ремонту тротуару по вул. Лисенка в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток завершеності капітального ремонту міжквартального проїзду Валова Коновальця (перехрестя вулиць Валова-Коновальця (Валова буд.19 - Коновальця буд. 21) в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг експертизи здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток завершеності капітального ремонту вул.Палія, облаштування тротуарів, розширення зони паркування по вул.Палія 26-30 в м.КоломияІвано-Франківської області | - | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Відсоток завершеності капітального ремонту (встановлення) стаціонарних бетонних тенісних та шахових столів у відпочинкових зонах та житлових масивах міста (1.Парк Шевченка (р-н футбольне поле); 2.Шевченківське озеро (р-н футбольне поле); 3.Міст через р.Прут (р-н. волейбольна площадка); 4.Студентський сквер (Яма); 5.Міське озеро (зона відпочинку); 6.вул. Мазепи 248 (футбольний майданчик); 7.вул. С.Стрільців 25 (р-н Ткацьке озеро); 8.вул. Довбуша 117-119; 9.вул. Леонтовича; 10.територія біля школи №5) в. м. Коломия Івано-Франківської області | - | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Відсоток завершеності капітального ремонту міжбудинкового проїзду до дворової території по вул. Заньковецької в м. Коломия Івано-Франківської області | - | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Відсоток завершеності капітального ремонту території двору (Прибудинкова територія по вул. Шкрумеляка 38, 36А та Бандери 17, 15) в. м. Коломия Івано-Франківської області | - | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

|  | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми |  |  | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |  |  |  | Відхилення |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
|  | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
|  | Інша діяльність у сфері державного управління |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Завдання 1. Розвиток місцевого самоврядування у місті Коломиї на 2018 – 2022 роки | 988792,77 | 0 | 988792,77 | 644251,7 | 0 | 644251,74 |  | 65,16 | 0,00 | 65,16 |
|  | Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року пояснюється тим ,що у 2020 деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались прийому і обслуговування іноземних представників і делегацій, представників і делегацій областей України, підприємств, організацій та установ та не проводились інші заходи.Оплата проводилась згідно накладних та актів виконаних робіт . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в.т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень | 338000 | 0 | 338000 | 310000 | 0 | 310000 |  | 91,72 | 0,00 | 91,72 |
|  | Допомога надавалась відповідно до звернень громадян |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на допомогу на лікування та іншої матеріальної допомоги | 338000 | 0 | 338000 | 310000 | 0 | 310000 |  | 91,72 | 0,00 | 91,72 |
|  |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість наданих допомог на лікування та ін..матеріальних допомог | 183 | 0 | 183 | 130 | 0 | 130 |  | 71,04 | 0,00 | 71,04 |
|  |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на надану одну матеріальну допомогу | 1846,99 | 0 | 1846,99 | 2384,62 | 0 | 2384,62 |  | 129,11 | 0,00 | 129,11 |
|  |  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Рівень забезпеченості населення матеріальною допомогою відповідно до поданих заяв | 100 |  | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | 1.2.Використання коштів на «Представницькі витрати» | 338455,32 | 0 | 338455,32 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались прийому і обслуговування іноземних представників і делегацій, представників і делегацій областей України, підприємств, організацій та установ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Послуги з організації харчування | 42800 |  | 42800 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  |  | Послуги з тимчасового розміщення (проживання) та офісні послуги | 274242,7 |  | 274242,7 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  |  | Послуги з пасажирських перевезеннь | 21 412,62 |  | 21 412,62 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість делегацій, прийнятих міською радою | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість прийому однієї делегації | 22563,68 | 0 | 22563,68 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток прийнятих делегацій до запланованих | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 1.3. Висвітлення роботи міської ради в засобах масової інформації | 233 528 | 0 | 233 528 | 209560 | 0 | 209560 |  | 89,74 | 0,00 | 89,74 |
|  | Оплата проводилась згідно накладних та актів виконаних робіт . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на оплату висвітлення роботи міської ради (НТК). | 99500 | 0 | 99500 | 99500 | 0 | 99500 |  | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  |  | Видатки на оплату висвітлення роботи міської ради (РАІ). | 99500 | 0 | 99500 | 99500 | 0 | 99500 |  | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  |  | Видатки на друк інформаційного бюлетеня «Ратуша» | 34528 | 0 | 34528 | 10560 | 0 | 10560 |  | 30,58 | 0 | 30,58 |
|  |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість проведених прямих ефірів (НТК) | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 |  | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  |  | Кількість проведених прямих ефірів (РАІ) | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |  | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  |  | Кількість виданих інформаційних бюлетенів «Ратуша» | 119062 | 0 | 119062 | 10560 | 0 | 10560 |  | 8,87 | 0 | 8,87 |
|  |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середня вартість одного ефіру (НТК) | 6633,33 | 0 | 6633,33 | 6 633,33 | 0 | 6 633,33 |  | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  |  | Середня вартість одного ефіру (РАІ) | 9950 | 0 | 9950 | 9950 | 0 | 9950 |  | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  |  | Середні витрати на виготовлення одного примірника інформаційного бюлетеня «Ратуша» | 0,29 | 0 | 0,29 | 1 | 0 | 1 |  | 344,83 | 0 | 344,83 |
|  |  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток ознайомленого населення міста з роботою міської ради | 100 |  | 100 | 21,55 | 0 | 21,55 |  | 21,55 | 0 | 21,55 |
|  |  | 1.4. Членські внески до Асоціації членом яких є міська рада | 51 322,00 |  | 51 322,00 | 71426,5 | 0 | 71426,5 |  | 139,17 | 0 | 139,17 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата здійснювалась на підставінадісланих рахунків по договорах.А також у 2020 році Коломийська рада вступила до Асоціації надання юридичних консультацій та адвокатських послуг діяльності пулу адвокатів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Видатки на оплату членських внесків м. Коломиї до Асоціації міст України | 35322 | 0 | 35322 | 35426,5 | 0 | 35426,5 |  | 100,30 | 0 | 100,30 |
|  |  | Видатки на оплату внесків до Асоціації «Енергоефективні міста України» | 16000 | 0 | 16000 | 16 000,00 | 0 | 16 000,00 |  | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  |  | Видатки на оплату внесків для надання юридичних консультацій та адвокатських послуг діяльності пулу адвокатів | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 20000 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що видатки на друк інформаційного бюлетеня «Ратуша» здійснювалось на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість пролонгованих угод | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |  | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
|  |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на оплату членських внесків м. Коломиї до Асоціації міст України | 35322 | 0 | 35322 | 35 426,50 | 0 | 35 426,50 |  | 100,30 | 0,00 | 100,30 |
|  |  | Середні витрати на оплату внесків до Асоціації «Енергоефективні міста України» | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 16000 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | Середні витрати на оплату внесків для надання юридичних консультацій та адвокатських послуг діяльності пулу адвокатів | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток збільшення в економіку міста | 30 | 0 | 30 | 15 | 0 | 15 |  | 50,00 | 0 | 50,00 |
|  |  | 1.5. Створення відповідних умов діяльності депутатів у міській раді (придбання канцтоварів) | 8597,5 | 0 | 8597,5 | 4360 | 0 | 4360 |  | 50,71 | 0 | 50,71 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів придбано паперу для друку у кількості 60 пачок по ціні 72,00 грн.,решту запланованих коштів не освоєно у зв"язку із відсутністю фінансування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Витрати на придбання офісного паперу | 8597,5 | 0 | 8597,5 | 4360 | 0 | 4360 |  | 50,71 | 0 | 50,71 |
|  |  | Витрати на придбання ручок | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  |  | Витрати на придбання файлів | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість придбаних пачок офісного паперу | 95 | 0 | 95 | 60 | 0 | 60 |  | 63,16 | 0 | 63,16 |
|  |  | Кількість придбаних ручок | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  |  | Кількість придбаних файлів | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 |
|  |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на одну пачку паперу | 90,5 | 0 | 90,5 | 72 | 0 | 72 |  | 79,56 | 0 | 79,56 |
|  |  | Середні витрати на одну ручку. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Середні витрати на один файл. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток забезпеченості канцтоварами | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 1.6. Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства (друк та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції) | 18889,95 | 0 | 18889,95 | 3154,5 | 0 | 3154,5 |  | 16,70 | 0 | 16,70 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що у 2020 році із запланованих коштів виготовлено 1 соціальну рекламу із 5 запланованих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на друк та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції | 18889,95 | 0 | 18889,95 | 3154,5 | 0 | 3154,5 |  | 16,70 | 0 | 16,70 |
|  |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість наданих послуг щодо друку та розміщення буклетів, плакатів, сіті-лайтів, біл-бордів та іншої друкованої продукції | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |  | 20,00 | 0 | 20,00 |
|  |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на одну послугу | 3777,81 | 0 | 3777,81 | 3154,5 | 0 | 3154,5 |  | 83,50 | 0 | 83,50 |
|  |  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток забезпеченості | 100 |  | 100 | 15,77 | 0 | 15,77 |  | 15,77 | 0 | 15,77 |
|  |  | 1.7. Замовлення та придбання нагрудних знаків «Депутат міської ради», друк депутатських посвідчень, друк довідника депутата (на початку кожного нового демократичного скликання міської ради) | 0,00 | 0 | 0,00 | 2470,25 | 0 | 2470,25 |  | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  | У 2019 році відповідний захід не проводився |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг спрямованих коштів на оплату нагрудних знаків «Депутат міської ради» | 0,00 | 0 | 0,00 | 2470,25 | 0 | 2470,25 |  | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість нагрудних знаків «Депутат міської ради» | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на один нагрудний знак «Депутат міської ради» | 0 | 0 | 0 | 61,76 | 0 | 61,76 |  | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  |  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток забезпеченості | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 100 |
|  |  | 1.8. Інші видатки (судові витрати) | 69 327,72 | 0 | 69 327,72 | 43280,49 | 0 | 43280,49 |  | 62,43 | 0 | 62,43 |
|  |  | Судові видатки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг спрямованих коштів на оплату судового збору | 42951,72 | 0 | 42951,72 | 15039,69 | 0 | 15039,69 |  | 35,02 | 0 | 35,02 |
|  | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється тим ,що у 2020 році більшість судових справ виграно на користь міської ради ,відповідно судовий збір оплачували сторони-відповідачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість справ представництво по яких буде здійснювати міська рада | 114 | 0 | 114 | 104 | 0 | 104 |  | 91,23 | 0 | 91,23 |
|  |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на одну судову справу | 438,17 | 0 | 438,17 | 144,61 | 0 | 144,61 |  | 33,00 | 0 | 33,00 |
|  |  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток виграних справ до загальної кількості справ представництво по яких здійснює міська рада | 70 |  | 70 | 85 | 0 | 85 |  | 121,43 | 0 | 121,43 |
|  |  | Нотаріальні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг спрямованих коштів на оплату нотаріальних послуг | 0 | 0 | 0 | 16800 | 0 | 16800 |  | 100 | 0 | 100 |
|  |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість наданих нотаріальних послуг | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 100 | 0 | 100 |
|  |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на одну нотаріальну послугу | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 8400 |  | 100 | 0 | 100 |
|  |  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток оплачених нотаріальних послуг отриманих міською радою | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 100 | 0 | 100 |
|  |  | Проведення експертизи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг спрямованих коштів на проведення експертизи | 26376 | 0 | 26376 | 11440,8 | 0 | 11440,8 |  | 43,38 | 0 | 43,38 |
|  |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість послуг з проведення експертизи | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на проведення експертизи | 26376 | 0 | 26376 | 11440,8 | 0 | 11440,8 |  | 43,38 | 0 | 43,38 |
|  |  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток оплачених послуг проведення експертизи отриманих міською радою | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |  | 100,00 | 0 | 100,00 |
|  | 1 | Завдання 2. Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки | 0 | 595354 | 595354 | 0 | 249720 | 249720 |  | 0 | 41,94 | 41,94 |
|  | Виконувались роботи за результатами проведених конкурсів.Розрахунки проводились згідно актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт пішохідної зони біля будинків по вулиці Б.Хмельницького, 1 та 1а в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Обсяг видатків на будівництво скейт-парку у парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва ім. Кирила Трильовського в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Обсяг видатків на будівництво скейт-парку по вул.О.Кобилянської, 8 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Придбання комплекту спортивного обладнання скейт-парку | 0 | 0 | 0 | 0 | 249720 | 249720 |  | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт між квартальних проїздів по вулицях Яворницького-Крип’якевича в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Палія, 28 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Обсяг видатків на придбання контейнерів для твердих побутових відходів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків по вул. Українська,68 в селі Саджавка, Надвірнянського району, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів, які планується влаштувати, встановити | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт пішохідної зони біля будинків по вулиці Б.Хмельницького, 1 та 1а в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Середні витрати на будівництво скейт-парку у парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва ім. Кирила Трильовського в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Середні витрати на будівництво скейт-парку по вул.О.Кобилянської, 8 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Середні витрати на придбання комплекту спортивного обладнання скейт-парку | 0 | 0 | 0 | 0 | 249720 | 249720 |  | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт між квартальних проїздів по вулицях Яворницького-Крип’якевича в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Палія, 28 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Середні витрати на придбання контейнерів для твердих побутових відходів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт дятячого та спортивного майданчиків по вул. Українська,68 в селі Саджавка, Надвірнянського району, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток завершеності капітального ремонту пішохідної зони біля будинків по вулиці Б.Хмельницького, 1 та 1а в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Відсоток завершеності будівництва скейт-парку у парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва ім. Кирила Трильовського в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Відсоток завершеності будівництва скейт-парку по вул.О.Кобилянської, 8 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Відсоток завершеності придбання комплекту спортивного обладнання скейт-парку | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100 |
|  |  | Відсоток завершеності капітального ремонту між квартальних проїздів по вулицях Яворницького-Крип’якевича в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Відсоток завершеності капітального ремонту прибудинкової території по вулиці Палія, 28 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Відсоток завершеності придбання контейнерів для твердих побутових відходів | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100 |
|  |  | Відсоток завершеності на капітальний ремонт дятячого та спортивного майданчиків по вул. Українська,68 в селі Саджавка, Надвірнянського району, Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100 |
|  | 1 | Завдання 3. Інша діяльність органів місцевого самоврядування | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219739 | 2219739 |  | 0 | 100 | 100 |
|  | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється тим, що оплата послуг здійснювалась на підставі актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт вул.Палія, облаштування тротуарів, розширення зони паркування по вул.Палія 26-30 в м.КоломияІвано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 987063,76 | 987063,76 |  | 0 | 100 | 100 |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт (встановлення) стаціонарних бетонних тенісних та шахових столів у відпочинкових зонах та житлових масивах міста (1.Парк Шевченка (р-н футбольне поле); 2.Шевченківське озеро (р-н футбольне поле); 3.Міст через р.Прут (р-н. волейбольна площадка); 4.Студентський сквер (Яма); 5.Міське озеро (зона відпочинку); 6.вул. Мазепи 248 (футбольний майданчик); 7.вул. С.Стрільців 25 (р-н Ткацьке озеро); 8.вул. Довбуша 117-119; 9.вул. Леонтовича; 10.територія біля школи №5) в. м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 534,74 | 387 534,74 |  | 0 | 100 | 100 |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт міжбудинкового проїзду до дворової території по вул. Заньковецької в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000,00 | 400 000,00 |  | 0 | 100 | 100 |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт території двору (Прибудинкова територія по вул. Шкрумеляка 38, 36А та Бандери 17, 15) в. м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 140,00 | 445 140,00 |  | 0 | 100 | 100 |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуару по вул. Лисенка в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт міжквартального проїзду Валова Коновальця (перехрестя вулиць Валова-Коновальця (Валова буд.19 - Коновальця буд. 21) в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів, які планується влаштувати, встановити | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 0 | 100 | 100 |
|  |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт вул.Палія, облаштування тротуарів, розширення зони паркування по вул.Палія 26-30 в м.КоломияІвано-Франківської області | 0 | 0 | 0 |  | 987 063,76 | 987 063,76 |  | 0 | 100 | 100 |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт (встановлення) стаціонарних бетонних тенісних та шахових столів у відпочинкових зонах та житлових масивах міста (1.Парк Шевченка (р-н футбольне поле); 2.Шевченківське озеро (р-н футбольне поле); 3.Міст через р.Прут (р-н. волейбольна площадка); 4.Студентський сквер (Яма); 5.Міське озеро (зона відпочинку); 6.вул. Мазепи 248 (футбольний майданчик); 7.вул. С.Стрільців 25 (р-н Ткацьке озеро); 8.вул. Довбуша 117-119; 9.вул. Леонтовича; 10.територія біля школи №5) в. м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 |  | 387 534,74 | 387 534,74 |  | 0 | 100 | 100 |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт міжбудинкового проїзду до дворової території по вул. Заньковецької в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 |  | 400 000,00 | 400 000,00 |  | 0 | 100 | 100 |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт території двору (Прибудинкова територія по вул. Шкрумеляка 38, 36А та Бандери 17, 15) в. м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 |  | 445 140,00 | 445 140,00 |  | 0 | 100 | 100 |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт тротуару по вул. Лисенка в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт міжквартального проїзду Валова Коновальця (перехрестя вулиць Валова-Коновальця (Валова буд.19 - Коновальця буд. 21) в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Відсоток завершеності капітального ремонту тротуару по вул. Лисенка в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Відсоток завершеності капітального ремонту міжквартального проїзду Валова Коновальця (перехрестя вулиць Валова-Коновальця (Валова буд.19 - Коновальця буд. 21) в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Відсоток завершеності капітального ремонту вул.Палія, облаштування тротуарів, розширення зони паркування по вул.Палія 26-30 в м.КоломияІвано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100 |
|  |  | Відсоток завершеності капітального ремонту (встановлення) стаціонарних бетонних тенісних та шахових столів у відпочинкових зонах та житлових масивах міста (1.Парк Шевченка (р-н футбольне поле); 2.Шевченківське озеро (р-н футбольне поле); 3.Міст через р.Прут (р-н. волейбольна площадка); 4.Студентський сквер (Яма); 5.Міське озеро (зона відпочинку); 6.вул. Мазепи 248 (футбольний майданчик); 7.вул. С.Стрільців 25 (р-н Ткацьке озеро); 8.вул. Довбуша 117-119; 9.вул. Леонтовича; 10.територія біля школи №5) в. м. Коломия Івано-Франківської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100 |
|  |  | Відсоток завершеності капітального ремонту міжбудинкового проїзду до дворової території по вул. Заньковецької в м. Коломия Івано-Франківської області |  |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100 |
|  |  | Відсоток завершеності капітального ремонту території двору (Прибудинкова територія по вул. Шкрумеляка 38, 36А та Бандери 17, 15) в. м. Коломия Івано-Франківської області |  |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100 |
|  |  | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капітальний ремонт ігрового майданчика по вул. Богуна | 0 | 175523 | 175523 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Капітальний ремонт ігрового майданчика з зоною відпочинку по вулиці Довженка | 0 | 209320 | 209320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Капітальний ремонт ігрового майданчика по вулиці Коновальця - Мазепи "Радість" | 0 | 210511 | 210511 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість об’єктів, які планується влаштувати, встановити | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт ігрового майданчика по вул. Богуна | 0 | 175523 | 175523 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт ігрового майданчика з зоною відпочинку по вулиці Довженка | 0 | 209320 | 209320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Середні витрати на капітальний ремонт ігрового майданчика по вулиці Коновальця-Мазепи "Радість" | 0 | 210511 | 210511 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Поекащзник якості | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Рівень готовності об’єктів | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Код |  | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |  |
| 1. |  | Надходження всього: | х | 3985003,5 | 2469458,5 | 1515545 | х | х |  |
|  |  | Бюджет розвитку за джерелами | х | - | - | - | х | х |  |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | - | - | - | х | х |  |
|  |  | Запозичення до бюджету | х | - | - | - | х | х |  |
|  |  | Інші джерела | х | 3985003,5 | 2469458,5 | 1515545 | х | х |  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника Виконувались роботи за результатами проведених конкурсів.Розрахунки проводились згідно актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Видатки бюджету розвитку всього: | х | 3985003,5 | 2469458,5 | 1515545 | х | х |  |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника пояснюється тим ,що у 2020 деякі заходи не профінансовані оскільки, на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України не здійснювались |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків Розрахунки проводились згідно актів виконаних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Всього за інвестиційними проектами | 3985003,5 | 3985003,5 | 2469458,5 | 1515545 | х | х |  |
|  |  | Інвестиційний проект (програма) 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт пішохідної зони біля будинків по вулиці Б.Хмельницького, 1 та 1а в місті Коломиї, Івано-Франківської області | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Обсяг видатків на будівництво скейт-парку у парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва ім. Кирила Трильовського в місті Коломиї, Івано-Франківської області | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Обсяг видатків на будівництво скейт-парку по вул.О.Кобилянської, 8 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Придбання комплекту спортивного обладнання скейт-парку | х | 250 000 | 249720 | 280 | 100 |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт між квартальних проїздів по вулицях Яворницького-Крип’якевича в місті Коломиї, Івано-Франківської області | х | 398 500 | 0 | 398 500 |  | 398 500 |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Палія, 28 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | х | 354 684 | 0 | 354 684 |  | 354 684 |  |
|  |  | Обсяг видатків на придбання контейнерів для твердих побутових відходів | х | 337 350 | 0 | 337 350 |  | 337 350 |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків по вул. Українська,68 в селі Саджавка, Надвірнянського району, Івано-Франківської області | х | 399 378 | 0 | 399 378 |  | 399 378 |  |
|  |  | Інвестиційний проект (програма) 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | Інша діяльність органів місцевого самоврядування | х |  |  | - | х | х |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт вул.Палія, облаштування тротуарів, розширення зони паркування по вул.Палія 26-30 в м.КоломияІвано-Франківської області | х | 987 063,76 | 987 063,76 | 0 | х | х |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт (встановлення) стаціонарних бетонних тенісних та шахових столів у відпочинкових зонах та житлових масивах міста (1.Парк Шевченка (р-н футбольне поле); 2.Шевченківське озеро (р-н футбольне поле); 3.Міст через р.Прут (р-н. волейбольна площадка); 4.Студентський сквер (Яма); 5.Міське озеро (зона відпочинку); 6.вул. Мазепи 248 (футбольний майданчик); 7.вул. С.Стрільців 25 (р-н Ткацьке озеро); 8.вул. Довбуша 117-119; 9.вул. Леонтовича; 10.територія біля школи №5) в. м. Коломия Івано-Франківської області | х | 387 534,74 | 387 534,74 | 0 |  | х |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт міжбудинкового проїзду до дворової території по вул. Заньковецької в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 400 000,00 | 400 000,00 | 0 |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт території двору (Прибудинкова територія по вул. Шкрумеляка 38, 36А та Бандери 17, 15) в. м. Коломия Івано-Франківської області |  | 445 140,00 | 445 140,00 | 0 |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуару по вул. Лисенка в м. Коломия Івано-Франківської області |  | 11 966 | 0 | 11966 |  | 11966 |  |
|  | 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів: Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не виявлено. 5.7 Стан фінансової дисципліни: дебіторської та кредиторської заборгованостей, у тому числі прострочених, по бюджетних програмах «Розвитку місцевого самоврядування в місті» та «Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021» немає. 6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми: ________________________________________________________________________________________ Фінансування заходів Програми розвитку місцевого самоврядування в місті Коломиї дала можливість забезпечити виконання самоврядних та делегованих повноважень міською радою відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації». При проведенні оцінки та реалізації бюджетної програми Виявлено,що реалізація Програми «Розвитку місцевого самоврядування в місті Коломиї» сприяє формуванню економічно достатньої територіальної громади; удосконалення механізмів управління об'єктами права комунальної власності та спільної власності територіальних громад; надання науково-методичної допомоги органам місцевого самоврядування; підвищення професійного рівня посадових осіб органів місцевого самоврядування, забезпечення підготовки кадрів для цих органів; проведення просвітницької діяльності з питань розвитку місцевого самоврядування в місті та розв'язання проблем у цій сфері; поліпшення взаємодії органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади; створення належних умов для реалізації територіальною громадою та органами місцевого самоврядування прав і повноважень, визначених Конституцією та законами України; залучення громадських організацій, жителів міста до процесів розвитку місцевого самоврядування ;вивчення, аналіз, узагальнення і впровадження кращого досвіду у сфері розвитку місцевого самоврядування; підготовка пропозицій і рекомендацій щодо розвитку місцевого самоврядування в місті та розв'язання актуальних проблем у цій сфері; впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету; встановлення та регулювання системи взаємодії виконавчих органів влади. Програми «Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021» виявлено, що завдяки даній програмі відбувся значний розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення, значно покращились умови та комфорт проживання мешканців міста Коломия. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювались. ефективності бюджетної програми: досягнуто високого рівня виконання завдань бюджетних програм «Розвитку місцевого самоврядування в місті Коломиї» та «Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021» при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Недоліків по бюджетних програмах не виявлено. Паспорти бюджетних програм затверджувались вчасно. корисності бюджетної програм: за підсумками впровадження бюджетних програм «Розвитку місцевого самоврядування в місті Коломиї» та «Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021» досягнуто високих соціально-економічних показників .Одна доягнуто низьких результатів аналізу ефективності. Всі заходи по використанню програми не були виконані згідно плану ,оскільки у 2020 виникли та поширились спалахи, епідемії та пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території України. довгострокових наслідків бюджетної програми: На виконання Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законів розроблено Програми розвитку місцевого самоврядування в місті Коломиї , ",«Про статус депутатів місцевих рад», «Про доступ до публічної інформації» ,спрямовані на реалізацію органами місцевого самоврядування наданих їм повноважень Підставою видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 – 2021 роки є акти виконаних робіт по капітальних ремонтах об’єктів-переможців за результатами голосування відповідно до Положення про Громадський бюджет міста Коломиї. Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році розпочато реалізацію 3 проектів з облаштування ігрових дитячих майданчиків на загальну суму 251 839,5 грн. , які закінчено у 2019 році та профінансовано на суму 595 352,5 грн. Бюджетні програми «Розвитку місцевого самоврядування в місті Коломиї» та «Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021» будуть реалізовуватись і надалі. Результати за період виконання даної програми будуть використовуватись у наступних бюджетних періодах для формування економічно достатньої територіальної громади. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Програма Громадський бюджет міста Коломиї на 2017-2021 роки спрямована на впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету, встановлення та регулювання систему взаємодії виконавчих органів та місцевих жителів щодо реалізації проектів, поданих останніми та які реалізуються за рахунок бюджетних коштів. Визначено проєкти-переможці, які повинні бути реалізовані у 2020 році: Капітальний ремонт пішохідної зони біля будинків по вулиці Б.Хмельницького, 1 та 1а в місті Коломиї, Івано- Франківської області; Будівництво скейт-парку у парку - пам'ятці садово - паркового мистецтва ім. Кирила Трильовського в місті Коломиї, Івано-Франківської області; Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вулицях Яворницького - Крип'якевича в місті Коломиї, Івано-Франківської області; Капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Палія, 28 в місті Коломиї, Івано-Франківської області; Придбання контейнерів для твердих побутових відходів; Капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків по вул. Українська, 68 в селі Саджавка, Надвірнянського району, Івано-Франківської області. Загальна вартість проєктів становить 1 739 912 грн. З них завершено реалізацію одного проекту- придбано обладнання скейт парку на суму 249 720 грн. Та завершено реалізацію попередніх проєктів на суму 2 219 738,5грн. Заступник начальника відділу економічного аналізу та стратегічного планування міської ради ___________ Ольга Палагнюк |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 1 Сприяння розвитку місцевого самоврядування та громадянського суспільства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності Середні витрати на організаційний захід.* |  | 4000,00 | 3777,81 |  | 1,058 |  | 4000 | 3154,5 | 1,268 |
| Показники якості Відсоток Відсоток забезпеченості до запланованих |  | 100 | 100 |  | 1,000 |  | 15,77 | 15,77 | 1,000 |
| Ефективність завдання 1 |  | Іеф=(1,268)= 1,268*100/1=126,8 Іяк=(1,000)= 1*100/1=100 Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1,268:1=1,268>=1=25 |  |  |  |  |  |  | 126,8+100+25= 251,8 |
| Завдання 2 Фонд міської ради на виконання депутатських повноважень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності Витрати на виконання депутатських повноважень одного депутата* |  | 340000 | 338000 |  | 0,994 |  | 2384,62 | 2384,62 | 1,000 |
| Показники якості2 Рівень підвищення витрат на депутатські повноваження до минулого року |  | 100 | 140 |  | 1,400 |  | 100 | 100 | 1,000 |
| Ефективність завдання 2 |  | Іеф=(1,000)= 1*100/1=100 Іяк=(1,000)= 1*100/1=100 Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1:1,400= 0,71<=0.8=0 |  |  |  |  |  |  | 100+100+0=200 |
| Завдання 3 Створення відповідних умов діяльності депутатів у міській раді (придбання канцтоварів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності 1 Витрати на придбання офісного паперу |  | 90,53 | 90,50 |  | 1,000 |  | 92 | 72 | 1,278 |
| Показники ефективності 2 Витрати на придбання ручок |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5 | 0 | 0,000 |
| Показники ефективності 3 Витрати на придбання файлів |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 0 | 0,000 |
| Показники якості Відсоток забезпеченості канцтоварами |  | 100,0 | 100,0 |  | 1,000 |  | 100 | 24,22 | 4,129(більше 1,3 не враховується) |
| Ефективність завдання 3 |  | Іеф=(1,278+0+0)= 1,278*100/3=42,6 Іяк=(1,300)= 1,300*100/1=130 Іін= Іефзвіт/ Іефбаз=(1+0+0)=1/3=0,333 =0,426:0,333=1,279>=1>=25 |  |  |  |  |  |  | 42,6+130+25= 197,6 |
| Завдання 4 Використання коштів на представницькі витрати |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності Середня вартість прийому однієї делегацій* |  | 22565,20 | 22563,68 |  | 0,999 |  | 8 514,70 | 0 | 0 |
| Показники якості Кількість прийнятих делегацій до запланованих |  | 100 | 126,67 |  | 1,267 |  | 100 | 0 | 0 |
| Ефективність завдання 4 |  | Іеф=0 Іяк=0 Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =0:1,267=0 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Завдання 5 Членські внески до Асоціацій, членом яких є Коломийська міська рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності Середні витрати на одну угоду |  | 25661,00 | 25661,00 |  | 1,000 |  | 30475,5 | 23808,83 | 1,280 |
| Показники якості4 Відсоток збільшення інвестицій в економіку міста |  | 30 | 30 |  | 1,000 |  | 100 | 78,12 | 1,280 |
| Ефективність завдання 5 |  | Іеф=1,280*100/1=128 Іяк=1,280*100/1=128 Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1,28:1=1>=25 |  |  |  |  |  |  | =128+128+25= 281 |
| Завдання 6 Висвітлення роботи міської ради в засобах масової інформації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість одного ефіру (НТК) |  | 6633,33 | 6633,33 |  | 1,000 |  | 6 633,33 | 6 633,33 | 1,000 |
| Середня вартість одного ефіру (РАІ) |  | 9950,00 | 9950,00 |  | 1,000 |  | 9950 | 9950 | 1,000 |
| Середні витрати на виготовлення інформаційного бюлетеня «Ратуша» |  | 39000 | 39000 |  | 1,000 |  | 49 000 | 10560 | 4,640(більше 1,3 не враховується) |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення звернень до міської ради |  | 0,29 | 0,29 |  | 1,000 |  | 100 | 70 | 1,429(більше 1,3 не враховується) |
| Ефективність завдання 6 |  | Іеф=(1,000+1,000+1,300)= 3,300*100/3=110 Іяк=1,300*100/1=130 Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1,100/1=1,1>=1=25 |  |  |  |  |  |  | =110+130+25= 265 |
| Завдання 7 Замовлення та придбання нагрудних знаків «Депутат міської ради», друк депутатських посвідчень, друк довідника депутата (на початку кожного нового демократичного скликання міської ради) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на один нагрудний знак «Депутат міської ради» |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 125 | 61,76 | 2,023(більше 1,3 не враховується) |
| Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Відсоток забезпеченості |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 | 100 | 1,000 |
| Ефективність завдання 7 |  | Іеф=1,300*100/1=130 Іяк=1*100/1=100 Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1,3:0=0 |  |  |  |  |  |  | =130+100-25= 205 -- -200(оскільки завдання не фінансувалась у попередньому році |
| Завдання 8 Сплата судових витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності 1 Видатки на одне судове рішення* |  | 423,57 | 423,57 |  | 1,000 |  | 645,82 | 438,17 | 1,473(більше 1,3 не враховується) |
| Показники ефективності 2 Середні витрати на одну проведену експертизу |  | 26376 | 26376 |  | 1,000 |  | 34650 | 11440,8 | 3,028(більше 1,3 не враховується) |
| Показники ефективності 3 Середні витрати на одну нотаріальну послугу |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 8400 | 8400 | 1,000 |
| Показники якості 2 Кількість прийнятих позитивних рішень до загальної кількості справ |  | 95 | 95 |  | 1,000 |  | 70,0 | 70,0 | 1,000 |
| Показники якості 2 Відсоток виграних справ в результаті проведення експертизи |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 100,0 | 100,0 | 1,000 |
| Ефективність завдання 8 |  | Іеф=(1,300+1,300+1,000)= 3,600*100/3=120 Іяк=(1,000+1,000)= 2*100/2=100 Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1,2:0,666=1,8>=1=25 |  |  |  |  |  |  | =120+100+25= 245 |
| Ефективність програми Розвитку місцевого самоврядування у місті Коломиї на 2018-2022 роки |  | Іеф=(1,268+1,000+1,278+0+0+0+1,280+1+1+1,300+1,300+1,300+1,300+1)=13,026* 100/14=93,04 Іяк=(1,000+1,000+1,3+0+1,280+1,3+1+1+1)=8,88 *100/9=98,66 Іін= Іефзвіт=(1,268+1,000+1,278+0+0+0+1,280+1+1+1,300+1,300+1,300+1,3+1)=13,026/14=0,930 Іефбаз=(1,058+0,994+1+0+0+0,999+1+1+1+1+0+1+1+0)=10,051/13=0,718 =0,930:0,718 =1,295 >=1=25 |  |  |  |  |  |  | 93,04+98,66+25=216,7 |
|  | Реалізація проектів за принципом Громадський бюджет міста на 2017-2021 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники ефективності: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Середні витрати на капітальний ремонт ігрового майданчика по вул. Богуна | 175 523,00 |  | 175 523,00 |  | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на капітальний ремонт ігрового майданчика з зоною відпочинку по вулиці Довженка | 209 320,00 |  | 209 320,00 |  | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Середні витрати на капітальний ремонт ігрового майданчика по вулиці Коновальця-Мазепи "Радість" | 210 511,00 |  | 210 511,00 |  | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт пішохідної зони біля будинків по вулиці Б.Хмельницького, 1 та 1а в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обсяг видатків на будівництво скейт-парку у парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва ім. Кирила Трильовського в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Обсяг видатків на будівництво скейт-парку по вул.О.Кобилянської, 8 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Придбання комплекту спортивного обладнання скейт-парку | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 000 | 249720 | 1,001 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт між квартальних проїздів по вулицях Яворницького-Крип’якевича в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 398 500 | 0 | 0 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Палія, 28 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 354 684 | 0 | 0 |
|  | Обсяг видатків на придбання контейнерів для твердих побутових відходів | 0 |  | 0 |  | 0 | 337 350 | 0 | 0 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків по вул. Українська,68 в селі Саджавка, Надвірнянського району, Івано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 399 378 | 0 | 0 |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності ігрового майданчика по вул. Богуна | 70 |  | 70 |  | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Рівень готовності ігрового майданчика з зоною відпочинку по вулиці Довженка | 70 |  | 70 |  | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Рівень готовності ігрового майданчика по вулиці Коновальця-Мазепи "Радість" | 70 |  | 70 |  | 1,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Рівень готовності капітальний ремонт пішохідної зони біля будинків по вулиці Б.Хмельницького, 1 та 1а в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Рівень готовності будівництво скейт-парку у парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва ім. Кирила Трильовського в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Рівень готовності будівництво скейт-парку по вул.О.Кобилянської, 8 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Рівень готовності придбання комплекту спортивного обладнання скейт-парку | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
|  | Рівень готовності капітальний ремонт між квартальних проїздів по вулицях Яворницького-Крип’якевича в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  | Рівень готовності капітальний ремонт прибудинкової території по вулиці Палія, 28 в місті Коломиї, Івано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  | Рівень готовності придбання контейнерів для твердих побутових відходів | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  | Рівень готовності капітальний ремонт дитячого та спортивного майданчиків по вул. Українська,68 в селі Саджавка, Надвірнянського району, Івано-Франківської | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  | Ефективність програми Громадський бюджет міста на 2017-2021 роки | Іеф=(0+0+0+0+0+0+1,000+0+0+0+0)= 1*100/11=9,09 Іяк=(0+0+0+0+0+0+1,001+0+0+0+0)= 1,001*100/11=9,1 Іін= Іефзвіт=(0+0+0+0+0+0+1,000+0+0+0+0)= 1*11=0,0909 / Іефбаз=(1,000+1,000+1,000+0+0+0+0+0+0+0+0)= 3/11= 0,2727 =0,091:0,2727=0,3333<=0.8=0 |  |  |  |  |  |  | =9,09+9,1+0=18,19 |
|  | Інша діяльність органів місцевого самоврядування |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт вул.Палія, облаштування тротуарів, розширення зони паркування по вул.Палія 26-30 в м.КоломияІвано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 987 063,76 | 987 063,76 | 1,000 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт (встановлення) стаціонарних бетонних тенісних та шахових столів у відпочинкових зонах та житлових масивах міста (1.Парк Шевченка (р-н футбольне поле); 2.Шевченківське озеро (р-н футбольне поле); 3.Міст через р.Прут (р-н. волейбольна площадка); 4.Студентський сквер (Яма); 5.Міське озеро (зона відпочинку); 6.вул. Мазепи 248 (футбольний майданчик); 7.вул. С.Стрільців 25 (р-н Ткацьке озеро); 8.вул. Довбуша 117-119; 9.вул. Леонтовича; 10.територія біля школи №5) в. м. Коломия Івано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 387 534,74 | 387 534,74 | 1,000 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт міжбудинкового проїзду до дворової території по вул. Заньковецької в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 400 000,00 | 400 000,00 | 1,000 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт території двору (Прибудинкова територія по вул. Шкрумеляка 38, 36А та Бандери 17, 15) в. м. Коломия Івано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 445 140,00 | 445 140,00 | 1,000 |
|  | Обсяг видатків на капітальний ремонт тротуару по вул. Лисенка в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 966 | 0 | 0 |
|  | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рівень готовності капітальний ремонт вул.Палія, облаштування тротуарів, розширення зони паркування по вул.Палія 26-30 в м.КоломияІвано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
|  | Рівень готовності капітальний ремонт (встановлення) стаціонарних бетонних тенісних та шахових столів у відпочинкових зонах та житлових масивах міста (1.Парк Шевченка (р-н футбольне поле); 2.Шевченківське озеро (р-н футбольне поле); 3.Міст через р.Прут (р-н. волейбольна площадка); 4.Студентський сквер (Яма); 5.Міське озеро (зона відпочинку); 6.вул. Мазепи 248 (футбольний майданчик); 7.вул. С.Стрільців 25 (р-н Ткацьке озеро); 8.вул. Довбуша 117-119; 9.вул. Леонтовича; 10.територія біля школи №5) в. м. Коломия Івано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
|  | Рівень готовності капітальний ремонт міжбудинкового проїзду до дворової території по вул. Заньковецької в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
|  | Рівень готовності капітальний ремонт території двору (Прибудинкова територія по вул. Шкрумеляка 38, 36А та Бандери 17, 15) в. м. Коломия Івано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 1,000 |
|  | Рівень готовності капітальний ремонт тротуару по вул. Лисенка в м. Коломия Івано-Франківської області | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |
|  | Ефективність завдання Інша діяльність органів місцевого самоврядування | Іеф=(1,000+1,000+1,000+1,000+0)=4*100/5=80 Іяк=(1,000+1,000+1,000+1,000+0)=4*100/5=80 Іін= Іефзвіт=(1,000+1,000+1,000+1,000+0)=4/5=0,80 / Іефбаз=0 =0,80:0=0 |  |  |  |  |  |  | =80+80+0 =160 -160 (оскільки програма не фінансувалась у попередньому році |
|  | Ефективність бюджетної програми | Іеф=(1,268+1,000+1,278+0+0+0+1,280+1+1+1,300+1,300+1,300+1,300+1+0+0+0+0+0+0+1,000+0+0+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+0) =18,026* 100/30=60,09 Іяк=(1,000+1,000+1,3+0+1,280+1,3+1+1+1+0+0+0+0+0+0+1,000+0+0+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+0)=13,880 *100/25=55,52 Іін= Іефзвіт=(1,268+1,000+1,278+0+0+0+1,280+1+1+1,300+1,300+1,300+1,300+1+0+0+0+0+0+0+1,000+0+0+0+0+1,000+1,000+1,000+1,000+0) =18,026/30=0,601 / Іефбаз=(1,058+0,994+1+0+0+0,999+1+1+1+1+0+1+1+0+1+1+1+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)=13,051/30=0,435 =0,601:0,435=1,382 >=1=25 |  |  |  |  |  |  | 60,09+55,52+25 |

| Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВКМБ | Назва бюджетної програми |  |  | Кількість нарахованих балів |  |  |  |
|  |  |  |  | висока ефективність | середня ефективність | низька ефективність |  |
| 0110180 | Програма Інша діяльність у сфері державного управління |  |  |  |  | 140,61 |  |