|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за 2020 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 0100000 |  | Коломийська міська рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК МБ) |  | (найменування головного розпорядника) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 0110000 |  | Коломийська міська рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК МБ) |  | (найменування відповідального виконавця) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 0112152 | 0763 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (КПКВК МБ) | (КФКВК)1 | (найменування бюджетної програми) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мета бюджетної програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реалізація державної політики в сфері охорони здоров'я населення Коломийщини, формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги, реалізація заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я, надання організаційної та фінансової допомоги у виконанні завдань щодо захисту населення від інфекційних хвороб та завдань, що передбачені законодавством стосовно протидії захворюванню на туберкульоз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | «Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис. грн.) |  |  |  |
|  | № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  | разом |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  | разом |  |  |
|  | 1 | Забезпечення знеболення онкологічних хворих та інших пацієнтів якісними знеболюючими препаратами | 250,00 |  | 250,00 | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 2 | Закупівля тест-смужок, голок для індивідуальних глюкометрів, інсулінових шприців для дітей, хворих на цукровий діабет. | 95,81 |  | 95,81 | 95,81 |  |  |  | 95,81 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 3 | 50% забезпечення терапії пацієнтів, хворих на муковісцидоз та ювенільний ревматоїдний артрит, 100% забезпечення лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років. | 108,50 |  | 108,50 | 108,50 |  |  |  | 108,50 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 4 | Технічне обслуговування та профілактика медобладнання | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 5 | Забезпечити раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного проведення туберкулінодіагностики | 5,36 |  | 5,36 | 5,36 |  |  |  | 5,36 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 6 | Провести ремонт приміщень | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 7 | Утримання будівель (енергоносії) КНП КМР "КМЦ ПМСД" | 751,85 |  | 751,85 | 748,72 |  |  |  | 748,72 |  | 3,13 |  |  |  |  | 3,13 |  |  |
|  | 8 | Збільшення потужності електропостачання КНП КМР "КМЦ ПМСД" | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 9 | Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 34 а, с. Товмачик | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 10 | Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 по вул. Шевченка, 38, м. Коломия | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | 11 | Забезпечення виконання Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» | 266,00 |  | 266,00 | 223,46 |  |  |  | 223,46 |  | 42,54 |  |  |  |  | 42,54 |  |  |
|  | 12 | Забезпечення медичним та іншим обладнанням амбулаторних кабінетів лікарського прийому | 52,48 |  | 52,48 | 52,48 |  |  |  | 52,48 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Усього Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я «Міська комплексна Програма Здоров’я громади на 2019-2023 роки» | 1 530,00 | 0,00 | 1 530,00 | 1 484,33 |  | 0,00 |  | 1 484,33 |  | 45,67 |  |  | 0,00 |  | 45,67 |  |  |
|  | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Виникнення економії коштів за результатами проведених процедур закупівлі енергоносіїв та у зв’язку з коливанням ціни на ринку електроенергії; у зв’язку зі зміною оптово-відпускної ціни на деякі медикаменти відповідно до Національного переліку та вибуттям задекларованих у нашому закладі пацієнтів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | «Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис. грн.) |  |  |  |
|  | № з/п | Показники | План з урахуванням змін |  |  | Виконано |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Залишок на початок року | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | власних надходжень | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. | інших надходжень | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Надходження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | власні надходження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | надходження позик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. | повернення кредитів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4. | інші надходження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Залишок на кінець року | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | власних надходжень | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. | інших надходжень | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.3. | «Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тис. грн.) |  |  |  |
| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |  |  | Виконано |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |  |  |  |
| Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Міська комплексна Програма Здоров’я громади на 2019-2023 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завдання 1. Забезпечення знеболення онкологічних хворих та інших пацієнтів якісними знеболюючими препаратами (тис. грн.) | 250,00 | 0 | 250,00 | 250,00 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обсяг видатків на забезпечення відшкодування препаратів знеболення для онкологічних хворих та інших пацієнтів (тис. грн.) | 250,00 | 0 | 250,00 | 250,00 | 0 | 250,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.1.1 | Кількість хворих, яким потрібні наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори для знеболення (ос.) | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Кількість наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів для знеболення онкологічних хворих пацієнтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Морфіну г/х р-н 1% 1.0 (ампули) (шт.) | 2720 | 0 | 2720 | 2720 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.2 | Морфіну-ЗН г/х 0,01 №50 (таблет.) (шт.) | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Середня ціна одиниці наркотичного засобу, психотропної речовини та прекурсору для знеболення онкологічних хворих пацієнтів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Морфіну г/х р-н 1% 1.0 (ампули) (грн.) | 86,4 | 0 | 86,4 | 86,4 | 0 | 86,4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3.1.2 | Морфіну-ЗН г/х 0,01 №50 (таблет.) (грн.) | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3.2 | Середня вартість рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори для знеболення онкологічних хворих пацієнтів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Морфіну г/х р-н 1% 1.0 (ампули) (грн.) | 235008 | 0 | 235008 | 235008 | 0 | 235008 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.3.2.2 | Морфіну-ЗН г/х 0,01 №50 (таблет.) (грн.) | 14992 | 0 | 14992 | 14992 | 0 | 14992 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Розбіжності відсутні, забезпечено показники ефективність в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Досягнення ефективності знеболення та покращення якості життя онкологічним хворим (%) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Розбіжності відсутні, забезпечено якісні показники в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 2 Закупівля тест-смужок, голок для індивідуальних глюкометрів, інсулінових шприців для дітей, хворих на цукровий діабет (тис. грн.) | 95,81 | 0 | 95,81 | 95,81 | 0 | 95,81 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обсяг видатків на закупівлю тест-смужок, голок для індивідуальних глюкометрів, інсулінових шприців для дітей, хворих на цукровий діабет, в т. ч.: (тис. грн.) | 95,81 | 0 | 95,81 | 95,81 | 0 | 95,81 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1.1 | Затрати на закупівлю Тест - полоски до прибору для вимірювання рівня цукру Accu-Chek Performa, № 50 для дітей, хворих на цукровий діабет (тис. грн.) | 70,96 | 0 | 70,96 | 70,96 | 0 | 70,96 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1.2 | Затрати на закупівлю Ланцети Accu-Chek Softclix, № 200 для дітей, хворих на цукровий діабет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.1.2 | Затрати на закупівлю Голки для інсулінових шприців BD Micro-Fine (виробництва Ірландія) для дітей, хворих на цукровий діабет (тис. грн.) | 24,85 | 0 | 24,85 | 24,85 | 0 | 24,85 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2 | Кількість дітей м. Коломиї та приєднаної сільської територіальної громади з діагнозом Цукровий Діабет І типу (інсулінозалежний), які будуть забезпечені розхідними матеріалами, життєво необхідними для якості контролю та компенсації рівня цукру в крові (ос.) | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Розбіжності відсутні, забезпечено показники затрат в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Кількість закуплених тест-смужок, голок для індивідуальних глюкометрів, інсулінових шприців для дітей, хворих на цукровий діабет всього, в т.ч.: (шт.) | 8860 | 0 | 8860 | 8860 | 0 | 8860 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2.1 | Кількість закуплених Тест - полосок до прибору для вимірювання рівня цукру Accu-Chek Performa, № 50 для дітей, хворих на цукровий діабет (шт.) | 260 | 0 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2.2 | Кількість закуплених Ланцетів Accu-Chek Softclix, № 200 для дітей, хворих на цукровий діабет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2.3 | Кількість закуплених Голок для інсулінових шприців BD Micro-Fine (виробництва Ірландія) для дітей, хворих на цукровий діабет (шт.) | 8600 | 0 | 8600 | 8600 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності відсутні, забезпечено показники продукту в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Середні витрати на одну одиницю закуплених тест-смужок, голок для індивідуальних глюкометрів, інсулінових шприців для дітей, хворих на цукровий діабет всього, в т.ч.: (грн.) | 10,81 | 0 | 10,81 | 10,81 | 0 | 10,81 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.3.1 | Середня витрати на одну Тест - полоску до прибору для вимірювання рівня цукру Accu-Chek Performa, № 50 для дітей, хворих на цукровий діабет (грн.) | 272,94 | 0 | 272,94 | 272,94 | 0 | 272,94 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.3.2 | Середня витрати на одну Ланцет Accu-Chek Softclix, № 200 для дітей, хворих на цукровий діабет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.3.3 | Середня витрати на одну Голки для інсулінових шприців BD Micro-Fine (виробництва Ірландія) для дітей, хворих на цукровий діабет (грн.) | 2,889 | 0 | 2,889 | 2,889 | 0 | 2,889 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності відсутні, забезпечено показники ефективність в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Покращення якості надання медичної допомоги дітям, хворим на цукровий діабет (%) | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності відсутні, забезпечено якісні показники в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Завдання 3 50% забезпечення терапії пацієнтів, хворих на муковісцидоз та ювенільний ревматоїдний артрит, 100% забезпечення лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років (тис. грн.) | 108,50 | 0 | 108,50 | 108,50 | 0 | 108,50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обсяг видатків на 50% забезпечення терапії пацієнтів, хворих на муковісцидоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.2 | Кількість дітей м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад, хворих на муковісцидоз | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.3 | Кількість дорослих м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад, хворих на муковісцидоз | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.4 | Обсяг видатків на придбання сумішей спеціального лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років (тис. грн.) | 108,50 | 0 | 108,50 | 108,50 | 0 | 108,50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.1.5 | Кількість дітей м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад, хворих на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років (ос.) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності відсутні, забезпечено показники затрат в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Кількість відшкодованих препаратів на 50% забезпечення терапії пацієнтів, хворих на муковісцидоз, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2.1.1 | КРЕОН® 10 000 (капс. тв. с гастрорезист. гран 150 мг блістер №20) (дит.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2.1.2 | КРЕОН® 25 000 (капс. тв. с гастрорезист. гран 300 мг фл. №20) (дит.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2.1.3 | УРСОЛІЗИН (капс. 150 мг №20) (дит.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2.1.4 | КРЕОН® 25 000 (капс. тв. с гастрорезист. гран 300 мг фл. №20) (дор.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.2.2 | Кількість придбаних сумішей спеціального лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Розбіжності відсутні, забезпечено показники продукту в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Середня вартість препарату для терапії пацієнтів, хворих на муковісцидоз, в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3.1.1 | КРЕОН® 10 000 (капс. тв. с гастрорезист. гран 150 мг блістер №20) (дит.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3.1.2 | КРЕОН® 25 000 (капс. тв. с гастрорезист. гран 300 мг фл. №100) (дит., дор.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3.1.3 | УРСОЛІЗИН (капс. 150 мг №20) (дит.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3.2.1 | Середня місячна потреба у препараті КРЕОН® 10 000 однієї дитини, хворої на муковісцидоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3.2.2 | Середня місячна потреба у препараті КРЕОН® 25 000 однієї дитини, хворої на муковісцидоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3.2.3 | Середня місячна потреба у препараті УРСОЛІЗИН однієї дитини, хворої на муковісцидоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3.2.4 | Середня місячна потреба у препараті КРЕОН® 25 000 одного дорослого, хворого на муковісцидоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3.3 | Середня вартість придбаного спеціального харчування на одну дитину, хвору на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років | 3 013,80 | 0 | 3 013,80 | 3 013,80 | 0 | 3 013,80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.3.4 | Середня місячна потреба однієї дитини у суміші спеціального лікувального харчування, яка хвора на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Розбіжності відсутні, забезпечено показники ефективність в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Покращення якості надання медичної допомоги, хворим на муковісцидоз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3.4.2 | Покращення якості надання медичної допомоги дітям, хворим на фенілкетонурію | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності відсутні, забезпечено якісні показники в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Завдання 4 Технічне обслуговування та профілактика медобладнання | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обсяг видатків на проведення технічного обслуговування та профілактику (повірку) медобладнання всього, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.1 | Обсяг видатків на проведення технічного обслуговування та профілактику (повірку) електрокардіографів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.2 | Обсяг видатків на проведення технічного обслуговування (ремонт) та профілактику (повірку) детекторів та аналізаторів (Гематологічний аналізатор) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.3 | Обсяг видатків на проведення технічного обслуговування та профілактику (повірку) детекторів та аналізаторів (Аналізатор сечі) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.4 | Обсяг видатків на проведення технічного обслуговування та профілактику (повірку) детекторів та аналізаторів (Імунобіологічний аналізатор) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.5 | Обсяг видатків на проведення технічного обслуговування (ремонт) та профілактику (повірку) детекторів та аналізаторів (Стерелізатор) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.6 | Обсяг видатків на проведення технічного обслуговування та профілактику (повірку) детекторів та аналізаторів (Апарат УВЧ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.1.7 | Обсяг видатків на проведення технічного обслуговування та профілактику (повірку) апаратів ультразвукової діагностики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Кількість наданих послуг за повірку медичного обладнання всього, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2.1 | Кількість повірених / відремонтованих електрокардіографів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2.2 | Кількість повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Гематологічний аналізатор) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2.3 | Кількість повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Аналізатор сечі) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2.4 | Кількість повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Імунобіологічний аналізатор) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2.5 | Кількість повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Стерелізатор) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2.6 | Кількість повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Апарат УВЧ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.2.7 | Кількість повірених / відремонтованих апаратів ультразвукової діагностики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Середня вартість однієї послуги повірки медичного обладнання всього, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.3.1 | Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих електрокардіографів | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.3.2 | Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Гематологічний аналізатор) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.3.3 | Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Аналізатор сечі) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.3.4 | Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Імунобіологічний аналізатор) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.3.5 | Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Стерелізатор) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.3.6 | Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Апарат УВЧ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4.3.7 | Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих апаратів ультразвукової діагностики | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Покращення якості обслуговування населення | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Завдання 5 Забезпечити раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного проведення туберкулінодіагностики (тис. грн.) | 5,36 | 0 | 5,36 | 5,36 | 0 | 5,36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Обсяг видатків на придбання туберкуліну для проведення туберкуліно-діагностики дітям (тис. грн.) | 5,36 | 0 | 5,36 | 5,36 | 0 | 5,36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.1.2 | Кількість дітей, які підлягають проведенню туберкулінодіагностиці (ос.) | 102 | 0 | 102 | 102 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності відсутні, забезпечено показники затрат в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Кількість придбаної вакцини, для проведення туберкулінодіагностики (доз) | 204 | 0 | 204 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності відсутні, забезпечено показники продукту в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Середня вартість придбаної однієї дози туберкуліну на одну дитину для проведення туберкулінодіагностики (грн.) | 26,268 | 0 | 26,268 | 26,268 | 0 | 26,268 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності відсутні, забезпечено показники ефективності в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Зменшення кількості захворюваності серед дитячого населення (%) | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виникнення економії коштів за результатами проведених процедур закупівлі енергоносіїв та у зв’язку з коливанням ціни на ринку електроенергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Завдання 6 Провести ремонт приміщень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктах, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6.1.1 | Затрати на проведення поточного ремонту в амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 8 с. Саджавка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6.1.2 | Затрати на проведення поточного ремонту в фельдшерсько-акушерському пункті с. Шепарівці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6.1.3 | Затрати на проведення поточного ремонту в фельдшерсько-акушерському пункті с. Іванівці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Показники продукту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6.2 | Кількість приміщень, в яких проведено поточний ремонт всього, в т. ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6.2.1 | Кількість приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини, в яких проведено поточний ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6.2.2 | Кількість приміщень фельдшерсько-акушерському пунктів, в яких проведено поточний ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6.3 | Середня вартість проведеного поточного ремонту в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | Показники якості | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6.4 | Підвищення рівня ефективності лікування амбулаторних хворих у комфортних умовах у кабінетах лікарського прийому | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7 | Завдання 7 Утримання будівель (енергоносії) КНП КМР "КМЦ ПМСД" (тис. грн.) | 751,86 | 0 | 751,86 | 748,72 | 0 | 748,72 | 3,135 | 0 | 3,135 |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: (тис. грн.) | 751,86 | 0 | 751,855 | 748,720 | 0 | 748,720 | 3,135 | 0 | 3,135 |  |  |  |
| 7.1.1 | теплопостачання (тис. грн.) | 156,714 | 0 | 156,714 | 156,714 | 0 | 156,714 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.1.2 | водопостачання і водовідведення (тис. грн.) | 21,828 | 0 | 21,828 | 21,828 | 0 | 21,828 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.1.3 | електроенергії (тис. грн.) | 548,760 | 0 | 548,760 | 545,625 | 0 | 545,625 | 3,135 | 0 | 3,135 |  |  |  |
| 7.1.4 | природний газ (тис. грн.) | 24,554 | 0 | 24,554 | 24,554 | 0 | 24,554 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виникнення економії коштів за результатами проведених процедур закупівлі енергоносіїв та у зв’язку з коливанням ціни на ринку електроенергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | теплопостачання (Гкал) | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.2.2 | водопостачання і водовідведення (куб. м.) | 850 | 0 | 850 | 850 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.2.3 | електроенергії (тис. кВт/год) | 173,741 | 0 | 173,741 | 177,455 | 0 | 177,455 | -3,714 | 0 | -3,714 |  |  |  |
| 7.2.4 | природний газ (тис. куб. м.) | 2,51434 | 0 | 2,51434 | 2,51434 | 0 | 2,51434 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Збільшено показники продукту по споживанню електроенергії у зв’язку з коливанням ціни на ринку електроенергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Середня ціна за одну одиницю споживання енергоносіїв в тому числі (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | теплопостачання (грн.) | 2448,65 | 0 | 2448,65 | 2448,65 | 0 | 2448,65 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.3.2 | водопостачання і водовідведення (грн.) | 25,68 | 0 | 25,68 | 25,68 | 0 | 25,68 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 7.3.3 | електроенергії (грн.) | 3,158496 | 0 | 3,158496 | 3,074723 | 0 | 3,074723 | 0,083773 | 0 | 0,083773 |  |  |  |
| 7.3.4 | природний газ (грн.) | 9765,3897 | 0 | 9765,3897 | 9765,3897 | 0 | 9765,3897 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виникнення економії показників ефективності у зв’язку з теплими погодними умовами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Забезпечення установи та підпорядкованих структурних підрозділів енергоносіями, та економне їх використання (%) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8 | Завдання 8 Збільшення потужності електропостачання КНП КМР "КМЦ ПМСД" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Обсяг видатків на збільшення потужності електропостачання КНП КМР «КМЦ ПМСД» всього, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8.1.1. | Обсяг видатків на збільшення потужності електропостачання адміністративного корпусу та амбулаторії ЗПСМ № 1 за адресою м. Коломия, вул. В. Чорновола, 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8.1.1.2 | Обсяг видатків на збільшення потужності електропостачання амбулаторії ЗПСМ № 4 за адресою с. Товмачик, вул. Шкільна, 34 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8.1.1.3 | Обсяг видатків на збільшення потужності електропостачання ФАПу за адресою с. Іванівці, вул. Центральна, 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8.1.2 | Обсяг видатків на підключення та проведення монтажних робіт по збільшенню потужності електропостачання всього, в т. ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8.1.2.1 | Обсяг видатків на підключення та проведення монтажних робіт по збільшенню потужності електропостачання адміністративного корпусу та амбулаторії ЗПСМ № 1 за адресою м. Коломия, вул. В. Чорновола, 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8.1.2.2 | Обсяг видатків на підключення та проведення монтажних робіт по збільшенню потужності електропостачання амбулаторії ЗПСМ № 4 за адресою с. Товмачик, вул. Шкільна, 34 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8.1.2.3 | Обсяг видатків на підключення та проведення монтажних робіт по збільшенню потужності електропостачання ФАПу за адресою с. Іванівці, вул. Центральна, 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Кількість збільшеної потужності всього, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2.1.1 | Кількість збільшеної потужності електропостачання адміністративного корпусу та амбулаторії ЗПСМ № 1 за адресою м. Коломия, вул. В. Чорновола, 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2.1.2 | Кількість збільшеної потужності електропостачання амбулаторії ЗПСМ № 4 за адресою с. Товмачик, вул. Шкільна, 34 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2.1.3 | Кількість збільшеної потужності електропостачання ФАПу за адресою с. Іванівці, вул. Центральна, 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2.2 | Кількість приміщень, де проведено збільшення потужності електропостачання, всього, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2.2.1 | Кількість приміщень, де проведено збільшення потужності електропостачання адміністративного корпусу та амбулаторії ЗПСМ № 1 за адресою м. Коломия, вул. В. Чорновола, 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2.2.2 | Кількість приміщень, де проведено збільшення потужності електропостачання амбулаторії ЗПСМ № 4 за адресою с. Товмачик, вул. Шкільна, 34 А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2.2.2.3 | Кількість приміщень, де проведено збільшення потужності електропостачання ФАПу за адресою с. Іванівці, вул. Центральна, 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Середня вартість одиниці збільшення потужності електропостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8.3.2 | Середня вартість однієї роботи з підключення та проведення монтажних робіт по збільшенню потужності електропостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Підвищення рівня можливості збереження енергоефективності та переходу на альтернативні види опалення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9 | Завдання 9 Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 34 а, с. Товмачик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Обсяг видатків на придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 34 а, с. Товмачик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Кількість придбаного службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 34 а, с. Товмачик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Середня ціна придбаного службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 34 а, с. Товмачик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | Підвищення рівня забезпечення якості надання первинної медичної допомоги мешканцям с. Товмачик в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 10 | Завдання 10 Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 по вул. Шевченка, 38, м. Коломия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Обсяг видатків на придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 по вул. Шевченка, 38, м. Коломия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Кількість придбаного службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 по вул. Шевченка, 38, м. Коломия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1 | Середня ціна придбаного службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 по вул. Шевченка, 38, м. Коломия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4.1 | Підвищення рівня забезпечення якості надання первинної медичної допомоги мешканцям м. Коломия в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Завдання 11 Забезпечення виконання Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (тис. грн.) | 266,00 | 0 | 266,00 | 223,46 | 0 | 223,46 | 42,54 | 0 | 42,54 |  |  |  |
| Розбіжність показників затрат виникла у зв’язку зі зміною оптово-відпускної ціни на деякі медикаменти відповідно до Національного переліку та вибуттям задекларованих у нашому закладі пацієнтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обсяги видатків на забезпечення відшкодування потреби антиепілептичних препаратів хворих дітей, яким потрібні антиепілептичні препарати (тис. грн.) | 137,58 | 0 | 137,58 | 110,15 | 0 | 110,15 | 27,43 | 0 | 27,43 |  |  |  |
| 11.1.1 | Кількість хворих дітей, яким потрібні антиепілептичні препарати (ос.) | 37 | 0 | 37 | 36 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 11.1.2 | Обсяг видатків на забезпечення відшкодування препаратів знеболення для онкологічних хворих та інших пацієнтів (тис. грн.) | 128,42 | 0 | 128,42 | 113,31 | 0 | 113,31 | 15,11 | 0 | 15,11 |  |  |  |
| 11.1.3 | Кількість хворих, яким потрібні наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори для знеболення (ос.) | 22 | 0 | 22 | 20 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Кількість відшкодованих антиепілептичних препаратів дітям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1.1 | ВАЛЬПРОКОМ 300 Хроні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 11.2.1.2 | ВАЛЬПРОКОМ 300 ХРОНО 300мг №100 таб. | 46 | 0 | 46 | 40 | 0 | 40 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 6 |
| 11.2.1.3 | ВАЛЬПРОКОМ 500 ХРОНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 11.2.1.4 | ВАЛЬПРОКОМ 500 ХРОНО 500мг №30 таб. | 25 | 0 | 25 | 19,5 | 0 | 19,5 | 5,5 | 0 | 5,5 |  | 0 | 5,5 |
| 11.2.1.5 | ДЕПАКІН 200 мг/5мл 150мл сироп | 54,5 | 0 | 54,5 | 47 | 0 | 47 | 7,5 | 0 | 7,5 |  | 0 | 7,5 |
| 11.2.1.6 | ДЕПАКІН ХРОНО® 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 11.2.1.7 | ДЕПАКІН ХРОНО® 300 мг №100 таб. | 41 | 0 | 41 | 35 | 0 | 35 | 6 | 0 | 6 |  | 0 | 6 |
| 11.2.1.8 | ДЕПАКІН ХРОНО® 500 мг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 11.2.1.9 | ДЕПАКІН ХРОНО® 500 мг №30 таб. | 48 | 0 | 48 | 45 | 0 | 45 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |
| 11.2.1.10 | ДЕПАКІН® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 11.2.1.11 | ЕПІЛЕПТАЛ таб. 100мг №30 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |
| 11.2.1.12 | КАРБАЗЕПІН-ФС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 11.2.1.13 | КЕППРА 50мг №60 | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |
| 11.2.1.14 | ЛАМОТРИН 100мг №60 таб. | 5 | 0 | 5 | 3,5 | 0 | 3,5 | 1,5 | 0 | 1,5 |  | 0 | 1,5 |
| 11.2.1.15 | ЛАМОТРИН 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 11.2.1.16 | ЛЕВІЦИТАМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 11.2.1.17 | ЛЕВІЦИТАМ 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 11.2.1.18 | ЛЕВІЦИТАМ 500 таб. п/о 500мг №30 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |
| 11.2.1.19 | ЛЕВІЦИТАМ 500 таб. п/о 500мг №60 | 17,5 | 0 | 17,5 | 14 | 0 | 14 | 3,5 | 0 | 3,5 |  | 0 | 3,5 |
| 11.2.1.20 | МЕЗАКАР® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 11.2.1.21 | Петінімід | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 11.2.1.22 | ТАБЛЕТКИ ДЕПАКІН Ентерік 300мг №100 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 |
| 11.2.1.23 | ТОПАРОМАКС® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 11.2.1.24 | ТОПІРОМАКС® 100мг №30 таб. | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |
| 11.2.1.25 | ТОПІРОМАКС® 25мг №30 таб. | 9 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |  | 0 | 3 |
| 11.2.1.26 | ТОПІРОМАКС® 25мг №60 таб. | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 0 | 2 |
| 11.2.1.27 | ФІНЛЕПСИН® 200 РЕТАРД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 11.2.1.28 | ФІНЛЕПСИН® 400 РЕТАРД | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 0 | 4 |
| 11.2.2 | Кількість відшкодованих наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів для знеболення онкологічних хворих пацієнтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.2.1 | Морфіну г/х р-н 1% 1.0 (амп.) | 865 | 0 | 865 | 480 | 0 | 480 | 385 | 0 | 385 |  |  |  |
| 11.2.2.2 | Морфін-ЗН г/х 0,01 №50 (таб.) | 172,1 | 0 | 172,1 | 119,9 | 0 | 119,9 | 52,1 | 0 | 52,1 |  |  |  |
| 11.2.2.3 | Омнопон 1 мл №5 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | -10 | 0 | -10 |  |  |  |
| 11.2.2.4 | Омнопон НЕО р-н д/ін 1,0 мл | 90 | 0 | 90 | 189 | 0 | 189 | -99 | 0 | -99 |  |  |  |
| Розбіжність показників продукту виникла у зв’язку зі зміною оптово-відпускної ціни на деякі медикаменти відповідно до Національного переліку та вибуттям (або переходом на більш сильнодіючі знеболюючі препарати) задекларованих у нашому закладі пацієнтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | Середня ціна одиниці відшкодованих антиепілептичних препаратів дітям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1.1 | ВАЛЬПРОКОМ 300 Хроні | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.2 | ВАЛЬПРОКОМ 300 ХРОНО 300мг №100 таб. | 344,10 | 0 | 344,10 | 344,10 | 0 | 344,10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.3 | ВАЛЬПРОКОМ 500 ХРОНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.4 | ВАЛЬПРОКОМ 500 ХРОНО 500мг №30 таб. | 229,07 | 0 | 229,07 | 230,925 | 0 | 230,925 | -1,855 | 0 | -1,855 |  |  |  |
| 11.3.1.5 | ДЕПАКІН 200 мг/5мл 150мл сироп | 124,92 | 0 | 124,92 | 124,92 | 0 | 124,92 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.6 | ДЕПАКІН ХРОНО® 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.7 | ДЕПАКІН ХРОНО® 300 мг №100 таб. | 1013,89 | 0 | 1013,89 | 953,93 | 0 | 953,93 | 59,96 | 0 | 59,96 |  |  |  |
| 11.3.1.8 | ДЕПАКІН ХРОНО® 500 мг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.9 | ДЕПАКІН ХРОНО® 500 мг №30 таб. | 453,097 | 0 | 453,097 | 452,945 | 0 | 452,945 | 0,152 | 0 | 0,152 |  |  |  |
| 11.3.1.10 | ДЕПАКІН® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.11 | ЕПІЛЕПТАЛ таб. 100мг №30 | 193,295 | 0 | 193,295 | 193,035 | 0 | 193,035 | 0,26 | 0 | 0,26 |  |  |  |
| 11.3.1.12 | КАРБАЗЕПІН-ФС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.13 | КЕППРА 50мг №60 | 954,01 | 0 | 954,01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.14 | ЛАМОТРИН 100мг №60 таб. | 395,53 | 0 | 395,53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.15 | ЛАМОТРИН 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.16 | ЛЕВІЦИТАМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.17 | ЛЕВІЦИТАМ 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.18 | ЛЕВІЦИТАМ 500 таб. п/о 500мг №30 | 517,07 | 0 | 517,07 | 516,95 | 0 | 516,95 | 0,12 | 0 | 0,12 |  |  |  |
| 11.3.1.19 | ЛЕВІЦИТАМ 500 таб. п/о 500мг №60 | 991,92 | 0 | 991,92 | 897,24 | 0 | 897,24 | 94,68 | 0 | 94,68 |  |  |  |
| 11.3.1.20 | МЕЗАКАР® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.21 | Петінімід | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.22 | ТАБЛЕТКИ ДЕПАКІН Ентерік 300мг №100 | 489,41 | 0 | 489,41 | 489,41 | 0 | 489,41 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.23 | ТОПАРОМАКС® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.24 | ТОПІРОМАКС® 100мг №30 таб. | 316,00 | 0 | 316,00 | 316,00 | 0 | 316,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.25 | ТОПІРОМАКС® 25мг №30 таб. | 146,18 | 0 | 146,18 | 146,18 | 0 | 146,18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.26 | ТОПІРОМАКС® 25мг №60 таб. | 316,00 | 0 | 316,00 | 316,00 | 0 | 316,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.27 | ФІНЛЕПСИН® 200 РЕТАРД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.1.28 | ФІНЛЕПСИН® 400 РЕТАРД | 792,52 | 0 | 792,52 | 792,52 | 0 | 752,52 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.2 | Середня ціна одиниці відшкодованих наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів для знеболення онкологічних хворих пацієнтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.2.1 | Морфіну г/х р-н 1% 1.0 (амп.) | 86,40 | 0 | 86,40 | 86,40 | 0 | 86,40 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.3.2.2 | Морфін-ЗН г/х 0,01 №50 (таб.) | 211,32 | 0 | 211,32 | 243,717 | 0 | 243,717 | -32,397 | 0 | -32,397 |  |  |  |
| 11.3.2.3 | Омнопон 1 мл №5 | 927,25 | 0 | 927,25 | 846 | 0 | 846 | 81,25 | 0 | 81,25 |  |  |  |
| 11.3.2.4 | Омнопон НЕО р-н д/ін 1,0 мл | 171,80 | 0 | 171,80 | 171,80 | 0 | 171,80 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Розбіжність показників ефективності виникла у зв’язку зі зміною оптово-відпускної ціни на деякі медикаменти відповідно до Національного переліку та вибуттям задекларованих у нашому закладі пацієнтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.1 | Досягнення покращення якості життя дітей-інвалідів, потребуючих антиепілептичних препаратів (%) | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 11.4.2 | Досягнення ефективності знеболення та покращення якості життя онкологічним хворим (%) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності відсутні, забезпечено якісні показники в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Завдання 12 Забезпечення медичним та іншим обладнанням амбулаторних кабінетів лікарського прийому (тис. грн.) | 52,48 | 0 | 52,48 | 52,48 | 0 | 52,48 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Обсяг видатків на придбання персональних комп’ютерів (тис. грн.) | 39,28 | 0 | 39,28 | 39,28 | 0 | 39,28 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 12.1.2 | Обсяг видатків на придбання комп’ютерного обладнання (принтерів) (тис. грн.) | 13,20 | 0 | 13,20 | 13,20 | 0 | 13,20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності відсутні, забезпечено показники затрат в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | Кількість закуплених персональних комп’ютерів (шт.) | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 12.2.2 | Кількість закупленого комп’ютерного обладнання (принтерів) (шт.) | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності відсутні, забезпечено показники продукту в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 | Середні витрати на одну одиницю придбаного персонального комп’ютера (грн.) | 9 819,00 | 0 | 9 819,00 | 9 819,00 | 0 | 9 819,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 12.3.2 | Середні витрати на одну одиницю придбаного комп’ютерного обладнання (принтерів) (грн.) | 3 300,00 | 0 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0 | 3 300,00 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності відсутні, забезпечено показники ефективності в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Покращення доступності обслуговування в амбулаторних кабінетах лікарського прийому (%) | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності відсутні, забезпечено якісні показники в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.4. | «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показники | Попередній рік |  |  |  | Звітний рік |  |  | Відхилення виконання (у відсотках) |  |  |
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд |  | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|  | Видатки (надані кредити) | 1 210 819,47 | 0 | 1 210 819,47 | 1 484 325,62 |  | 0 | 1 484 325,62 | 122,59 | 0,00 | 122,59 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: причиною відхилення є зміна оптово-відпускної ціни на деякі медикаменти відповідно до Національного переліку та збільшенням кількості задекларованих у нашому закладі пацієнтів; нефінансуванням певних Завдань і заходів даної програми протягом попередніх років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т. ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Міська комплексна Програма Здоров’я громади на 2019-2023 роки | 1 210 819,47 | 0 | 1 210 819,47 | 1 484 325,62 |  | 0 | 1 484 325,62 | 122,59 | 0,00 | 122,59 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: причиною відхилення є зміна оптово-відпускної ціни на деякі медикаменти відповідно до Національного переліку та збільшенням кількості задекларованих у нашому закладі пацієнтів; нефінансуванням певних Завдань і заходів даної програми протягом попередніх років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Завдання 1. Забезпечення знеболення онкологічних хворих та інших пацієнтів якісними знеболюючими препаратами (грн.) | 0 | 0 | 0 | 250 000,00 |  | 0 | 250 000,00 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.1.1 | Обсяг видатків на забезпечення відшкодування препаратів знеболення для онкологічних хворих та інших пацієнтів (грн.) | 0 | 0 | 0 | 250 000,00 |  | 0 | 250 000,00 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 1.1.2 | Кількість хворих, яким потрібні наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори для знеболення (ос.) | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 10 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Розбіжності через нефінансування даного Завдання і заходу Програми протягом попередніх років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Кількість наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів для знеболення онкологічних хворих пацієнтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Морфіну г/х р-н 1% 1.0 (амп.) (шт.) | 0 | 0 | 0 | 2720 |  | 0 | 2720 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 1.2.1.2 | Морфіну-ЗН г/х 0,01 №50 (табл.) (шт.) | 0 | 0 | 0 | 48 |  | 0 | 48 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Розбіжності через нефінансування даного Завдання і заходу Програми протягом попередніх років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Середня ціна одиниці наркотичного засобу, психотропної речовини та прекурсору для знеболення онкологічних хворих пацієнтів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Морфіну г/х р-н 1% 1.0 (амп.) (грн.) | 0 | 0 | 0 | 86,4 |  | 0 | 86,4 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 1.3.1.2 | Морфіну-ЗН г/х 0,01 №50 (табл.) (грн.) | 0 | 0 | 0 | 316 |  | 0 | 316 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 1.3.2 | Середня вартість рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори для знеболення онкологічних хворих пацієнтів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Морфіну г/х р-н 1% 1.0 (амп.) (грн.) | 0 | 0 | 0 | 235008 |  | 0 | 235008 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 1.3.2.2 | Морфіну-ЗН г/х 0,01 №50 (табл.) (грн.) | 0 | 0 | 0 | 14992 |  | 0 | 14992 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Розбіжності через нефінансування даного Завдання і заходу Програми протягом попередніх років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Досягнення ефективності знеболення та покращення якості життя онкологічним хворим | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності через нефінансування даного Завдання і заходу Програми протягом попередніх років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Завдання 2 Закупівля тест-смужок, голок для індивідуальних глюкометрів, інсулінових шприців для дітей, хворих на цукровий діабет. (грн.) | 150 000,00 | 0 | 150 000,00 | 95 809,80 |  | 0 | 95 809,80 | 63,87 | 0 | 63,87 |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Обсяг видатків на закупівлю тест-смужок, голок для індивідуальних глюкометрів, інсулінових шприців для дітей, хворих на цукровий діабет, в т. ч.: | 150 000,00 | 0 | 150 000,00 | 95 809,80 |  | 0 | 95 809,80 | 63,87 | 0 | 63,87 |
| 2.1.1.1 | Затрати на закупівлю Тест - полоски до прибору для вимірювання рівня цукру Accu-Chek Performa, № 50 для дітей, хворих на цукровий діабет (грн.) | 64400 | 0 | 64 400,00 | 70 964,40 |  | 0 | 70 964,40 | 110,19 | 0 | 110,19 |
| 2.1.1.2 | Затрати на закупівлю Ланцети Accu-Chek Softclix, № 200 для дітей, хворих на цукровий діабет (грн.) | 19800 | 0 | 19 800,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.1.1.3 | Затрати на закупівлю Голки для інсулінових шприців BD Micro-Fine (виробництва Ірландія) для дітей, хворих на цукровий діабет (грн.) | 65800 | 0 | 65 800,00 | 24 845,40 |  | 0 | 24 845,40 | 37,76 | 0 | 37,76 |
| 2.1.2 | Кількість дітей м. Коломиї та приєднаної сільської територіальної громади з діагнозом Цукровий Діабет І типу (інсулінозалежний), які будуть забезпечені розхідними матеріалами, життєво необхідними для якості контролю та компенсації рівня цукру в крові (ос.) | 19 | 0 | 19 | 19 |  | 0 | 19 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Розбіжності за рахунок зміни ціни за одиницю товару та зменшеним затвердженим фінансуванням на даний захід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Кількість закуплених тест-смужок, голок для індивідуальних глюкометрів, інсулінових шприців для дітей, хворих на цукровий діабет всього, в т.ч.: (шт.) | 22530 | 0 | 22530 | 8860 |  | 0 | 8860 | 39,33 | 0 | 39,33 |
| 2.2.1.1 | Кількість закуплених Тест - полосок до прибору для вимірювання рівня цукру Accu-Chek Performa, № 50 для дітей, хворих на цукровий діабет (шт.) | 230 | 0 | 230 | 260 |  | 0 | 260 | 113,04 | 0 | 113,04 |
| 2.2.1.2 | Кількість закуплених Ланцетів Accu-Chek Softclix, № 200 для дітей, хворих на цукровий діабет (шт.) | 9000 | 0 | 9000 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.2.1.3 | Кількість закуплених Голок для інсулінових шприців BD Micro-Fine (виробництва Ірландія) для дітей, хворих на цукровий діабет (шт.) | 13300 | 0 | 13300 | 8600 |  | 0 | 8600 | 64,66 | 0 | 64,66 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності за рахунок зміни ціни за одиницю товару та зменшеним затвердженим фінансуванням на даний захід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Середні витрати на одну одиницю закуплених тест-смужок, голок для індивідуальних глюкометрів, інсулінових шприців для дітей, хворих на цукровий діабет всього, в т.ч.: (грн.) | 6,66 | 0 | 6,66 | 10,81 |  | 0 | 10,81 | 162,31 | 0 | 162,31 |
| 2.3.1.1 | Середня витрати на одну Тест - полоску до прибору для вимірювання рівня цукру Accu-Chek Performa, № 50 для дітей, хворих на цукровий діабет (грн.) | 280,00 | 0 | 280,00 | 272,94 |  | 0 | 272,94 | 97,48 | 0 | 97,48 |
| 2.3.1.2 | Середня витрати на одну Ланцет Accu-Chek Softclix, № 200 для дітей, хворих на цукровий діабет (грн.) | 2,2 | 0 | 2,2 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2.3.1.3 | Середня витрати на одну Голки для інсулінових шприців BD Micro-Fine (виробництва Ірландія) для дітей, хворих на цукровий діабет (грн.) | 4,947 | 0 | 4,947 | 2,889 |  | 0 | 2,889 | 58,40 | 0 | 58,40 |
| Розбіжності за рахунок зміни ціни за одиницю товару та зменшеним затвердженим фінансуванням на даний захід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Покращення якості надання медичної допомоги дітям, хворим на цукровий діабет (%) | 25 | 0 | 25 | 25 |  | 0 | 25 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності відсутні, забезпечено якісні показники в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Завдання 3 50% забезпечення терапії пацієнтів, хворих на муковісцидоз та ювенільний ревматоїдний артрит, 100% забезпечення лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років. (грн.) | 196 594,08 | 0 | 196 594,08 | 108 496,80 |  | 0 | 108 496,80 | 55,19 | 0 | 55,19 |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обсяг видатків на придбання сумішей спеціального лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років (грн.) | 196 594,08 | 0 | 196 594,08 | 108 496,80 |  | 0 | 108 496,80 | 55,19 | 0 | 55,19 |
| 3.1.2 | Кількість дітей м. Коломиї та приєднаних сільських територіальних громад, хворих на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років (ос.) | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності за рахунок зміни ціни за одиницю товару та зменшеним затвердженим фінансуванням на даний захід відносно віку дитини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Кількість придбаних сумішей спеціального лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років (шт.) | 67 | 0 | 67 | 36 |  | 0 | 36 | 53,73 | 0 | 53,73 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності за рахунок зміни ціни за одиницю товару та зменшеним затвердженим фінансуванням на даний захід відносно віку дитини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Середня вартість придбаного спеціального харчування на одну дитину, хвору на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років (грн.) | 2 934,24 | 0 | 2 934,24 | 3 013,80 |  | 0 | 3 013,80 | 102,71 | 0 | 102,71 |
| 3.3.2 | Середня місячна потреба однієї дитини у суміші спеціального лікувального харчування, яка хвора на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років (бан.) | 5,58 | 0 | 5,58 | 6 |  | 0 | 6 | 107,53 | 0 | 107,53 |
| Розбіжності за рахунок зміни ціни за одиницю товару та збільшенням потреби дитини |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Покращення якості надання медичної допомоги дітям, хворим на фенілкетонурію (%) | 50 | 0 | 50 | 50 |  | 0 | 50 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Розбіжності відсутні, забезпечено якісні показники в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Завдання 4 Технічне обслуговування та профілактика медобладнання (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обсяг видатків на проведення технічного обслуговування та профілактику (повірку) медобладнання всього, в т.ч.: (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | Обсяг видатків на проведення технічного обслуговування та профілактику (повірку) електрокардіографів (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2 | Обсяг видатків на проведення технічного обслуговування (ремонт) та профілактику (повірку) детекторів та аналізаторів (Гематологічний аналізатор) (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Обсяг видатків на проведення технічного обслуговування та профілактику (повірку) детекторів та аналізаторів (Аналізатор сечі) (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.4 | Обсяг видатків на проведення технічного обслуговування та профілактику (повірку) детекторів та аналізаторів (Імунобіологічний аналізатор) (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5 | Обсяг видатків на проведення технічного обслуговування (ремонт) та профілактику (повірку) детекторів та аналізаторів (Стерелізатор) (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6 | Обсяг видатків на проведення технічного обслуговування та профілактику (повірку) детекторів та аналізаторів (Апарат УВЧ) (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7 | Обсяг видатків на проведення технічного обслуговування та профілактику (повірку) апаратів ультразвукової діагностики (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Кількість наданих послуг за повірку медичного обладнання всього, в т.ч.: (пос.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | Кількість повірених / відремонтованих електрокардіографів (пос.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2 | Кількість повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Гематологічний аналізатор) (пос.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3 | Кількість повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Аналізатор сечі) (пос.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.4 | Кількість повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Імунобіологічний аналізатор) (пос.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.5 | Кількість повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Стерелізатор) (пос.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.6 | Кількість повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Апарат УВЧ) (пос.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.7 | Кількість повірених / відремонтованих апаратів ультразвукової діагностики (пос.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Середня вартість однієї послуги повірки медичного обладнання всього, в т.ч.: (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих електрокардіографів (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.2 | Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Гематологічний аналізатор) (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.3 | Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Аналізатор сечі) (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.4 | Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Імунобіологічний аналізатор) (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.5 | Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Стерелізатор) (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.6 | Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Апарат УВЧ) (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.7 | Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих апаратів ультразвукової діагностики (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Покращення якості обслуговування населення (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Завдання 5 Забезпечити раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного проведення туберкулінодіагностики (грн.) | 55 201,30 | 0 | 55 201,30 | 5 358,77 |  | 0 | 5 358,77 | 9,71 | 0 | 9,71 |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Обсяг видатків на придбання туберкуліну для проведення туберкуліно-діагностики дітям (грн.) | 55 201,30 | 0 | 55 201,30 | 5 358,77 |  | 0 | 5 358,77 | 9,71 | 0 | 9,71 |
| 5.1.2 | Кількість дітей, які підлягають проведенню туберкулінодіагностиці (ос.) | 6300 | 0 | 6300 | 102 |  | 0 | 102 | 1,62 | 0 | 1,62 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності за рахунок зміни ціни за одиницю товару та зменшеним затвердженим фінансуванням на даний захід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Кількість придбаної вакцини, для проведення туберкуліно-діагностики (доз) | 6301 | 0 | 6301 | 204 |  | 0 | 204 | 3,24 | 0 | 3,24 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності за рахунок зменшення затвердженого фінансування на даний захід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Середня вартість придбаної однієї дози туберкуліну на одну дитину для проведення туберкулінодіагностики (грн.) | 8,7607 | 0 | 8,7607 | 26,268 |  | 0 | 26,268 | 2,99 Р | 0 | 2,99 Р |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності за рахунок зміни ціни за одиницю товару та зменшеним затвердженим фінансуванням на даний захід |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Зменшення кількості захворюваності серед дитячого населення (%) | 35 | 0 | 35 | 15 |  | 0 | 15 | 42,86 | 0 | 42,86 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності за рахунок зменшення обсягів закупівлі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Завдання 6 Провести ремонт приміщень (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктах, в т.ч.: (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.1 | Затрати на проведення поточного ремонту в амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 8 с. Саджавка (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.2 | Затрати на проведення поточного ремонту в фельдшерсько-акушерському пункті с. Шепарівці (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3 | Затрати на проведення поточного ремонту в фельдшерсько-акушерському пункті с. Іванівці (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Кількість приміщень, в яких проведено поточний ремонт всього, в т. ч. (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.1 | Кількість приміщень амбулаторій загальної практики сімейної медицини, в яких проведено поточний ремонт (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2.2 | Кількість приміщень фельдшерсько-акушерському пунктів, в яких проведено поточний ремонт (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Середня вартість проведеного поточного ремонту в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктах (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Підвищення рівня ефективності лікування амбулаторних хворих у комфортних умовах у кабінетах лікарського прийому (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Завдання 7 Утримання будівель (енергоносії) КНП КМР "КМЦ ПМСД" (грн.) | 0 | 0 | 0 | 748 720,13 |  | 0 | 748 720,13 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, з них на оплату: (грн.) | 0 | 0 | 0 | 748 720,13 |  | 0 | 748 720,13 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 7.1.1.1 | теплопостачання (грн.) | 0 | 0 | 0 | 156 713,60 |  | 0 | 156 713,60 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 7.1.1.2 | водопостачання і водовідведення (грн.) | 0 | 0 | 0 | 21 828,00 |  | 0 | 21 828,00 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 7.1.1.3 | електроенергії (грн.) | 0 | 0 | 0 | 545 625,02 |  | 0 | 545 625,02 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 7.1.1.4 | природний газ (грн.) | 0 | 0 | 0 | 24 553,51 |  | 0 | 24 553,51 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності через нефінансування даного Завдання і заходу Програми протягом попередніх років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Обсяг споживання енергоресурсів, натуральні одиниці, в тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.1 | теплопостачання (Гкал) | 0 | 0 | 0 | 64 |  | 0 | 64 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 7.2.1.2 | водопостачання і водовідведення (куб. м.) | 0 | 0 | 0 | 850 |  | 0 | 850 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 7.2.1.3 | електроенергії (тис. кВт/год) | 0 | 0 | 0 | 177,455 |  | 0 | 177,455 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 7.2.1.4 | природний газ (тис. куб. м.) | 0 | 0 | 0 | 2,51434 |  | 0 | 2,51434 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності через нефінансування даного Завдання і заходу Програми протягом попередніх років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Середня ціна за одну одиницю споживання енергоносіїв в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1.1 | теплопостачання (грн.) | 0 | 0 | 0 | 2448,65 |  | 0 | 2448,65 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 7.3.1.2 | водопостачання і водовідведення (грн.) | 0 | 0 | 0 | 25,68 |  | 0 | 25,68 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 7.3.1.3 | електроенергії (грн.) | 0 | 0 | 0 | 3,074723 |  | 0 | 3,074723 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 7.3.1.4 | природний газ (грн.) | 0 | 0 | 0 | 9765,3897 |  | 0 | 9765,3897 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності через нефінансування даного Завдання і заходу Програми протягом попередніх років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Забезпечення установи та підпорядкованих структурних підрозділів енергоносіями, та економне їх використання (%) | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжності через нефінансування даного Завдання і заходу Програми протягом попередніх років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Завдання 8 Збільшення потужності електропостачання КНП КМР "КМЦ ПМСД" (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Обсяг видатків на збільшення потужності електропостачання КНП КМР «КМЦ ПМСД» всього, в т. ч.: (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.1.1 | Обсяг видатків на збільшення потужності електропостачання адміністративного корпусу та амбулаторії ЗПСМ № 1 за адресою м. Коломия, вул. В. Чорновола, 32 (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.1.2 | Обсяг видатків на збільшення потужності електропостачання амбулаторії ЗПСМ № 4 за адресою с. Товмачик, вул. Шкільна, 34 А (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.1.3 | Обсяг видатків на збільшення потужності електропостачання ФАПу за адресою с. Іванівці, вул. Центральна, 17 (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.2 | Обсяг видатків на підключення та проведення монтажних робіт по збільшенню потужності електропостачання всього, в т. ч.: (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.2.1 | Обсяг видатків на підключення та проведення монтажних робіт по збільшенню потужності електропостачання адміністративного корпусу та амбулаторії ЗПСМ № 1 за адресою м. Коломия, вул. В. Чорновола, 32 (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.2.2 | Обсяг видатків на підключення та проведення монтажних робіт по збільшенню потужності електропостачання амбулаторії ЗПСМ № 4 за адресою с. Товмачик, вул. Шкільна, 34 А (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.2.3 | Обсяг видатків на підключення та проведення монтажних робіт по збільшенню потужності електропостачання ФАПу за адресою с. Іванівці, вул. Центральна, 17 (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Кількість збільшеної потужності всього, в т.ч.: (кВт/год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.1.1 | Кількість збільшеної потужності електропостачання адміністративного корпусу та амбулаторії ЗПСМ № 1 за адресою м. Коломия, вул. В. Чорновола, 32 (кВт/год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.1.2 | Кількість збільшеної потужності електропостачання амбулаторії ЗПСМ № 4 за адресою с. Товмачик, вул. Шкільна, 34 А (кВт/год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.1.3 | Кількість збільшеної потужності електропостачання ФАПу за адресою с. Іванівці, вул. Центральна, 17 (кВт/год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.2 | Кількість приміщень, де проведено збільшення потужності електропостачання, всього, в т.ч.: (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.2.1 | Кількість приміщень, де проведено збільшення потужності електропостачання адміністративного корпусу та амбулаторії ЗПСМ № 1 за адресою м. Коломия, вул. В. Чорновола, 32 (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.2.2 | Кількість приміщень, де проведено збільшення потужності електропостачання амбулаторії ЗПСМ № 4 за адресою с. Товмачик, вул. Шкільна, 34 А (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2.2.3 | Кількість приміщень, де проведено збільшення потужності електропостачання ФАПу за адресою с. Іванівці, вул. Центральна, 17 (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | Середня вартість одиниці збільшення потужності електропостачання (грн/кВт*год) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3.2 | Середня вартість однієї роботи з підключення та проведення монтажних робіт по збільшенню потужності електропостачання (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | Підвищення рівня можливості збереження енергоефективності та переходу на альтернативні види опалення (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Завдання 9 Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 34 а, с. Товмачик (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Обсяг видатків на придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 34 а, с. Товмачик (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Кількість придбаного службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 34 а, с. Товмачик (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Середня ціна придбаного службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 34 а, с. Товмачик (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | Підвищення рівня забезпечення якості надання первинної медичної допомоги мешканцям с.Товмачик в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Завдання 10 Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 по вул. Шевченка, 38, м. Коломия (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | Обсяг видатків на придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 по вул. Шевченка, 38, м. Коломия (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | Кількість придбаного службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 по вул. Шевченка, 38, м. Коломия (шт.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3.1 | Середня ціна придбаного службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 по вул. Шевченка, 38, м. Коломия (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4.1 | Підвищення рівня забезпечення якості надання первинної медичної допомоги мешканцям м. Коломия в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Завдання 11 Забезпечення виконання Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (грн.) | 649 896,09 | 0 | 649 896,09 | 223 464,12 |  | 0 | 223 464,12 | 34,38 | 0 | 34,38 |
| 1 | Показники затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | Обсяги видатків на забезпечення відшкодування потреби антиепілептичних препаратів хворих дітей, яким потрібні антиепілептичні препарати (грн.) | 0 | 0 | 0 | 110 148,20 |  | 0 | 110 148,20 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.1.2 | Кількість хворих дітей, яким потрібні антиепілептичні препарати (ос.) | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 0 | 36 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.1.3 | Обсяг видатків на забезпечення відшкодування препаратів знеболення для онкологічних хворих та інших пацієнтів (грн.) | 0 | 0 | 0 | 113 315,92 |  | 0 | 113 315,92 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.1.4 | Кількість хворих, яким потрібні наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори для знеболення | 0 | 0 | 0 | 20 |  | 0 | 20 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.1.5 | Затрати на забезпечення виконання Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» шляхом відшкодування рецептів (грн.) | 649 896,00 | 0 | 649 896,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Розбіжність показників затрат виникла у зв’язку зі зміною оптово-відпускної ціни на деякі медикаменти відповідно до Національного переліку, кількістю задекларованих у нашому закладі пацієнтів та зміною призначень коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1 | Кількість відшкодованих антиепілептичних препаратів дітям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1.1 | ВАЛЬПРОКОМ 300 Хроні (уп.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.2.1.2 | ВАЛЬПРОКОМ 300 ХРОНО 300мг №100 таб. (уп.) | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 0 | 40 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.1.3 | ВАЛЬПРОКОМ 500 ХРОНО (уп.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.2.1.4 | ВАЛЬПРОКОМ 500 ХРОНО 500мг №30 таб. (уп.) | 0 | 0 | 0 | 19,5 |  | 0 | 19,5 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.1.5 | ДЕПАКІН 200 мг/5мл 150мл сироп (фл.) | 0 | 0 | 0 | 47 |  | 0 | 47 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.1.6 | ДЕПАКІН ХРОНО® 300 (уп.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.2.1.7 | ДЕПАКІН ХРОНО® 300 мг №100 таб. (уп.) | 0 | 0 | 0 | 35 |  | 0 | 35 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.1.8 | ДЕПАКІН ХРОНО® 500 мг (уп.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.2.1.9 | ДЕПАКІН ХРОНО® 500 мг №30 таб. (уп.) | 0 | 0 | 0 | 45 |  | 0 | 45 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.1.10 | ДЕПАКІН® (фл.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.2.1.11 | ЕПІЛЕПТАЛ таб. 100мг №30 (уп.) | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 4 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.1.12 | КАРБАЗЕПІН-ФС (уп.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.2.1.13 | КЕППРА 50мг №60 (уп.) | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 6 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.1.14 | ЛАМОТРИН 100мг №60 таб. (уп.) | 0 | 0 | 0 | 3,5 |  | 0 | 3,5 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.1.15 | ЛАМОТРИН 25 (бліст.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.2.1.16 | ЛЕВІЦИТАМ (фл.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.2.1.17 | ЛЕВІЦИТАМ 500 (уп.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.2.1.18 | ЛЕВІЦИТАМ 500 таб. п/о 500мг №30 (уп.) | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 5 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.1.19 | ЛЕВІЦИТАМ 500 таб. п/о 500мг №60 (уп.) | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 0 | 14 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.1.20 | МЕЗАКАР® (фл.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.2.1.21 | Петінімід (уп.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.2.1.22 | ТАБЛЕТКИ ДЕПАКІН Ентерік 300мг №100 (уп.) | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 8 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.1.23 | ТОПАРОМАКС® (уп.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.2.1.24 | ТОПІРОМАКС® 100мг №30 таб. (уп.) | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 0 | 10 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.1.25 | ТОПІРОМАКС® 25мг №30 таб. (уп.) | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 6 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.1.26 | ТОПІРОМАКС® 25мг №60 таб. (уп.) | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 4 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.1.27 | ФІНЛЕПСИН® 200 РЕТАРД (уп.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.2.1.28 | ФІНЛЕПСИН® 400 РЕТАРД (уп.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.2.2 | Кількість відшкодованих наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів для знеболення онкологічних хворих пацієнтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.2.1 | Морфіну г/х р-н 1% 1.0 (амп.) (шт.) | 0 | 0 | 0 | 480 |  | 0 | 480 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.2.2 | Морфін-ЗН г/х 0,01 №50 (таб.) (уп.) | 0 | 0 | 0 | 119,9 |  | 0 | 119,9 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.2.3 | Омнопон 1 мл №5 (уп.) | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 0 | 12 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.2.4 | Омнопон НЕО р-н д/ін 1,0 мл (шт.) | 0 | 0 | 0 | 189 |  | 0 | 189 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.3 | Кількість осіб, які підпадають під забезпечення виконання Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (ос.) | 7978 | 0 | 7978 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розбіжність показників продукту виникла у зв’язку зі зміною оптово-відпускної ціни на деякі медикаменти відповідно до Національного переліку, кількістю задекларованих у нашому закладі пацієнтів та зміною призначень коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1 | Середня ціна одиниці відшкодованих антиепілептичних препаратів дітям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1.1 | ВАЛЬПРОКОМ 300 Хроні (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.3.1.2 | ВАЛЬПРОКОМ 300 ХРОНО 300мг №100 таб. (грн.) | 0 | 0 | 0 | 344,1 |  | 0 | 344,1 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.3.1.3 | ВАЛЬПРОКОМ 500 ХРОНО (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.3.1.4 | ВАЛЬПРОКОМ 500 ХРОНО 500мг №30 таб. (грн.) | 0 | 0 | 0 | 230,925 |  | 0 | 230,925 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.3.1.5 | ДЕПАКІН 200 мг/5мл 150мл сироп (грн.) | 0 | 0 | 0 | 124,92 |  | 0 | 124,92 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.3.1.6 | ДЕПАКІН ХРОНО® 300 (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.3.1.7 | ДЕПАКІН ХРОНО® 300 мг №100 таб. (грн.) | 0 | 0 | 0 | 953,93 |  | 0 | 953,93 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.3.1.8 | ДЕПАКІН ХРОНО® 500 мг (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.3.1.9 | ДЕПАКІН ХРОНО® 500 мг №30 таб. (грн.) | 0 | 0 | 0 | 452,945 |  | 0 | 452,945 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.3.1.10 | ДЕПАКІН® (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.3.1.11 | ЕПІЛЕПТАЛ таб. 100мг №30 (грн.) | 0 | 0 | 0 | 193,035 |  | 0 | 193,035 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.3.1.12 | КАРБАЗЕПІН-ФС (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.3.1.13 | КЕППРА 50мг №60 (грн.) | 0 | 0 | 0 | 954,01 |  | 0 | 954,01 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.3.1.14 | ЛАМОТРИН 100мг №60 таб. (грн.) | 0 | 0 | 0 | 395,53 |  | 0 | 395,53 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.3.1.15 | ЛАМОТРИН 25 (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.3.1.16 | ЛЕВІЦИТАМ (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.3.1.17 | ЛЕВІЦИТАМ 500 (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.3.1.18 | ЛЕВІЦИТАМ 500 таб. п/о 500мг №30 (грн.) | 0 | 0 | 0 | 516,95 |  | 0 | 516,95 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.3.1.19 | ЛЕВІЦИТАМ 500 таб. п/о 500мг №60 (грн.) | 0 | 0 | 0 | 897,24 |  | 0 | 897,24 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.3.1.20 | МЕЗАКАР® (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.3.1.21 | Петінімід (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.3.1.22 | ТАБЛЕТКИ ДЕПАКІН Ентерік 300мг №100 (грн.) | 0 | 0 | 0 | 489,41 |  | 0 | 489,41 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.3.1.23 | ТОПАРОМАКС® (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.2.1.24 | ТОПІРОМАКС® 100мг №30 таб. (грн.) | 0 | 0 | 0 | 316,00 |  | 0 | 316,00 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.1.25 | ТОПІРОМАКС® 25мг №30 таб. (грн.) | 0 | 0 | 0 | 146,18 |  | 0 | 146,18 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.1.26 | ТОПІРОМАКС® 25мг №60 таб. (грн.) | 0 | 0 | 0 | 316,00 |  | 0 | 316,00 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.2.1.27 | ФІНЛЕПСИН® 200 РЕТАРД (грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.2.1.28 | ФІНЛЕПСИН® 400 РЕТАРД (грн.) | 0 | 0 | 0 | 792,52 |  | 0 | 752,52 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11.3.2 | Середня ціна одиниці відшкодованих наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів для знеболення онкологічних хворих пацієнтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.2.1 | Морфіну г/х р-н 1% 1.0 (амп.) (грн.) | 0 | 0 | 0 | 86,40 |  | 0 | 86,40 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.3.2.2 | Морфін-ЗН г/х 0,01 №50 (таб.) (грн.) | 0 | 0 | 0 | 243,717 |  | 0 | 243,717 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.3.2.3 | Омнопон 1 мл №5 (грн.) | 0 | 0 | 0 | 846,00 |  | 0 | 846,00 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.3.2.4 | Омнопон НЕО р-н д/ін 1,0 мл (грн.) | 0 | 0 | 0 | 171,80 |  | 0 | 171,80 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.3.3 | Середня вартість відшкодованого рецепту на одну особу, яка підпадає під забезпечення виконання Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (грн.) | 81,46 | 0 | 81,46 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Розбіжність показників ефективності виникла у зв’язку зі зміною оптово-відпускної ціни на деякі медикаменти відповідно до Національного переліку, кількістю задекларованих у нашому закладі пацієнтів та зміною призначень коштів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.1 | Досягнення покращення якості життя дітей-інвалідів, потребуючих антиепілептичних препаратів (%) | 0 | 0 | 0 | 50 |  | 0 | 50 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.4.2 | Досягнення ефективності знеболення та покращення якості життя онкологічним хворим (%) | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 11.4.3 | Підвищення рівня забезпечення пільгових категорій населення м.Коломиї безкоштовним лікуванням на амбулаторному етапі згідно Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 (%) | 60 | 0 | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Розбіжність результативних показників виникла через конкретизацію скерування фінансування завдання даної Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Завдання 12 Забезпечення медичним та іншим обладнанням амбулаторних кабінетів лікарського прийому (грн.) | 139 252,00 | 0 | 139 252,00 | 52 476,00 |  | 0 | 52 476,00 | 37,68 | 0 | 37,68 |
| 1 | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Обсяг видатків на придбання персональних комп’ютерів (грн.) | 0 | 0 | 0 | 39276 |  | 0 | 39276 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 12.1.2 | Обсяг видатків на придбання комп’ютерного обладнання (принтерів) (грн.) | 0 | 0 | 0 | 13200 |  | 0 | 13200 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 12.1.3 | Витрати на придбання медичного обладнання для амбулаторних кабінетів лікарського прийому (грн.) | 139 252,00 | 0 | 139 252,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Розбіжності відсутні, забезпечено показники затрат в повному обсязі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2.1 | Кількість закуплених персональних комп’ютерів (шт.) | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 4 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 12.2.2 | Кількість закупленого комп’ютерного обладнання (принтерів) (шт.) | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 0 | 4 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 12.2.3 | Кількість придбаного медичного обладнання / інвентарію для амбулаторних кабінетів лікарського прийому (шт.) | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Розбіжності виникли через зменшене затверджене фінансування даного заходу Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3.1 | Середні витрати на одну одиницю придбаного персонального комп’ютера (грн.) | 0 | 0 | 0 | 9 819,00 |  | 0 | 9 819,00 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 12.3.2 | Середні витрати на одну одиницю придбаного комп’ютерного обладнання (принтерів) (грн.) | 0 | 0 | 0 | 3 300,00 |  | 0 | 3 300,00 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 12.3.3 | Середня вартість медичного обладнання / інвентарію (грн.) | 1392,52 | 0 | 1392,52 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Розбіжності виникли через зменшене затверджене фінансування даного заходу Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.4.1 | Покращення доступності обслуговування в амбулаторних кабінетах лікарського прийому (%) | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 0 | 100 | 100,00 | 0 | 100,00 |
| 12.4.2 | Покращення якості лікування амбулаторних хворих у комфортних умовах (%) | 100 | 0 | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Розбіжності виникли через зменшене затверджене фінансування даного заходу Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Завдання 13 Забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показами ( АП – анатоксину, ППС, ППЛІ, антирабічного імуноглобуліну, вакцини для профілактики сказу, протизміїної, протигангренозної, протиботулістичної сироватки) (грн.) | 19 876,00 | 0 | 19 876,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 1 | Показник затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.1 | Придбання імунобіологічних препаратів за епідемічними показами (вакцина для профілактики сказу "Індіраб") (грн.) | 19 876,00 | 0 | 19 876,00 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Розбіжності виникли через нефінансування даного заходу Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показник продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2.1 | Кількість осіб, яким за епідемічними показами необхідна вакцина для профілактики сказу "Індіраб" (ос.) | 15 | 0 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Розбіжності виникли через нефінансування даного заходу Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показник ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3.1 | Середня вартість однієї дози вакцини для профілактики сказу "Індіраб" (грн.) | 1 325,07 | 0 | 1 325,07 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Розбіжності виникли через нефінансування даного заходу Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.4.1 | Зменшення захворюваності на сказ (%) | 25 | 0 | 25 | 0 |  | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Розбіжності виникли через нефінансування даного заходу Програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.5. | «Виконання інвестиційних (проектів) програм»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Показники | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього |  |  |  | План на звітний період з урахуванням змін |  |  |  |  |  | Виконано за звітний період |  |  |  | Відхилення |  |  |  | Виконано всього |  |  |  | Залишок фінансування на майбутні періоди |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 = 5 - 4 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 = 3 - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Надходження всього: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет розвитку за джерелами | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Запозичення до бюджету | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Інші джерела | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Всього за інвестиційними проектами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Інвестиційний проект (програма) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Інвестиційний проект (програма) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Капітальні видатки з утримання бюдж. установ | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  |  | х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | «Стан фінансової дисципліни»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дебіторської та кредиторської заборгованостей, у тому числі прострочених платежів, по бюджетних програмах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я (Міська комплексна Програма «Здоров’я громади на 2019-2023 роки – немає |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Узагальнений висновок щодо: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | актуальності бюджетної програми При проведенні оцінки та реалізації бюджетних програм Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | виявлено, що Міська цільова Програма «Здоров’я громади на 2019-2023 роки» має високий ступінь задоволення потреб, однак низьку оцінку ефективності ,оскільки не містить групи результативних показників ефективності за попередній рік. Однак програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Заходи даної програми та заходи інших програм не дублювалися. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ефективності бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Досягнуто рівня мети та виконання завдань бюджетних програм "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я" при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів. Недоліків по бюджетній програмі не виявлено. Паспорти бюджетної Програми затверджувалися вчасно, використання бюджетних коштів проводилося в межах бюджетних призначень. У зв’язку з виконанням даної програми було надано реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення на профілактику і спеціалізовану допомогу у відповідності до світових стандартів; організаційну та фінансову допомогу у виконанні завдань щодо медичної допомоги населенню в забезпеченні гарантій доступу населення до надання первинної медичної допомоги на державному рівні для підвищення рівня здоров`я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності, безпосередньо онкологічними захворюваннями; дітей, хворих на фенілкетонурію; людей з груп ризику та інших незахищених груп населення; Також виконанням завдань даної програми спрямовано кошти на реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я щодо задоволення потреб населення на профілактику і спеціалізовану допомогу у відповідності до світових стандартів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | корисності бюджетної програм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | За підсумками впровадження бюджетних Програм досягнуто середніх соціально-економічних показників та результатів ефективності. Всі заходи по використанню програм були виконані згідно плану. Виконання даної програми дало можливість покращити якість життя та підвищити рівень доступності пацієнтів пільгових категорій, зокрема: - онкологічно хворих; - дітей-інвалідів, які потребують протисудомної медикаментозної терапії; - дітей, хворих на фенілкетонурію, які потребують сумішей спеціального харчування; - дітей з цукровим діабетом 1-го типу; - людей з груп ризику та інших незахищених груп населення. Також покращити якість надання медичної допомоги на амбулаторному етапі дітям-інвалідам; забезпечити розхідними матеріалами дітей, хворих на цукровий діабет, поліпшення контролю за рівнем глюкози крові даної категорії дітей, зниження рівню ускладнень від цукрового діабету у дітей, надавши вчасно первинну медико-санітарну допомогу та безкоштовне або з частковим відшкодуванням вартості лікарських засобів медикаментів, які продовжать тривалість і якість життя як дорослого, так і дитячого населення міста Коломиї та добровільно приєднаних сільських територіальних громад. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | довгострокових наслідків бюджетної програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Міська програма «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я» буде реалізовуватися і надалі через міську комплексну Програму «Здоров’я громади на 2019-2023 роки». Результати, досягнуті за період виконання Програми, будуть використовуватися у наступних бюджетних періодах, зокрема для підвищення рівня життя населення та зниження наявності значної кількості онкологічних хворих осіб, серед населення міста Коломиї |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заступник начальника відділу економічного аналізу

та стратегічного планування міської ради                                  ___________                                                       Ольга Палагнюк

підпис                                                                ініціали

Розрахунок ефективності бюджетної програми

| Показники | Попередній період |  |  |  | Звітний період |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затверджено | Виконано | Виконання плану | Затверджено |  | Виконано |  | Виконання плану |  |
| Міська цільова Програма «Здоров’я громади на 2019-2023 роки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Забезпечення знеболення онкологічних хворих та інших пацієнтів якісними знеболюючими препаратами (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня ціна одиниці наркотичного засобу, психотропної речовини та прекурсору для знеболення онкологічних хворих пацієнтів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морфіну г/х р-н 1% 1.0 (амп.) (грн.) | 0 | 0 | 0,000 | 86,4 |  | 86,4 |  | 1,000 |  |
| Морфіну-ЗН г/х 0,01 №50 (табл.) (грн.) | 0 | 0 | 0,000 | 316 |  | 316 |  | 1,000 |  |
| Середня вартість рецептів на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори для знеболення онкологічних хворих пацієнтів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морфіну г/х р-н 1% 1.0 (амп.) (грн.) | 0 | 0 | 0,000 | 235008 |  | 235008 |  | 1,000 |  |
| Морфіну-ЗН г/х 0,01 №50 (табл.) (грн.) | 0 | 0 | 0,000 | 14992 |  | 14992 |  | 1,000 |  |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Досягнення ефективності знеболення та покращення якості життя онкологічним хворим | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 100 |  | 1,000 |  |
| Ефективність завдання 1 | Іеф=(1,000+1,000+1,000+1,000)=4*100/4=100 Іяк=(1,000)=1*100/1=100 Іін= Іефзвіт=(1,000+1,000+1,000+1,000)=4/4=1 / Іефбаз=0 =1:0=0 |  |  |  |  |  |  | =100+100+0=200-200(оскільки завдання не фінансувалось у попередньому році |  |
| Завдання 2 Закупівля тест-смужок, голок для індивідуальних глюкометрів, інсулінових шприців для дітей, хворих на цукровий діабет. (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на одну одиницю закуплених тест-смужок, голок для індивідуальних глюкометрів, інсулінових шприців для дітей, хворих на цукровий діабет всього, в т.ч.: (грн.) | 6,66 | 6,66 | 1,000 |  | 10,81 |  | 10,81 |  | 1,000 |
| Середня витрати на одну Тест - полоску до прибору для вимірювання рівня цукру Accu-Chek Performa, № 50 для дітей, хворих на цукровий діабет (грн.) | 280 | 280 | 1,000 |  | 272,94 |  | 272,94 |  | 1,000 |
| Середня витрати на одну Ланцет Accu-Chek Softclix, № 200 для дітей, хворих на цукровий діабет (грн.) | 2,2 | 2,2 | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Середня витрати на одну Голки для інсулінових шприців BD Micro-Fine (виробництва Ірландія) для дітей, хворих на цукровий діабет (грн.) | 4,947 | 4,947 | 1,000 |  | 2,889 |  | 2,889 |  | 1,000 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покращення якості надання медичної допомоги дітям, хворим на цукровий діабет (%) | 25 | 25 | 1,000 |  | 25 |  | 25 |  | 1,000 |
| Ефективність завдання 2 | Іеф=(1,000+1,000+0+1,000)=3*100/4=75 Іяк=(1,000)=1*100/1=100 Іін= Іефзвіт=(1,000+1,000+0+1,000)=3/4=0,75 / Іефбаз=(1,000+1,000+1,000+1,000)=4/4=1 =0,75:1=0,75<=0.8=0 |  |  |  |  |  |  |  | =75+100+0=175 |
| Завдання 3. 50% забезпечення терапії пацієнтів, хворих на муковісцидоз та ювенільний ревматоїдний артрит, 100% забезпечення лікувального харчування для дітей хворих на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років. (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість придбаного спеціального харчування на одну дитину, хвору на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років (грн.) | 2934,24 | 2934,24 | 1,000 |  | 3013,8 |  | 3013,8 |  | 1,000 |
| Середня місячна потреба однієї дитини у суміші спеціального лікувального харчування, яка хвора на фенілкетонурію віком від 4 до 14 років (бан.) | 5,58 | 5,58 | 1,000 |  | 6 |  | 6 |  | 1,000 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покращення якості надання медичної допомоги дітям, хворим на фенілкетонурію (%) | 50 | 50 | 1,000 |  | 50 |  | 50 |  | 1,000 |
| Ефективність завдання 3 | Іеф=(1,000+1,000)=2*100/2=100 Іяк=(1,000+1,000)=2*100/2=100 Іін= Іефзвіт=(1,000+1,000)=2/2=1 / Іефбаз=(1,000+1,000)=2/2=1 =1:1=1>=1=25 |  |  |  |  |  |  |  | =100+100+25=225 |
| Завдання 4 Технічне обслуговування та профілактика медобладнання (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих електрокардіографів (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Гематологічний аналізатор) (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Аналізатор сечі) (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Імунобіологічний аналізатор) (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Стерелізатор) (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих детекторів та аналізаторів (Апарат УВЧ) (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Середня вартість однієї послуги повірених / відремонтованих апаратів ультразвукової діагностики (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покращення якості обслуговування населення | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Ефективність завдання 4 | Іеф=0 Іяк=0 Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =0:0=0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Завдання 5 Забезпечити раннє виявлення туберкульозної інфекції у дітей шляхом щорічного проведення туберкулінодіагностики (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість придбаної однієї дози туберкуліну на одну дитину для проведення туберкулінодіагностики (грн.) | 8,7607 | 8,7607 | 1,000 |  | 26,268 |  | 26,268 |  | 1,000 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення кількості захворюваності серед дитячого населення (%) | 35 | 35 | 1,000 |  | 15 |  | 15 |  | 1,000 |
| Ефективність завдання 5 | Іеф=(1,000)= 1*100/1=100 Іяк=(1,000)= 1*100/1=100 Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =1:1= =1:1=1>=1=25 |  |  |  |  |  |  |  | 100+100+25=225 |
| Завдання 6 Провести ремонт приміщень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість проведеного поточного ремонту в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини та фельдшерсько-акушерських пунктах (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення рівня ефективності лікування амбулаторних хворих у комфортних умовах у кабінетах лікарського прийому (%) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Ефективність завдання 6 | Іеф=0 Іяк=0 Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =0:0=0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Завдання 7 Утримання будівель (енергоносії) КНП КМР "КМЦ ПМСД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня ціна за одну одиницю споживання енергоносіїв в тому числі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| теплопостачання (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 2448,65 |  | 2448,65 |  | 1,000 |
| водопостачання і водовідведення (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 25,68 |  | 25,68 |  | 1,000 |
| електроенергії (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 3,074723 |  | 3,074723 |  | 1,000 |
| природний газ (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 9765,3897 |  | 9765,3897 |  | 1,000 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення установи та підпорядкованих структурних підрозділів енергоносіями, та економне їх використання (%) | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 1,000 |
| Ефективність завдання 7 | Іеф=(1,000+1,000+1.000+1,000)=4*100/4=100 Іяк=(1,000)=1*100/1=100 Іін= Іефзвіт=(1,000+1,000+1.000+1,000)=4/4=1 Іефбаз=(0+0+0+0)=0/4=0 =1:0=0 |  |  |  |  |  |  |  | =100+100+0=200-200(оскільки завдання не фінансувалось у попередньому році |
| Завдання 8 Збільшення потужності електропостачання КНП КМР "КМЦ ПМСД" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість одиниці збільшення потужності електропостачання (грн/кВт*год) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Середня вартість однієї роботи з підключення та проведення монтажних робіт по збільшенню потужності електропостачання (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення рівня можливості збереження енергоефективності та переходу на альтернативні види опалення (%) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Ефективність завдання 8 | Іеф=0 Іяк=0 Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =0:0=0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Завдання 9 Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 34 а, с. Товмачик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня ціна придбаного службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Шкільна, 34 а, с. Товмачик (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення рівня забезпечення якості надання первинної медичної допомоги мешканцям с.Товмачик в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (%) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Ефективність завдання 9 | Іеф=0 Іяк=0 Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =0:0=0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Завдання 10 Придбання службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 по вул. Шевченка, 38, м. Коломия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня ціна придбаного службового автотранспорту для амбулаторії загальної практики сімейної медицини №3 по вул. Шевченка, 38, м. Коломия (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Підвищення рівня забезпечення якості надання первинної медичної допомоги мешканцям м.Коломиї в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості (%) | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Ефективність завдання 10 | Іеф=0 Іяк=0 Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =0:0=0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Завдання 11 Забезпечення виконання Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня ціна одиниці відшкодованих антиепілептичних препаратів дітям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВАЛЬПРОКОМ 300 Хроні (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| ВАЛЬПРОКОМ 300 ХРОНО 300мг №100 таб. (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 344,1 |  | 344,1 |  | 1,000 |
| ВАЛЬПРОКОМ 500 ХРОНО (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| ВАЛЬПРОКОМ 500 ХРОНО 500мг №30 таб. (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 229,07 |  | 230,925 |  | 0,992 |
| ДЕПАКІН 200 мг/5мл 150мл сироп (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 124,92 |  | 124,92 |  | 1,000 |
| ДЕПАКІН ХРОНО® 300 (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| ДЕПАКІН ХРОНО® 300 мг №100 таб. (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 953,93 |  | 953,93 |  | 1,000 |
| ДЕПАКІН ХРОНО® 500 мг (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| ДЕПАКІН ХРОНО® 500 мг №30 таб. (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 452,945 |  | 452,945 |  | 1,000 |
| ДЕПАКІН® (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| ЕПІЛЕПТАЛ таб. 100мг №30 (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 193,295 |  | 193,035 |  | 1,001 |
| КАРБАЗЕПІН-ФС (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| КЕППРА 50мг №60 (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 954,01 |  | 954,01 |  | 1,000 |
| ЛАМОТРИН 100мг №60 таб. (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 395,53 |  | 395,53 |  | 1,000 |
| ЛАМОТРИН 25 (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| ЛЕВІЦИТАМ (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| ЛЕВІЦИТАМ 500 (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| ЛЕВІЦИТАМ 500 таб. п/о 500мг №30 (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 517,07 |  | 516,95 |  | 1,000 |
| ЛЕВІЦИТАМ 500 таб. п/о 500мг №60 (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 991,92 |  | 897,24 |  | 1,105 |
| МЕЗАКАР® (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Петінімід (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| ТАБЛЕТКИ ДЕПАКІН Ентерік 300мг №100 (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 489,41 |  | 489,41 |  | 1,000 |
| ТОПАРОМАКС® (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| ТОПІРОМАКС® 100мг №30 таб. (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 316,00 |  | 316,00 |  | 1,000 |
| ТОПІРОМАКС® 25мг №30 таб. (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 146,18 |  | 146,18 |  | 1,000 |
| ТОПІРОМАКС® 25мг №60 таб. (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 316,00 |  | 316,00 |  | 1,000 |
| ФІНЛЕПСИН® 200 РЕТАРД (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| ФІНЛЕПСИН® 400 РЕТАРД (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 792,52 |  | 792,52 |  | 1,000 |
| Середня ціна одиниці відшкодованих наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів для знеболення онкологічних хворих пацієнтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морфіну г/х р-н 1% 1.0 (амп.) (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 86,40 |  | 86,40 |  | 1,000 |
| Морфін-ЗН г/х 0,01 №50 (таб.) (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 211,32 |  | 243,717 |  | 0,867 |
| Омнопон 1 мл №5 (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 927,25 |  | 846,00 |  | 1,096 |
| Омнопон НЕО р-н д/ін 1,0 мл (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 171,80 |  | 171,80 |  | 1,000 |
| Середня вартість відшкодованого рецепту на одну особу, яка підпадає під забезпечення виконання Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (грн.) | 81,46 | 81,46 | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Досягнення покращення якості життя дітей-інвалідів, потребуючих антиепілептичних препаратів (%) | 0 | 0 | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 1,000 |
| Досягнення ефективності знеболення та покращення якості життя онкологічним хворим (%) | 0 | 0 | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 1,000 |
| Підвищення рівня забезпечення пільгових категорій населення м.Коломиї безкоштовним лікуванням на амбулаторному етапі згідно Постанови Кабінету міністрів України від 17.08.1998 року № 1303 (%) | 60 | 60 | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Ефективність завдання 9 | Іеф=(0+1+0+0,992+1+0+1+0+1+0+1,001+0+1+1+0+0+0+1,000+1,105+0+0+1+0+1+1+1+0+1+1+0,867+1,096+1+0)=19,061*100/33=57,76 Іяк=(1+1+0)=2*100/3=66,67 Іін= Іефзвіт=(0+1+0+0,992+1+0+1+0+1+0+1,001+0+1+1+0+0+0+1,000+1,105+0+0+1+0+1+1+1+0+1+1+0,867+1,096+1+0)=19,061/33=0,578 / Іефбаз =(0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+1)=1/33=0,0303 =0,578:0,303=1,907>=1=25 |  |  |  |  |  |  |  | =57,76+66,67+25=149,43 |
| Завдання 12 Забезпечення медичним та іншим обладнанням амбулаторних кабінетів лікарського прийому (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середні витрати на одну одиницю придбаного персонального комп’ютера (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 9819 |  | 9819 |  | 1,000 |
| Середні витрати на одну одиницю придбаного комп’ютерного обладнання (принтерів) (грн.) | 0 | 0 | 0,000 |  | 3300 |  | 3300 |  | 1,000 |
| Середня вартість медичного обладнання / інвентарію (грн.) | 1392,52 | 1392,52 | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покращення доступності обслуговування в амбулаторних кабінетах лікарського прийому (%) | 0 | 0 | 0,000 |  | 100 |  | 100 |  | 1,000 |
| Покращення якості лікування амбулаторних хворих у комфортних умовах (%) | 100 | 100 | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Ефективність завдання 12 | Іеф=(1,000+1,000+0)=2*100/3=66,67 Іяк=(1,000+0)= 1*100/2=50 Іін= Іефзвіт =(1,000+1,000+0)=2/3=0,6667/ Іефбаз =(1+0+0)=1/3=0,333 0,6667:0,333=2>=1=25 |  |  |  |  |  |  |  | =66,67+50+25=141,67 |
| Завдання 13 Забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів за епідемічними показами ( АП – анатоксину, ППС, ППЛІ, антирабічного імуноглобуліну, вакцини для профілактики сказу, протизміїної, протигангренозної, протиботулістичної сироватки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Середня вартість однієї дози вакцини для профілактики сказу "Індіраб" (грн.) | 1325,07 | 1325,07 | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Показник якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зменшення захворюваності на сказ (%) | 25 | 25 | 1,000 |  | 0 |  | 0 |  | 0,000 |
| Ефективність завдання 13 | Іеф=(0) Іяк=(0) Іін= Іефзвіт/ Іефбаз =0:1=0 =0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Ефективність програми Міська цільова Програма «Здоров’я громади на 2019-2023 роки» | Іеф = (1,000 +1,000 +1,000 +1,000 +1,000+1,000+0,000 +1,000 +1,000 +1,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +1,000 +0,000 +1,000 +1,000 +1,000 +1,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +1,000 +0,000 +0,992 +1,000 +0,000 +1,000 +0,000 +1,000 +0,000 +1,001 +0 +1,000 +1,000 +0,000 +0,000 +0,000 +1,000 +1,105 +0,000 +0,000 +1,000 +0,000 + 1,000 +1,000 +1,000 +0,000 +1,000 +1,000 +0,867 +1,096 +1,000 +0,000+1,000+1,000+1,000+0+0)=36,061* 100/65 = 55,47 + Іяк = (1,000 +1,000 +1,000 +0,000 +1,000 +0,000 +1,000 +0,000 +0,000 +0,000 +1,000 +1,000 +0,000 +1,000 +0,000 +0,000)= 8,000 * 100 / 16 = 50,00 + Іін= Іефзвіт = (1,000 +1,000 +1,000 +1,000 +1,000+1,000+0,000 +1,000 +1,000 +1,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +1,000 +0,000 +1,000 +1,000 +1,000 +1,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +1,000 +0,000 +0,992 +1,000 +0,000 +1,000 +0,000 +1,000 +0,000 +1,001 +0 +1,000 +1,000 +0,000 +0,000 +0,000 +1,000 +1,105 +0,000 +0,000 +1,000 +0,000 + 1,000 +1,000 +1,000 +0,000 +1,000 +1,000 +0,867 +1,096 +1,000 +0,000+1,000+1,000+1,000+0+0)=36,061/65 = 0,555 = Іефбаз = (0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +1,000 +1,000 +1,000 +1,000 +1,000 +1,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +1,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000 +0,000+0,000+0,000+0,000+1,000+0,000 +0,000 +1,000 +1,000 ) = 10,000 / 65 = 0,154 0,555:0,154 = 3,604˃=1=25 |  |  |  |  |  |  |  | =55,47+50+25=130,47 |

| Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетної програми |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КПКВКМБ | Назва бюджетної програми | Кількість нарахованих балів |  |  |
|  |  | висока ефективність | середня ефективність | низька ефективність |
| 0112152 | Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я |  |  | 130,47 |