## Лист1
Назва об’єкту будівництва | Сума бюджетних призначень, тис.грн. | Стан виконання | Сума використаних коштів, тис.грн | виконавець
Капітальний ремонт вул. В.Стефаника (заїзд до школи №4) | 4 500, 0 | Виготовлено документацію, пройдено експертизу проекту, проведено аукціон | - | КП «Полігон Екологія»
Капітальний ремонт вул. Шевченка | 5 000, 0 | Виготовлено документацію, пройдено експертизу проекту, в процесі аукціону | - | -
Капітальний ремонт вул. Опришківської | 500, 0 | Виготовлено документацію, пройдено експертизу | - | -
Капітальний ремонт вул. Навроцького | 150, 0 | Виготовлено документацію, пройдено експертизу | - | -
Капітальний ремонт вул. Трильовського | 100, 0 | В стадії виготовлення документації | - | -
Капітальний ремонт вул. Пекарської | 150, 0 | В стадії виготовлення документації | - | -
Капітальний ремонт вул. Драгоманова | 150, 0 | В стадії виготовлення документації | - | -
Капітальний ремонт вул. Шухевича | 150, 0 | В стадії виготовлення документації | - | -
Капітальний ремонт вул. Достоєвського | 100, 0 | Не виконано | - | -
Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття вул. Лисенка (заїзд до ЗОШ № 2 та ДНЗ № 11) | 300, 0 | Виготовлено документацію, пройдено експертизу | - | -
Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку № 12 по вул. Довженка | 206, 316 | виконано | 206316 | ПП «Промбудсервіс-Косів»
Капітальний ремонт дорожнього і тротуарного покриття біля будинку № 16 по вул. Довженка | 207, 976 | виконано | 207976 | ПП «Промбудсервіс-Косів»
Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку № 2 до будинку № 14 в м. Коломиї | 1 490, 0 | В стадії виконання |  | КП «Полігон Екологія»
Капітальний ремонт вул. Шкільна с. Товмачик | 1 000, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Копана с. Іванівці | 950, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Січових Стрільців від будинку № 2 до будинку № 10 в с. Воскресинці | 1 498, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Миколайчука | 504, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Лисенка | 200, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт тротуарних доріжок скверу по вул. Чехова в м. Коломиї | 1 300, 0 | виконано | 1300 | ТзОВ БК «Трейдзахідбуд»
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Косачівській | 1 000, 0 | Проводяться роботи |  | КП «Полігон Екологія»
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Міцкевича | 400, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Чехова | 250, 0 | виконано | 187.798 | ПП «Автомагістраль-ІФ»
Капітальний ремонт тротуарів біля будинків №18, 24, 26, 28 по вул. Леонтовича | 700, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт тротуарів біля будинків №236, 248, 250 по вул. Мазепи | 600, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт тротуарів біля будинку № 33 по вулиці Січових Стрільців | 343, 119 | виконано | 330.081 | ПП «Промбудсервіс-Косів»
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Січових Стрільців від будинку № 2 до вулиці Чайковського | 1 400, 0 | виконується |  | ПП «Промбудсервіс-Косів»
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Січових Стрільців, 46 | 155, 0 | виконано | 154.724 | ПП «Промбудсервіс-Косів»
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Крип`якевича | 100, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Староміській | 200, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Костомарова | 100, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт тротуарів біля будинку №235 по вул. Мазепи | 100, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Хмельницького | 100, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Мазепи | 900, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт тротуарних доріжок і прилеглої території озера в парку ім. Т. Шевченка в м. Коломия | 200, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт тротуарів по вул. Центральна с. Іванівці | 150, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів території між будинками №248-292 по вул. Мазепи | 1 480, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів по вул. Богуна | 1 480, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського | 1 498, 0 | Виготовлено проектну документацію, проходить експертизу
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Сахарова | 1 300, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів території в мікрорайоні вулиці Чайковського № 38,40,46 | 199, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №39 по вул.Січових Стрільців | 1 499, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №4, 6, 18, 20 по вул.Леонтовича | 1 000, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №44 по вул.Січових Стрільців | 500, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт дорожнього покриття міжквартальних проїздів по пл.Привокзальній, 12 | 500, 0 | Виготовлено документацію, пройдено експертизу | - | -
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів території по вул.Вагилевича | 50, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №298 по вул. Мазепи | 200, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинку №20 по вул. Палія | 100, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинків №6, 10 по вул. Лисенка | 200, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинків №22-24 по вул. Шкрумеляка | 200, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинків №48-50 по вул. Чайковського | 100, 0 | В стадії проектування | - | -
Капітальний ремонт міжквартальних проїздів території біля будинків №20,22 по вул. Лисенка | 100, 0 | В стадії проектування | - | -
Реконструкція перехрестя вулиць Карпатська – Майданського з встановленням світлофора | 700, 0 | Виготовлено документацію, проходить експертизу | - | -
Реконструкція вулиці Шкрумеляка в м. Коломия | 730, 0 | Проходить перерахунок документації | - | -
Капітальний ремонт споруд парку Т. Шевченка в м. Коломиї | 1 490, 0 | виконано | 1480.851 | ТзОВ «Снятинбудіндустрія-Нова»
Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Старицького, Торговиця, Атаманюка | 22 946, 62 | виконується | 6467.499 | ПП «ПБС»
Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Івана Франка | 339, 838 | виконується |  | ПП «ПБС»
Капітальний ремонт дорожнього полотна вул.Сагайдачного с.Воскресинці Коломийського району | 650, 0 | Виготовлено документацію, проходить експертизу | - | -
Капітальний ремонт дорожнього полотна вул.Шкільна с.Товмачик Коломийського району | 530, 5 | Виготовлено документацію, проходить експертизу | - | -
Капітальний ремонт дорожнього полотна вул. Копана с.Іванівці Коломийського району | 400, 0 | Виготовлено документацію, проходить експертизу | - | -
Капітальний ремонт заїзду до Саджавського ліцею с.Саджавка Надвірнянського району | 300, 0 | Виготовлено документацію, проходить експертизу | -